## MAR.26
S | MAR/26 |  |  | UTD JACOBINA | QUADRO ENERG. | [5 empty] | PLANO 7 | NÃO ATENDE UC |  |  |  | PINTAR DATA DE | [12 empty] | PINTAR DE VERDE | 160.25 | MÉDIA P/T | 53.4167 | 1589680 | [11 empty] | 184608
Contrato JACOBINA: | 4600086370 |  |  | 0% | CARTEIRA 2025 | [5 empty] | PLANO 14.4.12.1-LPT | LPT DEFINITIVO - ATENDE UC |  |  |  | VERDE QUANDO | [12 empty] | QUANDO LIGADOS | 16.4359 | 0% | 0% | [12 empty] | 1846080 |  | 40761.0256
QTD. OBRAS | 39 | [9 empty] | PLANO 14.7.3-LPT | LPT PROVISÓRIO - TEM QUE VALIDAR UC |  |  |  | CRIADAS | [10 empty] | TOTAIS: | 47 | 0 | 641 | 0 | 0 | 641 | [8 empty] | MAPA GERAL |  | 11853380.47 | 0 |  | 1589680 | 0 | 0
NOTA | PEP OBRA | PEP KIT | PEP MED | TÍTULO | MUNICIPIO | STATUS DA OBRA | OBS STATUS | ENCARREGADO | SUPERVISOR | AR COELBA | PLANO INVESTIMENTO | CRITERIO | VISITA PRÉVIA | OBS. VISITA | ANÁLISE PROJETO PRÉ-FECH. | SOLICITAÇÃO DE RESERVA | DATA SAQUE MATERIAIS | PES LV | VENCIMENTO | PES LM | PES ENERGIZAÇÃO | VENCIMENTO | PES PD | DATA PD | STATUS PES PD | SI PG | PG's | CLIENTES PREVISTOS | QTD. UC'S VALIDADAS LPT | POSTES PREVISTOS | CAVA REALIZADA | POSTES REALIZADO | POSTES À IMPLANTA | AVNR | AVNP | INCIO PREVISTO | FIM PREVISTO | REPROGRAMAÇÃO FIM | DATA ENERGIZAÇÃO REAL | OC DE ENERG. | PG REFERÊNCIA | LATITUDE | LONGITUDE | VALOR DE PROJETO | VALOR DE SERVIÇO | CÓDIGO EQUIPE | PROVAVEL ROCHA | CABO 1B25 | CABO 3B35 | OBS | AVALIAÇÃO SERVIÇO | SUBESTAÇÃO ALIMENTADOR | CHAVE PRINCIPAL | CHAVE PD | QTD. UC'S | VIP | QTD. H DP | CHI | LOCAIS ATINGIDOS | PG REFERÊNCIA | SERVIÇO | RASCUNHO | DATA SAQUE MAT. LC | DATA EXECUÇÃO LC | TURMA LC | NÃO ELIMINAR ESTA COLUNA | NÃO ELIMINAR ESTA COLUNA | NÃO ELIMINAR ESTA COLUNA | PROGRAMAÇÃO LV
9102043744 | B-1136005 |  |  | ER-CIND-FAZ-CANAVIAL-ITALEGRE | BAIXA GRANDE |  |  |  | #N/A |  | PLANO 14.7.3-LPT | LPT |  |  | 2026-02-13 | SOLICITAR |  | N/A | N/A | N/A | CRIAR |  | N/A |  |  |  | E956768 AO E956772 | 3 |  | 5 |  |  | 5 | 0% | 100% | [5 empty] | L432598 | -11.961051 | -40.223323 | 34194.31 |  | #N/A | 12400 |  |  |  |  | MUN-01N4 | T15928 |  |  |  |  | 0 |  | L432598 | ENCABEÇAR RD BT NO PG: L432598 E ENERGIZAR OBRA. | .
9101791472 | B-1246148 |  |  | RR-CIND-POV-BARRO VERMELHO-RURAL | BAIXA GRANDE |  |  |  | #N/A |  | PLANO 7 | QLP |  |  | 2026-02-17 | SOLICITAR |  | CRIAR |  | N/A | CRIAR |  | N/A |  |  | 1050244 | E974759 AO E974764/ E957969 AO E957972 | 1 |  | 10 |  |  | 10 | 0% | 100% | [5 empty] | L434970 | -11.976232 | -40.144518 | 73660.25 |  | #N/A | 24800 |  |  |  |  | MUN-01N4 | H76119 |  |  |  |  | 0 |  | L434970 | INTERCALAR POSTE AT COM N1-3 ENTRE OS PG: L434970 - L434969, FECHAR CHAVE NOVA PRÓXIMO AO PG: L434970 E ENERGIZAR OBRA. | .
9102367761 | B-1243250 |  |  | ER-CIND-POV-CONCEICAO-CONCEICAO | BAIXA GRANDE |  |  |  | #N/A |  | PLANO 7 | QLP |  |  | 2026-02-11 | SOLICITAR |  | CRIAR |  | N/A | CRIAR |  | N/A |  |  |  | E956763 | 1 |  | 1 |  |  | 1 | 0% | 100% | [5 empty] | D217416 | -11.999163 | -40.121585 | 9994.23 |  | #N/A | 2480 |  |  |  |  | MUN-01N4 | H80951 |  |  |  |  | 0 |  | D217416 | INTERCALAR POSTE AT COM N1 E TRAFO ENTRE OS PG: D217416 - D217415, FECHAR CHAVE NOVA PRÓXIMO AO PG: D217416 E ENERGIZAR OBRA. | .
9102126615 | B-1161434 |  |  | ER-CIND-FAZ-GENIPAPO-RURAL-BAIXA GRANDE | BAIXA GRANDE | RETIRADA DA CARTEIRA | EM EXECUÇÃO DA CARTEIRA DE FEV/26. |  | #N/A |  | PLANO 7 | OUTROS | [15 empty] | 0 |  | 12 |  |  | 12 | 0% | 100% | [8 empty] | 5210.84 |  | #N/A | 29760 | [10 empty] | 0 |  |  |  | .
9102344570 | B-1238225 | N/A | N/A | AL-MCM-01J5-CONSTR-ETAPA-1 | MIGUEL CALMON |  | OBRA AINDA SEM CARTEIRA DEFINIDA PROJETO REVISADO. CAMINHAMENTO EM CIRCUITO DUPLO. |  | #N/A | NAILTON SANTANA PEREIRA FILHO - U344575 | PLANO 1.2 | AL/MELHORAMENTO | [5 empty] | CRIAR |  |  | AGUARDANDO ANÁLISE |  |  |  |  | 1048504 | E958210 AO E958269 | 0 | 0 | 12 |  |  | 12 | 0% | 70% | [5 empty] | B355964 | -11.403443 | -40.595049 | 835606.76 |  | #N/A | 29760 |  |  |  |  | MCM-01J4 | G12584 |  |  |  |  | 0 |  | B355964 |  | .
9102344571 | B-1237604 | N/A | N/A | AL-MCM-01J5-CONSTR-ETAPA-2 | MIGUEL CALMON |  | OBRA AINDA SEM CARTEIRA DEFINIDA |  | #N/A | NAILTON SANTANA PEREIRA FILHO - U344575 | PLANO 1.2 | AL/MELHORAMENTO |  |  | 2026-02-10 | SOLICITAR |  | CRIAR |  | N/A | CRIAR |  | CRIAR |  |  | 1048504 | E958270 AO E958379 | 0 | 0 | 106 |  |  | 106 | 0% | 80% | [5 empty] | R036999 | -11.339545 | -40.609709 | 959254.78 |  | #N/A | 262880 |  |  |  |  | MCM-01J4 | G12561 |  |  |  |  | 0 |  | R034898 |  | .
9100619322 | B-0649462 |  |  | ME - ADF. POV. MAXIXE | MIGUEL CALMON |  |  |  | #N/A |  | PLANO 7 | QLP |  |  | 2026-02-12 | SOLICITAR |  | CRIAR |  | N/A | CRIAR |  | CRIAR |  |  |  |  | 0 |  | 1 |  |  | 1 | 0% | 100% | [5 empty] | R032902 | -11.470889 | -40.735028 | 13857.88 |  | #N/A | 2480 |  |  |  |  | MCM-01J3 | J08303 |  |  |  |  | 0 |  | R032902 | ADICIONAR FASE DO PG: R032902 AO R031899, INTERCALAR PT AT C/ N4 CFU ENTRE OS PG: R031909 - E ENERGIZAR OBRA. | 2026-23653
9101196119 | B-0879015 |  |  | MP-CIND-POV LAGOA GRANDE-RURAL-MGC | MIGUEL CALMON | CANCELADA | OBRA JÁ EXECUTADA ATRAVÉS DO PROJETO Y-0982612 - MP - CCOL - POV. LAGOA GRANDE - RURAL - MIGUEL CALMON LAUDO DE CANCELAMENTO NO GEOEB |  | #N/A |  | PLANO 14.4.12.1-LPT | AIC AUDITORIA | [15 empty] | 1 |  | 9 |  |  | 9 | 0% | 100% | [8 empty] | 33926.81 |  | #N/A | 22320 | [10 empty] | 0 |  |  |  | .
9101982739 | B-1115207 |  |  | AC-CIND-POV-MOCAMBO | MIGUEL CALMON | RETIRADA DA CARTEIRA | RETIRADA DA CARTEIRA PELA COELBA - FALTA DE MATERIAIS REGULARIZAÇÃO DE MEDIDOR AO TEMPO |  | #N/A |  | PLANO 7 | QLP | [5 empty] | CRIAR |  | N/A | CRIAR |  | N/A |  |  |  |  | 4 |  | 1 |  |  | 1 | 0% | 100% | [5 empty] | R030542 | -11.2871714 | -40.8255382 | 20973.08 |  | #N/A | 2480 | [10 empty] | 0 |  |  |  | .
9102140924 | B-1176892 |  |  | AC-CIND-POV-CAMPO DA SILVA -RURAL | MIGUEL CALMON |  | REGULARIZAÇÃO DE MEDIDOR AO TEMPO |  | #N/A |  | PLANO 7 | QLP |  |  | 2026-02-12 | SOLICITAR |  | N/A | N/A | N/A | CRIAR |  | N/A |  |  |  | E956764 e E956765 | 1 |  | 2 |  |  | 2 | 0% | 100% | [5 empty] | B539332 | -11.427130 | -40.503445 | 16832.17 |  | #N/A | 4960 |  |  |  |  | MCM-01J2 | J12992 |  |  |  |  | 0 |  | B539332 | ENCABEÇAR RD BT NO PG: B539332 E ENERGIZAR OBRA. | .
9102368609 | B-1238780 |  |  | ER-SEIN-RUA-TAMANCO 1800-CURRAL VELHO | MIGUEL CALMON | RETIRADA DA CARTEIRA | ANTECIPADA PARA FEV/26 OBRA SERÁ EXECUTADA NA CARTEIRA DE FEV/26 |  | #N/A |  | PLANO 7 | GOVERNO | [15 empty] | 10 |  | 99 |  |  | 99 | 0% | 50% | [8 empty] | 730549.03 |  | #N/A | 245520 | [10 empty] | 0 |  |  |  | .
9102361558 | B-1235157 |  |  | RR-CIND-POV-MACAUBAS 53-RURAL MOD | MIGUEL CALMON |  |  |  | #N/A |  | PLANO 7 | QLP |  |  | 2026-02-12 | SOLICITAR |  | CRIAR |  | CRIAR | CRIAR |  | N/A |  |  | 1050249 | E974603 AO E974665 | 1 |  | 69 |  |  | 69 | 0% | 100% | [5 empty] | E388736 | -11.373322 | -40.783204 | 327676.8 |  | #N/A | 171120 |  |  |  |  | MCM-01J3 | V02731 |  |  |  |  | 0 |  | B992842 | ALTERAR ESTRUTURA DE N3 P/ N4 NO PG: B992842, FECHAR CHAVE NOVA PRÓXIMO AO PG: B992842 E ENERGIZAR OBRA. | 2026-23655
9101989375 | B-1120297 |  |  | IS-COEL-AV-ODONEL RIOS-CENTRO-MIG CALMON | MIGUEL CALMON |  | MELHORAMENTO // OBRA URBANA // NO CENTRO |  | #N/A |  | PLANO 8 | INTERV. DE SEGURANÇA |  | MELHORAMENTO // OBRA URBANA // NO CENTRO | [11 empty] | CRIAR |  | 0 |  | 12 |  |  | 12 | 0% | 100% | [5 empty] | R032031 | -11.4312542 | -40.5955886 | 136273.14 |  | #N/A | 29760 | [10 empty] | 0 |  |  |  | .
9101088753 | B-0816186 |  |  | ME-CIND-POV. CABORONGA-RURAL ADF | MIGUEL CALMON | RETIRADA DA CARTEIRA | SEM PROJETO MAGNÉTICO NEM LEVANTAMENTO NO GEOEX. |  | #N/A |  | PLANO 7 | OUTROS | [15 empty] | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0% | 100% | [8 empty] | 5210.84 |  | #N/A | 0 | [10 empty] | 0 |  |  |  | .
9102146204 | B-1173379 |  |  | ER-CIND-RUA-VARZEA DOS BOIS-CENTRO | MIGUEL CALMON | RETIRADA DA CARTEIRA | EM EXECUÇÃO DA CARTEIRA DE FEV/26. |  | #N/A |  | PLANO 7 | OUTROS | [15 empty] | 0 |  | 11 |  |  | 11 | 0% | 100% | [8 empty] | 5210.84 |  | #N/A | 27280 | [10 empty] | 0 |  |  |  | .
9101992115 | B-1120112 |  |  | LD CIND FAZ TANQUE NOVO RURAL | MUNDO NOVO | RETIRADA DA CARTEIRA | RETIRADA DA CARTEIRA PELA COELBA - FALTA DE MATERIAIS VERIFICAR SE TEM ACESSO PARA CAMINHÃO LV. |  | #N/A |  | PLANO 14.7.3-LPT | AIC AUDITORIA |  |  | 2026-02-10 | SOLICITAR |  | CRIAR |  | N/A | CRIAR |  | N/A |  |  |  |  | 1 |  | 3 |  |  | 3 | 0% | 100% | [5 empty] | L392615 | -12.071877 | -40.461241 | 60968.17 |  | #N/A | 7440 | [10 empty] | 0 |  | L392615 |  | .
9102005076 | B-1119761 |  |  | IE-GRUA FAZ.ALTO ALEGRE MOOD-RURAL | MUNDO NOVO |  | INST. RELIGADOR DE LINHA |  | #N/A |  |  | AIC AUDITORIA | [5 empty] | CRIAR |  |  | AGUARDANDO ANÁLISE | [6 empty] | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0% | 100% | [5 empty] | D262200 | -11.862749 | -40.487260 | 99015.22 |  | #N/A | 0 | [10 empty] | 0 |  | D262200 |  | .
9101893077 | B-1072445 | B-1141998 | B-1141997 | ER-CIND-FAZ-UMBUZEIRO-RURAL | MUNDO NOVO | RETIRADA DA CARTEIRA | RETIRADA DA CARTEIRA PELA COELBA - FALTA DE MATERIAIS |  | #N/A | NAILTON SANTANA PEREIRA FILHO - U344575 | PLANO 14.7.3-LPT | QLP | 2025-12-19 |  | 2025-12-02 | 2025-12-02 |  | CRIAR |  | N/A | CRIAR |  | N/A |  |  |  | E933036 AO E933044 | 1 |  | 9 |  |  | 9 | 0% | 100% | [5 empty] | D548038 | -11,666902 | -40,380120 | 36023.21 |  | #N/A | 22320 |  |  |  |  | MUN-01N6 2#4 | W65651 |  |  |  |  | 0 |  | D548038 | INTERCALAR POSTE AT COM N1-3 ENTRE OS PG: D548039 - D548038, FECHAR CHAVE NOVA PRÓBIMO AO PG: D548038 E ENERGIZAR OBRA. | .
9101866308 | B-1063581 |  |  | ER-CIND-RUA-JEQUITIBA-RURAL | MUNDO NOVO | RETIRADA DA CARTEIRA | RETIRADA DA CARTEIRA PELA COELBA - FALTA DE MATERIAIS |  | #N/A |  | PLANO 14.7.3-LPT | QLP |  |  | 2026-02-09 | SOLICITAR |  | CRIAR |  | N/A | CRIAR |  | N/A |  |  |  | E956729 AO E956732 | 2 |  | 4 |  |  | 4 | 0% | 100% | [5 empty] | D715524 | -12.053776 | -40.496625 | 22022.48 |  | #N/A | 9920 | [10 empty] | 0 |  | D715524 |  | .
9101722770 | B-1009274 |  |  | IE-REGULADOR-MUN-01N5-T20539 | MUNDO NOVO |  | INST. REGULADORES |  | #N/A |  |  | INTERV. DE SEGURANÇA | [5 empty] | CRIAR |  | N/A | AGUARDANDO ANÁLISE |  | N/A |  |  |  |  | 0 |  | 3 |  |  | 3 | 0% | 80% | [5 empty] | L276481 | -11.809883 | -40.436864 | 659578.14 |  | #N/A | 7440 | [10 empty] | 0 |  | L276481 |  | .
9102369819 | B-1244188 |  |  | ER-CIND-POV-BURRO BOM-RURAL | MUNDO NOVO |  |  |  | #N/A |  | PLANO 7 | QLP |  |  | 2026-02-13 | SOLICITAR |  | CRIAR |  | N/A | CRIAR |  | N/A |  |  | 1050250 | E974673 AO E974692 | 1 |  | 19 |  |  | 19 | 0% | 100% | [5 empty] | A467929 | -12.080572 | -40.822991 | 107543.86 |  | #N/A | 47120 |  |  |  |  | TPM-01Z1 | H32986 |  |  |  |  | 0 |  | A467929 | INTERCALAR POSTE AT COM N1-3 ENTRE OS PG: A467930 - A467929, FECHAR CHAVE NOVA PRÓXIMO AO PG: A467930 E ENERGIZAR OBRA. | 2026-23656
9102368366 | B-1244550 |  |  | ER-CIND-FAZ-LAGOA DO MILHO-LAGOA DO MILH | MUNDO NOVO |  |  |  | #N/A |  | PLANO 7 | QLP |  |  | 2026-02-13 | SOLICITAR |  | CRIAR |  | N/A | CRIAR |  | N/A |  |  |  |  | 1 |  | 2 |  |  | 2 | 0% | 100% | [8 empty] | 27311.96 |  | #N/A | 4960 |  |  |  |  | MUN-01N6 | W11832 |  |  |  |  | 0 |  | D244767 | INTERCALAR POSTE AT COM N1 E TRAFO ENTRE OS PG: D244767 - D244768, FECHAR CHAVE NOVA PRÓXIMO AO PG: D244767 E ENERGIZAR OBRA. | 2026-23658
9102363948 | B-1242264 |  |  | ER-CIND-POV-DE IBIAPORA 135-RURAL | MUNDO NOVO |  |  |  | #N/A |  | PLANO 7 | QLP |  |  | 2026-02-13 | SOLICITAR |  | CRIAR |  | N/A | CRIAR |  | N/A |  |  | 1050251 | E974693 AO E974715 | 1 |  | 23 |  |  | 23 | 0% | 100% | [5 empty] | D093566 | -12.037555 | -40.835501 | 212803.12 |  | #N/A | 57040 |  |  |  |  | TPM-01Z1 | W51280 |  |  |  |  | 0 |  | D093566 | INTERCALAR POSTE AT COM N1-3 ENTRE OS PG: D093566 - D093567, FECHAR CHAVE NOVA PRÓXIMO AO PG: D093567 E ENERGIZAR OBRA. | 2026-23660
9102382526 | B-1244752 |  |  | ER-CIND-TRV-DO COLEGIO-RURAL | MUNDO NOVO |  |  |  | #N/A |  | PLANO 7 | QLP |  |  | 2026-02-13 | SOLICITAR |  | CRIAR |  | N/A | CRIAR |  | CRIAR |  |  |  |  | 1 |  | 0 |  |  | 0 | 0% | 100% | [5 empty] | D383767 | -11.671931 | -40.371607 | 25596.67 |  | #N/A | 0 |  |  |  |  | MUN-01N6 | W11832 |  |  |  |  | 0 |  | D383767 | ABRIR CHAVE: N02285 P/ ADICIONAR FASE DO PG: D535239 AO D535237, SUBST. TF: N12476, SUBST. RD BT AT O PG: D535237 E ENERGIZAR OBRA. | CRIAR
9102374555 | B-1239657 |  |  | AC-CCOL-FAZ-NOVA FLORESTA-RURAL MOD | OUROLÂNDIA | RETIRADA DA CARTEIRA | SEM PROJETO MAGNÉTICO NO GEOEX, APENAS LEVANTAMENTO. |  | #N/A |  | PLANO 7 | REPUTACIONAL | [15 empty] | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0% | 30% | [8 empty] | 4996248.44 |  | #N/A | 0 | [10 empty] | 0 |  |  |  | .
9102378653 | B-1244900 |  |  | AC-CIND-RUA-FLORISVALDO L DE OLI-CENTRO | OUROLÂNDIA |  |  |  | #N/A |  | PLANO 7 | QLP |  |  | 2026-02-13 | SOLICITAR |  | N/A | N/A | N/A | CRIAR |  | N/A |  |  |  |  | 4 |  | 2 |  |  | 2 | 0% | 100% | [5 empty] | B923188 | -10.854303 | -41.379159 | 11763.77 |  | #N/A | 4960 |  |  |  |  | OUL-01M1 | H63358 |  |  |  |  | 0 |  | B923188 | ENCABEÇAR RD BT NO PG: B923188 E ENERGIZAR OBRA. | .
9102042535 | B-1130735 |  |  | ER-CCOL-POV-VERDADEIRA-VERDADEIRA | UMBURANAS | RETIRADA DA CARTEIRA | RETIRADA DA CARTEIRA PELA COELBA - FALTA DE MATERIAIS |  | #N/A |  | PLANO 14.7.3-LPT | LPT | [5 empty] | CRIAR |  | N/A | CRIAR |  | N/A |  |  | CRIAR |  | 2 |  | 7 |  |  | 7 | 0% | 100% | [8 empty] | 50882.07 |  | #N/A | 17360 | [10 empty] | 0 |  |  |  | .
9102036707 | B-1132638 |  |  | ER-CIND-POV-SAO JOSE-RURAL | UMBURANAS |  |  |  | #N/A |  | PLANO 14.4.12.1-LPT | LPT |  |  | 2026-02-12 | SOLICITAR |  | CRIAR |  | N/A | CRIAR |  | N/A |  |  |  | E956775 AO E956777 | 1 |  | 3 |  |  | 3 | 0% | 100% | [8 empty] | 23944.89 |  | #N/A | 7440 |  |  |  |  | UBR-01C1 | J59389 |  |  |  |  | 0 |  | D103574 | INTERCALAR POSTE AT COM N1 ENTRE OS PG: D103574 - D103578, ENCABEÇAR RD BT NO PG: R071904 E ENERGIZAR OBRA. | CRIAR
9102332784 | B-1222009 |  |  | MP-CIND-POV-ANGICAL-VERDADEIRA | UMBURANAS |  |  |  | #N/A |  | PLANO 14.4.12.1-LPT | LPT |  |  | 2026-02-13 | SOLICITAR |  | CRIAR |  | CRIAR | CRIAR |  | CRIAR |  |  | 1050252 | E974716 AO E974725 | 1 |  | 10 |  |  | 10 | 0% | 100% | [8 empty] | 85055.68 |  | #N/A | 24800 |  |  |  |  | UBR-01C1 | V35044 |  |  |  |  | 0 |  | E106998 | MONTAR BANCADA COM N3 NO PG: E106998 E ENERGIZAR OBRA. | CRIAR
9102295522 | B-1208480 |  |  | ER-CIND-POV-POTES 5528-POTES MOD | UMBURANAS | RETIRADA DA CARTEIRA | SEM PROJETO MAGNÉTICO NO GEOEX, APENAS LEVANTAMENTO. |  | #N/A |  | PLANO 14.4.12.1-LPT | QLP | [15 empty] | 3 |  | 0 |  |  | 0 | 0% | 100% | [8 empty] | 131070.72 |  | #N/A | 0 | [10 empty] | 0 |  |  |  | .
9102364278 | B-1238566 |  |  | ER-CIND-POV-VARZEA DE DENTRO-DELFINO-MOD | UMBURANAS | RETIRADA DA CARTEIRA | SEM PROJETO MAGNÉTICO NO GEOEX, APENAS LEVANTAMENTO. |  | #N/A |  | PLANO 7 | QLP | [15 empty] | 1 |  | 140 |  |  | 140 | 0% | 100% | [8 empty] | 732685.33 |  | #N/A | 347200 | [10 empty] | 0 |  |  |  | .
9102344574 | B-1246232 |  |  | AL-SE-UBR-AMPLIA O-R026798 | UMBURANAS |  | INTERVENÇÃO DE LV DENTRO SE UBR-01C1 |  | #N/A |  | PLANO 1 | AL/MELHORAMENTO | [15 empty] | 0 |  | 11 |  |  | 11 | 0% | 70% | [5 empty] | D702302 | -10.71903532 | -41.31470695 | 788826.74 |  | #N/A | 27280 | [10 empty] | 0 |  | D702302 |  | .
9102375704 | B-1244756 |  |  | ER-CIND-POV-VARZEA DE DENTRO-RURAL | UMBURANAS |  |  |  | #N/A |  | PLANO 7 | QLP | [5 empty] | CRIAR |  | N/A | CRIAR |  | N/A |  |  | 1050253 | E974726 AO E974758 | 0 |  | 33 |  |  | 33 | 0% | 100% | [5 empty] | R071827 | -10.274730 | -41.042781 | 220686.32 |  | #N/A | 81840 |  |  |  |  | UBR-01C1 | J08479 |  |  |  |  | 0 |  | R071827 | INTERCALAR POSTE AT COM N1-3 ENTRE OS PG: R071827 - R071828, FECHAR CHAVE NOVA PRÓXIMO AO PG: R071827 E ENERGIZAR OBRA. | CRIAR
9102140198 | B-1168420 |  |  | ER-CIND-POV-ABENGOADA 4444-RURAL V NOVA | VÁRZEA NOVA |  |  |  | #N/A |  | PLANO 14.7.3-LPT | LPT | [5 empty] | N/A | N/A | N/A | CRIAR |  | N/A |  |  |  |  | 1 |  | 0 |  |  | 0 | 0% | 100% | [5 empty] | E517384 | -11.013217 | -41.163311 | 6434.97 |  | #N/A | 0 |  |  |  |  | JCB-09N4 | D00497 |  |  |  |  | 0 |  | E517384 | ENCABEÇAR RD BT NO PG: E517380 E ENERGIZAR OBRA. | .
9101828084 | B-1047990 |  |  | AC-CIND-POV-MOCOZEIRA 180-RURAL | VÁRZEA NOVA | CANCELADA | ADF DE 1,8KM E SUBST. TRAFO 2F-10KVA POR 3F-30KVA OBRA JÁ CONSTRUÍDA ATRAVÉS DO PROJETO: B-1135277 - AC-CIND-POV-MOCOZEIRA-RURAL - VÁRZEA NOVA |  | #N/A |  | PLANO 7 | QLP | [7 empty] | N/A | [7 empty] | 1 |  | 0 |  |  | 0 | 0% | 100% | [5 empty] | D738542 | -11.247387 | -40.996289 | 16960.43 |  | #N/A | 0 | [10 empty] | 0 |  | D738542 |  | .
9101877529 | B-1063724 |  |  | AC-CIND-FAZ-NOVA CONCEICAO-NOVA CONCEICA | VÁRZEA NOVA |  | SUBST. CABO BT 2B35 POR 3B35 |  | #N/A |  | PLANO 7 | QLP | [5 empty] | CRIAR |  | N/A | CRIAR |  | CRIAR |  |  |  |  | 1 |  | 0 |  |  | 0 | 0% | 100% | [5 empty] | D285034 | -11.127288 | -40.931057 | 17303.96 |  | #N/A | 0 |  |  |  |  | MCH-01C2 | W00239 |  |  |  |  | 0 |  | D285034 | ADICIONAR +1 ESTRIBO E +1 CHAVE NO PG: D285032 E ENERGIZAR OBRA. | CRIAR
9102352247 | B-1233068 |  |  | AC-CIND-POV-ABENGOADA 165-RURAL | VÁRZEA NOVA |  | ADF DE 1,5KM E SUBST. TRAFO 2F-10KVA POR 3F-30KVA |  | #N/A |  | PLANO 7 | QLP | [5 empty] | CRIAR |  | CRIAR | CRIAR |  | CRIAR |  |  | 1050254 | E974759 AO E974764 | 1 |  | 6 |  |  | 6 | 0% | 100% | [5 empty] | E517310 | -11.015346 | -41.122137 | 180316.81 |  | #N/A | 14880 |  |  |  |  | JCB-09N4 | G50187 |  |  |  |  | 0 |  | E517310 | ADICIONAR FASE DO PG: E517310 AO E517311 E ENERGIZAR OBRA. | CRIAR
9102380049 | B-1244062 |  |  | ER-CIND-FAZ-PORCOS 9965-RURAL | VÁRZEA NOVA |  |  |  | #N/A |  | PLANO 7 | QLP | [5 empty] | CRIAR |  | N/A | CRIAR |  | N/A |  |  |  |  | 1 |  | 4 |  |  | 4 | 0% | 100% | [8 empty] | 38312.03 |  | #N/A | 9920 |  |  |  |  | MCM-01J4 | G16670 |  |  |  |  | 0 |  | B405741 | INTERCALAR POSTE AT COM N1 E TRAFO ENTRE OS PG: B405741 - B405742, FECHAR CHAVE NOVA PRÓXIMO AO PG: B405741 E ENERGIZAR OBRA. | CRIAR
9101891927 | B-1156468 |  |  | LD-CIND-FAZ BERNARDO-RURAL-VZN | VÁRZEA NOVA | RETIRADA DA CARTEIRA | RETIRADA DA CARTEIRA PELA COELBA - FALTA DE MATERIAIS |  | #N/A |  | PLANO 7 | QLP | [5 empty] | CRIAR |  | CRIAR | CRIAR |  | N/A |  |  | CRIAR |  | 0 |  | 12 |  |  | 12 | 0% | 100% | [5 empty] | D536576 | -11.260149 | -40.965011 | 93593.72 |  | #N/A | 29760 | [10 empty] | 0 |  | D536576 |  | .
[9 empty] | #N/A | [23 empty] | 0 | 0% | [11 empty] | #N/A | 0 | [10 empty] | 0 |  |  |  | .
[9 empty] | #N/A | [23 empty] | 0 | 0% | [11 empty] | #N/A | 0 | [10 empty] | 0 |  |  |  | .
[9 empty] | #N/A | [23 empty] | 0 | 0% | [11 empty] | #N/A | 0 | [10 empty] | 0 |  |  |  | .
[9 empty] | #N/A | [23 empty] | 0 | 0% | [11 empty] | #N/A | 0 | [10 empty] | 0 |  |  |  | .
[9 empty] | #N/A | [23 empty] | 0 | 0% | [11 empty] | #N/A | 0 | [10 empty] | 0 |  |  |  | .
[9 empty] | #N/A | [23 empty] | 0 | 0% | [11 empty] | #N/A | 0 | [10 empty] | 0 |  |  |  | .
[9 empty] | #N/A | [23 empty] | 0 | 0% | [11 empty] | #N/A | 0 | [10 empty] | 0 |  |  |  | .
[9 empty] | #N/A | [23 empty] | 0 | 0% | [11 empty] | #N/A | 0 | [10 empty] | 0 |  |  |  | .
[9 empty] | #N/A | [23 empty] | 0 | 0% | [11 empty] | #N/A | 0 | [10 empty] | 0 |  |  |  | .
[9 empty] | #N/A | [23 empty] | 0 | 0% | [11 empty] | #N/A | 0 | [10 empty] | 0 |  |  |  | .
[9 empty] | #N/A | [23 empty] | 0 | 0% | [11 empty] | #N/A | 0 | [10 empty] | 0 |  |  |  | .
[9 empty] | #N/A | [23 empty] | 0 | 0% | [11 empty] | #N/A | 0 | [10 empty] | 0 |  |  |  | .
[9 empty] | #N/A | [23 empty] | 0 | 0% | [11 empty] | #N/A | 0 | [10 empty] | 0 |  |  |  | .
[9 empty] | #N/A | [23 empty] | 0 | 0% | [11 empty] | #N/A | 0 | [10 empty] | 0 |  |  |  | .
[9 empty] | #N/A | [23 empty] | 0 | 0% | [11 empty] | #N/A | 0 | [10 empty] | 0 |  |  |  | .
[9 empty] | #N/A | [23 empty] | 0 | 0% | [11 empty] | #N/A | 0 | [10 empty] | 0 |  |  |  | .
[9 empty] | #N/A | [23 empty] | 0 | 0% | [11 empty] | #N/A | 0 | [10 empty] | 0 |  |  |  | .
[9 empty] | #N/A | [23 empty] | 0 | 0% | [11 empty] | #N/A | 0 | [10 empty] | 0 |  |  |  | .
[9 empty] | #N/A | [23 empty] | 0 | 0% | [11 empty] | #N/A | 0 | [10 empty] | 0 |  |  |  | .
[9 empty] | #N/A | [23 empty] | 0 | 0% | [11 empty] | #N/A | 0 | [10 empty] | 0 |  |  |  | .
[9 empty] | #N/A | [23 empty] | 0 | 0% | [11 empty] | #N/A | 0 | [10 empty] | 0 |  |  |  | .
[9 empty] | #N/A | [23 empty] | 0 | 0% | [11 empty] | #N/A | 0 | [10 empty] | 0 |  |  |  | .
[9 empty] | #N/A | [23 empty] | 0 | 0% | [11 empty] | #N/A | 0 | [10 empty] | 0 |  |  |  | .
[9 empty] | #N/A | [23 empty] | 0 | 0% | [11 empty] | #N/A | 0 | [10 empty] | 0 |  |  |  | .
[9 empty] | #N/A | [23 empty] | 0 | 0% | [11 empty] | #N/A | 0 | [10 empty] | 0 |  |  |  | .
[9 empty] | #N/A | [23 empty] | 0 | 0% | [11 empty] | #N/A | 0 | [10 empty] | 0 |  |  |  | .
[9 empty] | #N/A | [23 empty] | 0 | 0% | [11 empty] | #N/A | 0 | [10 empty] | 0 |  |  |  | .
[9 empty] | #N/A | [23 empty] | 0 | 0% | [11 empty] | #N/A | 0 | [10 empty] | 0 |  |  |  | .
[9 empty] | #N/A | [23 empty] | 0 | 0% | [11 empty] | #N/A | 0 | [10 empty] | 0 |  |  |  | .
[9 empty] | #N/A | [23 empty] | 0 | 0% | [11 empty] | #N/A | 0 | [10 empty] | 0 |  |  |  | .
[9 empty] | #N/A | [23 empty] | 0 | 0% | [11 empty] | #N/A | 0 | [10 empty] | 0 |  |  |  | .
[9 empty] | #N/A | [23 empty] | 0 | 0% | [11 empty] | #N/A | 0 | [10 empty] | 0 |  |  |  | .
[9 empty] | #N/A | [23 empty] | 0 | 0% | [11 empty] | #N/A | 0 | [10 empty] | 0 |  |  |  | .
[9 empty] | #N/A | [23 empty] | 0 | 0% | [11 empty] | #N/A | 0 | [10 empty] | 0 |  |  |  | .
[9 empty] | #N/A | [23 empty] | 0 | 0% | [11 empty] | #N/A | 0 | [10 empty] | 0 |  |  |  | .
[9 empty] | #N/A | [23 empty] | 0 | 0% | [11 empty] | #N/A | 0 | [10 empty] | 0 |  |  |  | .
[9 empty] | #N/A | [23 empty] | 0 | 0% | [11 empty] | #N/A | 0 | [10 empty] | 0 |  |  |  | .
[9 empty] | #N/A | [23 empty] | 0 | 0% | [11 empty] | #N/A | 0 | [10 empty] | 0 |  |  |  | .
[9 empty] | #N/A | [23 empty] | 0 | 0% | [11 empty] | #N/A | 0 | [10 empty] | 0 |  |  |  | .
[9 empty] | #N/A | [23 empty] | 0 | 0% | [11 empty] | #N/A | 0 | [10 empty] | 0 |  |  |  | .
[9 empty] | #N/A | [23 empty] | 0 | 0% | [11 empty] | #N/A | 0 | [10 empty] | 0 |  |  |  | .
[9 empty] | #N/A | [23 empty] | 0 | 0% | [11 empty] | #N/A | 0 | [10 empty] | 0 |  |  |  | .
[9 empty] | #N/A | [23 empty] | 0 | 0% | [11 empty] | #N/A | 0 | [10 empty] | 0 |  |  |  | .
[9 empty] | #N/A | [23 empty] | 0 | 0% | [11 empty] | #N/A | 0 | [10 empty] | 0 |  |  |  | .
[9 empty] | #N/A | [23 empty] | 0 | 0% | [11 empty] | #N/A | 0 | [10 empty] | 0 |  |  |  | .
[9 empty] | #N/A | [23 empty] | 0 | 0% | [11 empty] | #N/A | 0 | [10 empty] | 0 |  |  |  | .
[9 empty] | #N/A | [23 empty] | 0 | 0% | [11 empty] | #N/A | 0 | [10 empty] | 0 |  |  |  | .
[9 empty] | #N/A | [23 empty] | 0 | 0% | [11 empty] | #N/A | 0 | [10 empty] | 0 |  |  |  | .
[9 empty] | #N/A | [23 empty] | 0 | 0% | [11 empty] | #N/A | 0 | [10 empty] | 0 |  |  |  | .
[9 empty] | #N/A | [23 empty] | 0 | 0% | [11 empty] | #N/A | 0 | [10 empty] | 0 |  |  |  | .
[9 empty] | #N/A | [23 empty] | 0 | 0% | [11 empty] | #N/A | 0 | [10 empty] | 0 |  |  |  | .
[9 empty] | #N/A | [23 empty] | 0 | 0% | [11 empty] | #N/A | 0 | [10 empty] | 0 |  |  |  | .
[9 empty] | #N/A | [23 empty] | 0 | 0% | [11 empty] | #N/A | 0 | [10 empty] | 0 |  |  |  | .
[9 empty] | #N/A | [23 empty] | 0 | 0% | [11 empty] | #N/A | 0 | [10 empty] | 0 |  |  |  | .
[9 empty] | #N/A | [23 empty] | 0 | 0% | [11 empty] | #N/A | 0 | [10 empty] | 0 |  |  |  | .
|  | NÃO ELIMINAR ESTA LINHA | NÃO ELIMINAR ESTA LINHA | [63 empty] | QUADRO DE ENERGIZAÇÃO
[66 empty] | Obra: | #N/A | < automático
[66 empty] | Projeto OBRA: | B-1215995 | << inserir só PEP obra
[66 empty] | Projeto KIT: | #N/A | < automático
[66 empty] | Projeto MEDIDOR: | #N/A | < automático
[66 empty] | Município: | #N/A | < automático
[66 empty] | UTD: | JACOBINA | < automático
[66 empty] | Plano / ID: | #N/A | < automático
[66 empty] | Critério: | #N/A | < automático
[66 empty] | Fiscal / AR: | #N/A | < automático
[66 empty] | Encarregado: | #N/A | < automático
[66 empty] | Supervisor: | #N/A | < automático
[66 empty] | PES: | #N/A | < automático
[66 empty] | OC: | #N/A | < automático
[66 empty] | Data da Conclusão: | #N/A | < automático
[66 empty] | Qtd. Postes: | #N/A | < automático
[66 empty] | Qtd. Clientes Ligados: | #N/A | < Editar para cliente real atendido no e-mail.
[66 empty] | Perdas: | 0 | < Editar Qtd. Perdas, se houver.
[66 empty] | OBS: |  | < Inserir OBS, caso necessário.
[66 empty] | Clientes validados | #N/A

## FEV.26
CARTEIRA: | C |  |  | UTD JACOBINA | QUADRO ENERG. | [5 empty] | PLANO 7 | NÃO ATENDE UC |  |  |  | PINTAR DATA DE | [12 empty] | PINTAR DE VERDE | 178 | MÉDIA P/T | 59.3333 | 1765760 | [11 empty] | 205056
Contrato JACOBINA: | 4600086370 |  |  | 23.71% | CARTEIRA 2025 | [5 empty] | PLANO 14.4.12.1-LPT | LPT DEFINITIVO - ATENDE UC |  |  |  | VERDE QUANDO | [12 empty] | QUANDO LIGADOS | 7.3402 | 68.82% | 59.13% | [12 empty] | 2050560 |  | 18203.7113
QTD. OBRAS | 97 |  |  | 23 | [6 empty] | PLANO 14.7.3-LPT | LPT PROVISÓRIO - TEM QUE VALIDAR UC |  |  |  | CRIADAS | [10 empty] | TOTAIS: | 131 | 10 | 712 | 490 | 421 | 283 | [8 empty] | MAPA GERAL |  | 3826851.72 | 0 |  | 1765760 | 4.923 | 1.228
NOTA | PEP OBRA | PEP KIT | PEP MED | TÍTULO | MUNICIPIO | STATUS DA OBRA | OBS STATUS | ENCARREGADO | SUPERVISOR | AR COELBA | PLANO INVESTIMENTO | CRITERIO | VISITA PRÉVIA | OBS. VISITA | ANÁLISE PROJETO PRÉ-FECH. | SOLICITAÇÃO DE RESERVA | DATA SAQUE MATERIAIS | PES LV | VENCIMENTO | PES LM | PES ENERGIZAÇÃO | VENCIMENTO | PES PD | DATA PD | STATUS PES PD | SI PG | PG's | CLIENTES PREVISTOS | QTD. UC'S VALIDADAS LPT | POSTES PREVISTOS | CAVA REALIZADA | POSTES REALIZADO | POSTES À IMPLANTA | AVNR | AVNP | INCIO PREVISTO | FIM PREVISTO | REPROGRAMAÇÃO FIM | DATA ENERGIZAÇÃO REAL | OC DE ENERG. | PG REFERÊNCIA | LATITUDE | LONGITUDE | VALOR DE PROJETO | VALOR DE SERVIÇO | CÓDIGO EQUIPE | PROVAVEL ROCHA | CABO 1B25 | CABO 3B35 | OBS | AVALIAÇÃO SERVIÇO | SUBESTAÇÃO ALIMENTADOR | CHAVE PRINCIPAL | CHAVE PD | QTD. UC'S | VIP | QTD. H DP | CHI | LOCAIS ATINGIDOS | PG REFERÊNCIA | SERVIÇO | RASCUNHO | DATA SAQUE MAT. LC | DATA EXECUÇÃO LC | TURMA LC | NÃO ELIMINAR ESTA COLUNA | NÃO ELIMINAR ESTA COLUNA | NÃO ELIMINAR ESTA COLUNA | PROGRAMAÇÃO LV
9100059054 | B-0433453 | N/A | N/A | LD - FAZ. QUEIMADAS | BAIXA GRANDE | CANCELADA | OBRA JÁ EXECUTADA ATRAVÉS DO PROJETO Y-0433446 - MP-CCOL-FAZ. QUEIMADAS-RURAL - BAIXA GRANDE | EMERSON DE CARVALHO SILVA - MRA152590 | ETEMILSON OLIVEIRA SANTOS - NTS149530 | MANOEL GUSTAVO OLIVEIRA DOS S CONCEICAO - U464710 | PLANO 7 | QLP | [15 empty] | 1 | 0 | 14 |  |  | 14 | 0% | [9 empty] | 36997.48 |  | 2332 | 34720 | [10 empty] | 0 |  |  |  | .
9102372030 | B-1111424 | N/A | N/A | RR-SEIN-FAZ-BARRO VERMELHO-RURAL | BAIXA GRANDE | EM EXECUÇÃO |  | DIOGO CRUZ DOS SANTOS - MRA177595 | GILVANDO RIOS DA CRUZ - NTS025538 | MANOEL GUSTAVO OLIVEIRA DOS S CONCEICAO - U464710 | PLANO 7 | GOVERNO | 2026-01-23 | VISITA REALIZADA 23/01/2026 | 2026-01-23 | 2026-01-26 | 2026-01-29 | 2026-12214 | 2026-03-01 | N/A | 2026-12399 | 2026-03-01 | N/A |  |  | 1048338 | E956402 AO E956411/ E956979 | 1 | 0 | 11 | 11 | 10 | 1 | 90.91% | 100% | 2026-02-05 | 2026-02-13 |  |  |  | B933897 | -11.991620, | -40.099284 | 78172.08 |  | 2304 | 27280 |  |  |  |  | MUN-01N4 2#4 | W69126 |  |  |  |  | 0 |  | B933897 | INTERCALAR POSTE AT COM N1-3 ENTRE OS PG: B933897 - B933898, FECHAR CHAVE NOVA PRÓBIMO AO PG: B933897 E ENERGIZAR OBRA. | REVISADO APÓS ANÁLISE
9102126615 | B-1161434 | N/A | N/A | ER-CIND-FAZ-GENIPAPO-RURAL-BAIXA GRANDE | BAIXA GRANDE | EM EXECUÇÃO |  | DIOGO CRUZ DOS SANTOS - MRA177595 | GILVANDO RIOS DA CRUZ - NTS025538 | MANOEL GUSTAVO OLIVEIRA DOS S CONCEICAO - U464710 | PLANO 7 | LPT | 2026-01-23 | VISITA REALIZADA 23/01/2026 | 2026-01-23 | 2026-01-26 | 2026-01-29 | 2026-12215 | 2026-03-01 | N/A | 2026-12400 | 2026-03-01 | N/A |  |  | 1048341 | E956412 AO E956423 | 1 | 0 | 12 | 7 | 3 | 9 | 25% | 100% | 2026-02-09 | 2026-02-16 |  |  |  | B116590 | -12.021939 | -40.189794 | 111479.61 |  | 2304 | 29760 |  |  |  |  | MUN-01N4 | N79434 |  |  |  |  | 0 |  | B116590 | ALTERAR ESTRUTURA DE N3 P/ N4 NO PG: B116590, FECHAR CHAVE NOVA PRÓBIMO AO PG: B116590 E ENERGIZAR OBRA. | REVISADO APÓS ANÁLISE
9102359037 | B-1234711 | B-1243717 | B-1243858 | ER-CIND-POV-CONCEICAO-RURAL | BAIXA GRANDE | EM EXECUÇÃO |  | DIOGO CRUZ DOS SANTOS - MRA177595 | GILVANDO RIOS DA CRUZ - NTS025538 | MANOEL GUSTAVO OLIVEIRA DOS S CONCEICAO - U464710 | PLANO 14.4.12.1-LPT - ALTERAR P/ 7 | QLP | 2026-01-23 | VISITA REALIZADA 23/01/2026 | 2026-01-26 | 2026-01-27 | 2026-02-05 | 2026-12218 | 2026-03-01 | N/A | 2026-12406 | 2026-03-01 | 2026-18084 | 2026-02-24 | APROVADA | 1048342 | E956424 AO E956430 | 1 | 0 | 7 | 1 |  | 7 | 0% | 100% | 2026-02-18 | 2026-02-20 |  |  |  | D217520 | -12,024464 | -40.114233 | 72581.09 |  | 2304 | 17360 |  |  |  |  | MUN-01N4 | H80955 |  |  |  |  | 0 |  | D217520 | ALTERAR ESTRUTURA DE N1 P/ N4 NO PG: D217520, FECHAR CHAVE NOVA PRÓXIMO AO PG: BBB E ENERGIZAR OBRA. | REVISADO APÓS ANÁLISE
9102362042 | B-1235031 | N/A | N/A | ER-SEIN-POV-LASCA GATO-RURAL | BAIXA GRANDE | PROGRAMADA |  | FABIANO LOPES DE MORAES - MRA554506 | GILVANDO RIOS DA CRUZ - NTS025538 | MANOEL GUSTAVO OLIVEIRA DOS S CONCEICAO - U464710 | PLANO 7 | QLP | 2026-01-23 | VISITA REALIZADA 23/01/2026 | 2026-01-26 | 2026-01-27 | 2026-02-05 | 2026-12226 | 2026-03-01 | 2026-12302 | 2026-12411 | 2026-03-01 | N/A |  |  | 1048343 | E956431 AO E956440 | 1 | 0 | 12 |  |  | 12 | 0% | 100% | 2026-02-23 | 2026-02-26 |  |  |  | E736173 | -11,851623 | -40.218145 | 114878.17 |  | 2326 | 29760 |  |  |  |  | MUN-01N4 | E21124 |  |  |  |  | 0 |  | E736173 | ALTERAR ESTRUTURA DE N3 P/ N4 NO PG: E736173, SUBSTITUIR POSTE L430520, FECHAR CHAVE NOVA PRÓBIMO AO PG: E736173 E ENERGIZAR OBRA. | REVISADO APÓS ANÁLISE
9102363788 | B-1238776 | N/A | N/A | ER-CIND-POV-ITALEGRE 45-RURAL | BAIXA GRANDE | PROGRAMADA |  | DIOGO CRUZ DOS SANTOS - MRA177595 | GILVANDO RIOS DA CRUZ - NTS025538 | MANOEL GUSTAVO OLIVEIRA DOS S CONCEICAO - U464710 | PLANO 7 | QLP | 2026-01-23 | VISITA REALIZADA 23/01/2026 | 2026-01-20 | 2026-01-20 | 2026-01-29 | 2026-12228 | 2026-03-01 | N/A | 2026-12416 | 2026-03-01 | N/A |  |  |  | E894734 | 1 | 0 | 1 |  |  | 1 | 0% | 100% | 2026-02-14 | 2026-02-14 |  |  |  | B739962 | -11.865017 | -40.243591 | 11516.45 |  | 2304 | 2480 | 0.063 |  |  |  | MUN-01N4 | G42012 |  |  |  |  | 0 |  | B739962 | INTERCALAR POSTE AT COM N1 ENTRE OS PG: B739962 - B739963, ENCABEÇAR RD BT NO PG: B739962 E ENERGIZAR OBRA. | REVISADO APÓS ANÁLISE
9102373521 | B-1240667 | N/A | N/A | ER-CIND-FAZ-SITIO LARANJEIRA-RURAL | BAIXA GRANDE | PROGRAMADA |  | DIOGO CRUZ DOS SANTOS - MRA177595 | GILVANDO RIOS DA CRUZ - NTS025538 | MANOEL GUSTAVO OLIVEIRA DOS S CONCEICAO - U464710 | PLANO 7 | QLP | 2026-01-23 | VISITA REALIZADA 23/01/2026 | 2026-01-20 | 2026-01-20 | 2026-01-29 | 2026-12231 | 2026-03-01 | N/A | 2026-12419 | 2026-03-01 | N/A |  |  |  | E903644 | 1 | 0 | 1 |  |  | 1 | 0% | 100% | 2026-02-14 | 2026-02-14 |  |  |  | E099562 | -11.971381 | -40.174250 | 16346.65 |  | 2304 | 2480 | 0.063 |  |  |  | MUN-01N4 | V01076 |  |  |  |  | 0 |  | E099562 | INTERCALAR POSTE AT COM N1 E TRAFO ENTRE OS PG: E099562 - E099563, FECHAR CHAVE NOVA PRÓBIMO AO PG: E099562 E ENERGIZAR OBRA. | REVISADO APÓS ANÁLISE
9102360609 | B-1236128 | B-1243671 | B-1243676 | ER-CIND-FAZ-ALGODOES-RURAL-CAEM | CAEM | ENERGIZADA |  | RODRIGO SANTOS SILVA - MRA096553 | ETEMILSON OLIVEIRA SANTOS - NTS149530 | NATALICIO MENDES DA SILVA - U107662 | PLANO 14.4.12.1-LPT | QLP | 2026-01-20 | VISITA REALIZADA 20/01/2026 - EXECUTAR CONFORME PROJETO 02 ADICIONAIS | 2026-01-20 | 2026-01-20 | 2026-01-30 | 2026-21145 | 2026-03-01 | N/A | 2026-12433 | 2026-03-01 | N/A |  |  |  | E930620 AOE930624/E930759AO E930765 | 2 | 2 | 10 | 10 | 10 | 0 | 100% | 100% | 2026-02-02 | 2026-02-10 |  | 2026-02-13 | 2026-2-48838 | D229058 | -11.120101 | -40.079290 | 90045.29 |  | 2300 | 24800 |  |  |  |  | PON-01B4 | H84786 |  |  |  |  | 0 |  | D229059 | INTERCALAR POSTE AT COM B1-N3 ENTRE OS PG: D229059 - D229058, FECHAR CHAVE NOVA PRÓBIMO AO PG: D229058 E ENERGIZAR OBRA. | REVISADO APÓS ANÁLISE
9102361140 | B-1236503 | N/A | N/A | ER-CIND-FAZ-RECANTO-RURAL | CAEM | ENERGIZADA |  | DOUGLAS DA SILVA MELO - MRA666519 | ETEMILSON OLIVEIRA SANTOS - NTS149530 | NATALICIO MENDES DA SILVA - U107662 | PLANO 7 | QLP | 2026-01-20 | VISITA REALIZADA 20/01/2026 - EXECUTAR CONFORME PROJETO | 2026-01-21 | 2026-01-21 | 2026-01-30 | 2026-12241 | 2026-03-01 | N/A | 2026-12436 | 2026-03-01 | N/A |  |  |  | E930679 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 100% | 100% | 2026-02-02 | 2026-02-05 |  | 2026-02-13 | 2026-2-49411 | B667318 | -11.164172 | -40.004242 | 17263.4 |  | 2299 | 2480 |  |  |  |  | PON-01B4 | G36611 |  |  |  |  | 0 |  | B667318 | INTERCALAR POSTE AT COM N1 E TRAFO ENTRE OS PG: B667318 AO B667317, FECHAR CHAVE NOVA PRÓBIMO AO PG: B667317 E ENERGIZAR OBRA. | REVISADO APÓS ANÁLISE
9102365663 | B-1238298 | X-1243672 | X-1243677 | ER-CIND-FAZ-LARANJO-RURAL | CAEM | ENERGIZADA |  | DOUGLAS DA SILVA MELO - MRA666519 | ETEMILSON OLIVEIRA SANTOS - NTS149530 | NATALICIO MENDES DA SILVA - U107662 | PLANO 7 | QLP | 2026-01-20 | VISITA REALIZADA 20/01/2026 - EXECUATAR CONFORME PROJETO | 2026-01-21 | 2026-01-21 | 2026-01-30 | 2026-12245 | 2026-03-01 | N/A | 2026-12245 | 2026-03-01 | N/A |  |  |  | E930678 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 100% | 100% | 2026-02-02 | 2026-02-05 |  | 2026-02-03 | 2026-2-9763 | B861643 | -11.076793 | -40.438206 | 7821.16 |  | 2299 | 2480 |  |  |  |  | JCB-01M4 | H57804 |  |  |  |  | 0 |  | D150682 | INTERCALAR POSTE AT COM N1 ENTRE OS PG: D150682 - B747115, ENCABEÇAR RD BT NO PG: B861643 E ENERGIZAR OBRA. | REVISADO APÓS ANÁLISE
9101786013 | B-1027853 | N/A | N/A | AC-CIND-POV-PATOS-RURAL | CALDEIRÃO GRANDE | ENERGIZADA |  | RODRIGO SANTOS SILVA - MRA096553 | ETEMILSON OLIVEIRA SANTOS - NTS149530 | NATALICIO MENDES DA SILVA - U107662 | PLANO 7 | QLP OBRAS SIMPLIFICADAS | 2026-01-19 | VISITADA PELO ENCARREGADO RODRIGO/ CONFORME PROJETO | 2026-01-19 | 2026-01-19 | 2026-01-28 | 2026-13278 | 2026-03-01 | N/A | 2026-12446 | 2026-03-01 | N/A |  |  |  | E903638 AO E903639 | 3 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 100% | 100% | 2026-02-02 | 2026-02-06 |  | 2026-02-03 | 2026-2-10979 | D021106 | -10.957561 | -40.301804 | 9647.55 |  | 2300 | 4960 | 0.063 |  |  |  | SAU-01L3 | J51255 |  |  |  |  | 0 |  | D021105 | INTERCALAR POSTE AT COM N1 ENTRE OS PG: D021105 - D021106, ENCABEÇAR RD BT NO PG: D021106 E ENERGIZAR OBRA. | REVISADO APÓS ANÁLISE |  |  |  | x
9102148573 | B-1171344 | X-1247853 | X-1248097 | ER-CIND-POV-PATOS-RURAL | CALDEIRÃO GRANDE | ENERGIZADA |  | RODRIGO SANTOS SILVA - MRA096553 | ETEMILSON OLIVEIRA SANTOS - NTS149530 | NATALICIO MENDES DA SILVA - U107662 | PLANO 7 | LPT OBRAS SIMPLIFICADAS | 2026-01-19 | VISITADA PELO ENCARREGADO RODRIGO/ CONFORME PROJETO | 2026-01-19 | 2026-01-19 | 2026-01-28 | N/A | N/A | N/A | 2026-12341 | 2026-03-01 | N/A |  |  |  | E903640 E E903641 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 100% | 100% | 2026-02-02 | 2026-02-09 |  | 2026-02-03 | 2026-2-11124 | B418593 | -10.996459 | -40.325955 | 17165.07 |  | 2300 | 4960 | 0.124 |  |  |  | SAU-01L4 | G12648 |  |  |  |  | 0 |  | B418593 | ENCABEÇAR RD BT NO PG: B418593 E ENERGIZAR OBRA. | REVISADO APÓS ANÁLISE |  |  |  | x
9102244607 | B-1201353 | N/A | N/A | ER-COEL-AV-AG ALTO BONITO 99999-RURAL | CALDEIRÃO GRANDE | ENERGIZADA |  | RODRIGO SANTOS SILVA - MRA096553 | ETEMILSON OLIVEIRA SANTOS - NTS149530 | NATALICIO MENDES DA SILVA - U107662 | PLANO 7 | QLP | 2026-01-19 | VISITADA PELO ENCARREGADO RODRIGO/ CONFORME PROJETO | 2026-01-19 | 2026-01-19 | 2026-01-28 | N/A | N/A | N/A | 2026-10846 | 2026-02-06 | 2026-10846 | 2026-02-06 | CONCLUÍDA |  | E903642 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 100% | 100% | 2026-02-02 | 2026-02-06 |  | 2026-02-06 | 2026-2-20648 | D090571 | -11.017373 | -40.311217 | 13747.03 |  | 2300 | 4960 |  | 0.033 |  |  | SAU-01L4 | J58072 |  |  |  |  | 0 |  | D089153 | ABRIR CHAVE DO TRAFO: BBB PARA SUBSTITUIR POSTE BT NO PG: D089153, DESATIVAR RD BT DO PG: D090571 AO D089153 E ENERGIZAR OBRA. | REVISADO APÓS ANÁLISE
9102361417 | B-1240780 | N/A | N/A | ER-CIND-FAZ-AGUA BOA-RURAL | CAPIM GROSSO | ENERGIZADA |  | CAIQUE SILVA LIMA - MRA219559 | GILVANDO RIOS DA CRUZ - NTS025538 | RAFAEL SANTOS DA CRUZ - U469504 | PLANO 7 | QLP |  |  | 2026-01-20 | 2026-01-21 | 2026-01-29 | N/A | N/A | N/A | 2026-12345 | 2026-03-01 | N/A |  |  |  | E903645 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 100% | 100% | 2026-02-07 | 2026-02-07 |  | 2026-02-05 | 2026-2-17620 | E310221 | -11.360173 | -40.043791 | 5287.2 |  | 2381 | 2480 | 0.063 |  |  |  | JCB-09N3 | V20645 |  |  |  |  | 0 |  | E310221 | ENCABEÇAR RD BT NO PG: E310221 E ENERGIZAR OBRA. | REVISADO APÓS ANÁLISE
9102359457 | B-1240846 | N/A | N/A | ER-CIND-FAZ-VARZEA DA CABRA-RURAL | CAPIM GROSSO | ENERGIZADA |  | CAIQUE SILVA LIMA - MRA219559 | GILVANDO RIOS DA CRUZ - NTS025538 | RAFAEL SANTOS DA CRUZ - U469504 | PLANO 7 | QLP |  |  | 2026-01-20 | 2026-01-21 | 2026-01-29 | N/A | N/A | N/A | 2026-12348 | 2026-03-01 | N/A |  |  |  | E903646 ao E903648 | 1 | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 100% | 100% | 2026-02-07 | 2026-02-09 |  | 2026-02-05 | 2026-2-17169 | E337158 | -11.359693 | -40.028273 | 16733.26 |  | 2381 | 7440 | 0.185 |  |  |  | CGI-01F2 | G07847 |  |  |  |  | 0 |  | E337158 | ENCABEÇAR RD BT NO PG: E337158 E ENERGIZAR OBRA. | REVISADO APÓS ANÁLISE
9102355789 | B-1237699 | N/A | N/A | ER-CIND-RUA-DAS FLORES-VARZEA DA LAGE | JACOBINA | ENERGIZADA |  | RODRIGO SANTOS SILVA - MRA096553 | ETEMILSON OLIVEIRA SANTOS - NTS149530 | RICARDO SANTOS DE BRITO - U465100 | PLANO 7 | QLP | 2026-01-22 | VISITA REALIZADA - EXECUTAR CONFORME PROJETO | 2026-01-22 | 2026-01-26 | 2026-02-04 | N/A | N/A | N/A | 2026-17542 |  | N/A |  | CANCELADA |  | E956586 AO E956588 E956620 ao E956622 | 1 | 0 | 6 | 6 | 6 | 0 | 100% | 100% | 2026-02-02 | 2026-02-05 |  | 2026-02-04 | 2026-2-14656 | B916916 | -11.223105 | -40.412976 | 16374.58 |  | 2300 | 14880 | 0.21 |  |  |  | JCB-01M5 | J04397 |  |  |  |  | 0 |  | R016254 | ENCABEÇAR RD BT NO PG: B916916 E ENERGIZAR OBRA. | REVISADO APÓS ANÁLISE
9102371542 | B-1240598 | N/A | N/A | ER-CIND-FAZ-FONTE DO BENEDITO 12-CACHOEI | JACOBINA | ENERGIZADA |  | RODRIGO SANTOS SILVA - MRA096553 | ETEMILSON OLIVEIRA SANTOS - NTS149530 | RICARDO SANTOS DE BRITO - U465100 | PLANO 7 | QLP | 2026-01-22 | VISITA REALIZADA - EXECUTAR CONFORME PROJETO | 2026-01-22 | 2026-01-26 | 2026-02-04 | N/A | N/A | N/A | 2026-12357 | 2026-03-01 | N/A |  |  |  | E918328 e E918329 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 100% | 100% | 2026-02-10 | 2026-02-10 |  | 2026-02-03 | 2026-2-11359 | R017277 | -11.343264 | -40.414341 | 11593.74 |  | 2300 | 4960 | 0.156 |  |  |  | JCB-01M5 | J04038 |  |  |  |  | 0 |  | B107042 | ENCABEÇAR RD BT NO PG: B107042 E ENERGIZAR OBRA. | REVISADO APÓS ANÁLISE
9102364909 | B-1240857 | N/A | N/A | ER-CIND-POV-ANGICO 888-RURAL | MAIRI | ENERGIZADA |  | FABIANO LOPES DE MORAES - MRA554506 | GILVANDO RIOS DA CRUZ - NTS025538 | MANOEL GUSTAVO OLIVEIRA DOS S CONCEICAO - U464710 | PLANO 7 | QLP |  |  | 2026-01-27 | 2026-01-29 | 2026-02-05 | C/ DP | N/A | N/A | 2026-10814 | 2026-02-12 | 2026-10814 | 2026-02-12 | APROVADA | 1048348 | E956441 AO E956449 | 1 | 0 | 9 | 9 | 9 | 0 | 100% | 100% | 2026-02-05 | 2026-02-12 |  | 2026-02-12 | 2026-2-44296 | E585411 | -11.668491 | -40.292241 | 62721.97 |  | 2326 | 22320 |  |  |  |  | MUN-01N6 | D03773 |  |  |  |  | 0 |  | E585412 | ABRIR CHAVE: D03773 PARA, SUBSTITUIR POSTES BT POR AT DO PG: E585412 AO E664653, REALOCAR TRAFO: D03781 PARA POSTE PG: E664653 E ENERGIZAR OBRA. | REVISADO APÓS ANÁLISE
9102369238 | B-1241023 | N/A | N/A | IP-PREF-RUA-ALTO DA BOA VISTA -RURAL | MAIRI | ENERGIZADA |  | FABIANO LOPES DE MORAES - MRA554506 | GILVANDO RIOS DA CRUZ - NTS025538 | MANOEL GUSTAVO OLIVEIRA DOS S CONCEICAO - U464710 | PLANO 7 | QLP |  |  | 2026-01-21 | 2026-01-22 | 2026-01-29 | N/A | N/A | N/A | 2026-12006 | 2026-02-11 | 2026-12006 | 2026-02-11 | APROVADA |  | E930680 E E930681 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 100% | 100% | 2026-02-04 | 2026-02-07 |  | 2026-02-11 | 2026-2-40761 | D359201 | -11.668960 | -40.290484 | 11267.31 |  | 2326 | 4960 |  |  |  |  | MUN-01N6 | T21022 |  |  |  |  | 0 |  | L440460 | ABRIR CHAVE: T21022 P/ INTRECALAR POSTE BT ENTRE OS PG: L440460 - L440471, ENCABEÇAR RD BT NO PG: L440471 E ENERGIZAR OBRA. | REVISADO APÓS ANÁLISE
9102356472 | B-1239926 | N/A | N/A | ER-CIND-POV CURRAL VELHO-RURAL | MIGUEL CALMON | ENERGIZADA |  | EMERSON DE CARVALHO SILVA - MRA152590 | ETEMILSON OLIVEIRA SANTOS - NTS149530 | NAILTON SANTANA PEREIRA FILHO - U344575 | PLANO 7 | QLP | 2026-01-20 | EXECUTAR CONFORME PROJETO / OBRA VISITADA | 2026-01-21 | 2026-01-21 | 2026-01-30 | 2026-12250 | 2026-03-01 | N/A | 2026-12447 | 2026-03-01 | N/A |  |  |  | E903649 E E903650 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 100% | 100% | 2026-02-02 | 2026-02-03 |  | 2026-02-03 | 2026-2-10388 | E673923 | -11.289350 | -40.627003 | 20542.18 |  | 2332 | 4960 | 0.063 |  |  |  | MCM-01J4 | D08573 |  |  |  |  | 0 |  | E673923 | INTERCALAR POSTE AT COM N1 E TRAFO ENTRE OS PG: E673923 - E673924, FECHAR CHAVE NOVA PRÓBIMO AO PG: E673923 E ENERGIZAR OBRA. | REVISADO APÓS ANÁLISE
9101089006 | B-0823651 |  |  | LD CIND POV FORMOSA RURAL | MIGUEL CALMON | CANCELADA | OBRA JÁ EXECUTADA ATRAVÉS DO PROJETO Y-0895944 - UB-CIND-RUA JOS LUCIO-CENTRO-MGC - MIGUEL CALMON | RODRIGO SANTOS SILVA - MRA096553 | ETEMILSON OLIVEIRA SANTOS - NTS149530 | NAILTON SANTANA PEREIRA FILHO - U344575 | PLANO 14.7.3-LPT | LPT | 2025-01-17 | VISITADA PELO ENCARREGADO. | FVP - 17/12/25 |  |  |  |  | N/A |  |  | N/A |  |  |  |  | 1 |  | 10 |  |  | 10 | 0% | [6 empty] | D537100 | -11,427731 | -40,607950 | 42629.54 |  | 2300 | 24800 |  |  |  |  | MCM-01J1 3#4 | J03454 |  |  |  |  | 0 |  | D537100 | MONTAR BANCADA COM N3 NO PG: D537100, FECHAR CHAVE NOVA PRÓBIMO AO PG: D537100 E ENERGIZAR OBRA. | .
9102355682 | B-1236062 | N/A | N/A | ER-CIND-FAZ-IPUEIRA DO SABIA-III 112 | MUNDO NOVO | EM EXECUÇÃO |  | CARLOS DA CRUZ SANTANA - MRA258541 | ETEMILSON OLIVEIRA SANTOS - NTS149530 | NAILTON SANTANA PEREIRA FILHO - U344575 | PLANO 7 | QLP |  |  | 2026-01-28 | 2026-01-28 | 2026-02-04 | 2026-21170 | 2026-03-01 | N/A | 2026-12461 | 2026-03-01 | N/A |  |  | 1048350 | E956450 AO E956459 | 1 | 0 | 10 | 10 | 9 | 1 | 90% | 100% | 2026-02-02 | 2026-02-09 |  |  |  | L398204 | -11.763451 | -40.425355 | 78903.84 |  | 2349 | 24800 | 0.063 |  |  |  | MUN-01N5 | DJ:J03289 |  |  |  |  | 0 |  | L398206 | INTERCALAR POSTE AT COM N1-3 ENTRE OS PG: L398206 - L398204, FECHAR CHAVE NOVA PRÓBIMO AO PG: L398206 E ENERGIZAR OBRA. | REVISADO APÓS ANÁLISE
9102052168 | B-1137720 |  |  | ER-CIND-POV-LAGEDO-RURAL | CAPIM GROSSO | RETIRADA DA CARTEIRA | DIRECIONADA PARA EPS DÍNAMO | CAIQUE SILVA LIMA - MRA219559 | GILVANDO RIOS DA CRUZ - NTS025538 |  | PLANO 14.4.12.1-LPT | LPT |  |  | 2026-01-29 | 2026-01-29 |  | N/A |  | N/A | 2026-14484 |  | N/A |  |  |  | E956629 AO E956632 | 1 |  | 4 |  |  | 4 | 0% | 100% | [5 empty] | E474676 | -11,313755 | -40,038778 | 24831.28 |  | 2381 | 9920 | 0.25 |  |  |  | CGI-01F1 | V45697 |  |  |  |  | 0 |  | E474676 | ENCABEÇAR RD BT NO PG: E474676 E ENERGIZAR OBRA. | .
9102338765 | B-1226969 | N/A | N/A | ER-CIND-SI-VOVO ZEZE-MUNDO NOVO | MUNDO NOVO | ENERGIZADA |  | CARLOS DA CRUZ SANTANA - MRA258541 | ETEMILSON OLIVEIRA SANTOS - NTS149530 | NAILTON SANTANA PEREIRA FILHO - U344575 | PLANO 7 | QLP |  |  | 2025-12-17 | 19/12/25 - RE 07/01/26 | 2026-01-28 | 2026-12261 | 2026-03-01 | N/A | 2026-12467 | 2026-03-01 | N/A |  |  |  | E852101 AO E852103 | 1 | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0% | 100% | 2026-01-17 | 2026-02-04 |  | 2026-02-11 | 2026-2-42464 | L432383 | -11,867991 | -40,439564 | 39472.1 |  | 2381 | 7440 |  |  |  |  | MUN-01N4 3#4 | T16242 |  |  |  |  | 0 |  | L432383 | MONTAR BANCADA COM N3 NO PG: L432383, FECHAR CHAVE NOVA PRÓBIMO AO PG: L432383 E ENERGIZAR OBRA. | REVISADO APÓS ANÁLISE
9102359580 | B-1235320 | N/A | N/A | ER-CIND-POV-TAPIRANGA 500-RR-TAPIRANGA | MIGUEL CALMON | ENERGIZADA |  | EMERSON DE CARVALHO SILVA - MRA152590 | ETEMILSON OLIVEIRA SANTOS - NTS149530 | NAILTON SANTANA PEREIRA FILHO - U344575 | PLANO 7 | QLP | 2025-12-17 |  | 2026-01-16 | 2026-01-19 | 2026-01-28 | 2026-12262 | 2026-03-01 | N/A | 2026-12479 | 2026-03-01 | N/A |  |  |  | E920022 AO E920033 | 1 | 0 | 12 | 12 | 12 | 0 | 0% | 100% | 2026-01-06 | 2026-02-05 |  | 2026-02-03 | 2026-2-11427 | R040683 | -11,451460 | -40,411330 | 132499.92 |  | 2332 | 29760 | 0.11 |  |  |  | MCM-01J2 | W70427 |  |  |  |  | 0 |  | R040683 | INTERCALAR POSTE AT COM N1-3 ENTRE OS PG: R040683 - R040682, FECHAR CHAVE NOVA PRÓBIMO AO PG: R040683 E ENERGIZAR OBRA. | REVISADO APÓS ANÁLISE |  |  |  | Aguardando revisão de orcamento
9102355339 | B-1238642 | N/A | N/A | ER-CIND-POV VARZEA DE FORA-RURAL | OUROLÂNDIA | ENERGIZADA |  | CLEBSON REIS NETO - MRA148601 | ETEMILSON OLIVEIRA SANTOS - NTS149530 | ERIC TEIXEIRA OLIVEIRA BARBOSA - U361045 | PLANO 7 | QLP | 2026-01-19 |  | 2026-01-19 | 2026-01-20 | 2026-01-30 | N/A | N/A | N/A | 2026-12365 | 2026-03-01 | N/A |  |  |  | E877204 AO E877207 | 1 | 0 | 4 | 4 | 4 | 0 | 100% | 100% | 2026-02-02 | 2026-02-03 |  | 2026-02-02 | 2026-2-6893 | R028897 | -11.018339 | -41.109615 | 19010.72 |  | 2303 | 9920 | 0.25 |  |  |  | JCB-09N4 | J04007 |  |  |  |  | 0 |  | R028897 | ENCABEÇAR RD BT NO PG: R028897 E ENERGIZAR OBRA. | REVISADO APÓS ANÁLISE
9102361504 | B-1234938 | N/A | N/A | ER-CIND-FAZ-VARZEA DO PEDRO-RURAL | SAÚDE | EM EXECUÇÃO | ABRIR OC DE ENERGIZAÇÃO DIA 16/02 | DOUGLAS DA SILVA MELO - MRA666519 | ETEMILSON OLIVEIRA SANTOS - NTS149530 | NATALICIO MENDES DA SILVA - U107662 | PLANO 7 | QLP | 2026-01-19 | EXECUTAR CONFOR PROJETO | 2026-01-20 | 2026-01-20 | 2026-01-30 | 2026-12266 | 2026-03-01 | N/A | 2026-12480 | 2026-03-01 | N/A |  | CANCELADA | 1048351 | E956460 AO E956481 | 2 | 0 | 23 | 15 | 15 | 0 | 65.22% | 100% | 2026-02-04 | 2026-02-17 |  |  |  | D778089 | -11.016102 | -40.399589 | 203331.72 |  | 2299 | 57040 | 0.22 |  |  |  | SAU-01L2 | N81161 |  |  |  |  | 0 |  | D778089 | ALTERAR ESTRUTURA DE N3 P/ N4 NO PG: D778089, FECHAR CHAVE NOVA PRÓBIMO AO PG: D778089 E ENERGIZAR OBRA. | REVISADO APÓS ANÁLISE
9102364490 | B-1240504 | N/A | N/A | AC-CIND-RUA-LAURO TEIXEIRA-PECUARIA | SAÚDE | ENERGIZADA |  | DOUGLAS DA SILVA MELO - MRA666519 | ETEMILSON OLIVEIRA SANTOS - NTS149530 | NATALICIO MENDES DA SILVA - U107662 | PLANO 7 | QLP | 2026-01-19 | EXECUTAR CONFOR PROJETO | 2026-01-19 | 2026-01-27 | 2026-02-04 | N/A | N/A | N/A | 2026-12381 | 2026-03-01 | N/A |  |  |  | E930601 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 100% | 100% | 2026-02-02 | 2026-02-03 |  | 2026-02-03 | 2026-2-11435 | B763290 | -10.949047 | -40.421957 | 7792.49 |  | 2299 | 2480 | 0.052 |  |  |  | SAU-01L2 | N43355 |  |  |  |  | 0 |  | B763290 | ENCABEÇAR RD BT NO PG: B763290 E ENERGIZAR OBRA. | REVISADO APÓS ANÁLISE
9102354346 | B-1234334 | B-1242660 | B-1242662 | ER-CIND-TRV-MANOEL MACIEL-ROCADINHO | SERROLÂNDIA | ENERGIZADA |  | LUCIANO NUNES DA SILVA - MRA252517 | GILVANDO RIOS DA CRUZ - NTS025538 | RAFAEL SANTOS DA CRUZ - U469504 | PLANO 14.4.12.1-LPT | QLP | 2026-01-22 | VISITA REALIZADA 22/01/2026 | 2026-01-22 | 2026-01-27 | 2026-02-05 | 2026-12274 | 2026-03-01 | N/A | 2026-12485 | 2026-03-01 | N/A |  |  | 1048354 | E956482 AO E956491 | 2 | 2 | 10 | 10 | 10 | 0 | 100% | 100% | 2026-02-05 | 2026-02-13 |  | 2026-02-13 | 2026-2-47953 | B645742 | -11.374587 | -40.330970 | 75307.7 |  | 2305 | 24800 |  |  |  |  | SRL-01P1 | G44373 |  |  |  |  | 0 |  | B645743 | INTERCALAR POSTE AT COM N1 E TRAFO, ENTRE OS PG: B645743 - B645742, FECHAR CHAVE NOVA PRÓBIMO AO PG: B645742 E ENERGIZAR OBRA. | REVISADO APÓS ANÁLISE
9102365044 | B-1236459 | N/A | N/A | ER-CIND-RUA-DEOCLECIANO MELLO -SALAMIM | SERROLÂNDIA | EM EXECUÇÃO | MELHORAMENTO | LUCIANO NUNES DA SILVA - MRA252517 | GILVANDO RIOS DA CRUZ - NTS025538 | RAFAEL SANTOS DA CRUZ - U469504 | PLANO 7 | QLP | 2026-01-22 | VISITA REALIZADA 22/01/2026 | 2026-01-22 | 2026-01-27 | 2026-02-05 | C/ DP | N/A | 2026-12306 | 2026-20365 | 2026-02-26 | 2026-20365 | 2026-02-26 | APROVADA | 1048356 | E956492 AO E956501 | 1 | 0 | 10 | 7 | 7 | 3 | 70% | 100% | 2026-02-04 | 2026-02-10 |  |  |  | R000942 | -11.351447 | -40.275503 | 127629.54 |  | 2305 | 24800 |  |  |  |  | JCB-09N3 | J02166 |  |  |  |  | 0 |  | R000939 | ABRIR CHAVE: J02166 PARA SUBST. PT AT NO PG: R000939, SUBST. PTS. BT POR AT DO PG: R000940 AO R000941, SUBST. RD BT DO PG: R000941 AO R000938 AO R000942 E ENERGIZAR OBRA. | REVISADO APÓS ANÁLISE
9101979776 | B-1115455 | Y-1247703 | Y-1248010 | ER-CIND-FAZ-GRUNA-RURAL | UMBURANAS | EM EXECUÇÃO |  | GERALDO DA COSTA GOMES - MRA571535 | ETEMILSON OLIVEIRA SANTOS - NTS149530 | ERIC TEIXEIRA OLIVEIRA BARBOSA - U361045 | PLANO 14.4.12.1-LPT | LPT | 2026-01-19 | EXECUTAR CONFORME PROJETO | 2026-01-19 | 2026-01-19 | 2026-01-28 | 2026-12276 | 2026-03-01 | 2026-12317 | 2026-12488 | 2026-03-01 | N/A |  |  |  | E930612 AO E930617 | 1 | 1 | 12 | 12 | 11 | 1 | 91.67% | 100% | 2026-02-23 | 2026-02-27 |  |  |  | B738842 | -10.664751 | -41.424293 | 95755.37 |  | 2302 | 29760 | 0.062 |  |  |  | UBR-01C1 | G64665 |  |  |  |  | 0 |  | B738842 | ALTERAR ESTRUTURA DE N3 P/ N4 NO PG: B738842, FECHAR CHAVE NOVA PRÓBIMO AO PG: BBB E ENERGIZAR OBRA. | REVISADO APÓS ANÁLISE
9102362248 | B-1237883 | N/A | N/A | ER-CIND-RUA-CAMPO FORMOSO 1010-RURAL | UMBURANAS | EM EXECUÇÃO |  | GERALDO DA COSTA GOMES - MRA571535 | ETEMILSON OLIVEIRA SANTOS - NTS149530 | ERIC TEIXEIRA OLIVEIRA BARBOSA - U361045 | PLANO 7 | QLP | 2026-01-17 | EXECUTAR CONFORME PROJETO | 2026-01-16 | 2026-01-19 | 2026-01-28 | 2026-12281 | 2026-03-01 | 2026-12318 | 2026-12491 | 2026-03-01 | N/A |  |  | 1048359 | E956502 AO E956517 | 2 | 0 | 18 | 18 | 18 | 0 | 100% | 100% | 2026-02-18 | 2026-02-24 |  |  |  | E161193 | -10.447725 | -41.191783 | 113323.63 |  | 2302 | 44640 | 0.052 |  |  |  | UBR-01C1 | V10859 |  |  |  |  | 0 |  | E161193 | ALTERAR ESTRUTURA DE N3 P/ N4 NO PG: E161193, FECHAR CHAVE NOVA PRÓBIMO AO PG: E161193 E ENERGIZAR OBRA. | REVISADO APÓS ANÁLISE
9102358822 | B-1238383 | N/A | N/A | UB-CIND-RUA-BARRIGUDA DELFINO-RURAL | UMBURANAS | EM EXECUÇÃO |  | GERALDO DA COSTA GOMES - MRA571535 | ETEMILSON OLIVEIRA SANTOS - NTS149530 | ERIC TEIXEIRA OLIVEIRA BARBOSA - U361045 | PLANO 7 | QLP | 2026-01-19 | EXECUTAR CONFORME PROJETO | 2026-01-19 | 2026-01-19 | 2026-01-28 | 2026-12283 | 2026-03-01 | N/A | 2026-12495 | 2026-03-01 | N/A |  |  | 1048362 | E956518 AO E956529 / E956638 AOE956654 | 4 | 0 | 29 | 28 | 20 | 9 | 68.97% | 100% | 2026-02-02 | 2026-02-18 |  |  |  | R038942 | -10.46224984 | -41.2123987 | 232509.01 |  | 2302 | 71920 | 0.552 |  |  |  | UBR-01C1 | J08457 |  |  |  |  | 0 |  | R038942 | INTERCALAR POSTE AT COM N1 E TRAFO ENTRE OS PG: R038942 - R038943, FECHAR CHAVE NOVA PRÓBIMO AO PG: R038942 E ENERGIZAR OBRA. | REVISADO APÓS ANÁLISE
9102359846 | B-1238773 | N/A | N/A | ER-CIND-RUA-BARRIGA DELFINO-RURAL | UMBURANAS | PROGRAMADA |  | GERALDO DA COSTA GOMES - MRA571535 | ETEMILSON OLIVEIRA SANTOS - NTS149530 | ERIC TEIXEIRA OLIVEIRA BARBOSA - U361045 | PLANO 7 | QLP | 2026-01-17 | EXECUTAR CONFORME PROJETO | 2026-01-19 | 2026-01-19 | 2026-01-28 | 2026-12285 | 2026-03-01 | N/A | 2026-12499 | 2026-03-01 | N/A |  |  |  | E930599 AO E930600 | 1 | 0 | 2 |  |  | 2 | 0% | 100% | 2026-02-06 | 2026-02-06 |  |  |  | R071694 | -10.456223 | -41.206317 | 27635.8 |  | 2302 | 4960 | 0.062 |  |  |  | UBR-01C1 | J08457 |  |  |  |  | 0 |  | R071694 | INTERCALAR POSTE AT COM N1 E TRAFO ENTRE OS PG: R071694 - R071695, FECHAR CHAVE NOVA PRÓBIMO AO PG: R071694 E ENERGIZAR OBRA. | REVISADO APÓS ANÁLISE
9102359868 | B-1239016 | N/A | N/A | ER-CIND-POV-NOVO DELFINO 26-UMBURANAS | UMBURANAS | EM EXECUÇÃO |  | GERALDO DA COSTA GOMES - MRA571535 | ETEMILSON OLIVEIRA SANTOS - NTS149530 | ERIC TEIXEIRA OLIVEIRA BARBOSA - U361045 | PLANO 7 | QLP | 2026-01-16 | EXECUTAR CONFORME PROJETO | 2026-01-16 | 2026-01-19 | 2026-01-28 | 2026-12286 | 2026-03-01 | N/A | 2026-12502 | 2026-03-01 | N/A |  |  | 1048364 | E956530 AO E956554 | 1 | 0 | 25 | 25 | 21 | 4 | 84% | 100% | 2026-02-02 | 2026-02-13 |  |  |  | B343837 | -10.46217077 | -41.18516225 | 171148.95 |  | 2302 | 62000 | 0.219 |  |  |  | UBR-01C1 | G06593 |  |  |  |  | 0 |  | B343837 | INTERCALAR POSTE AT COM N1-3 ENTRE OS PG: B343837 - B343838, FECHAR CHAVE NOVA PRÓBIMO AO PG: B343837 E ENERGIZAR OBRA. | REVISADO APÓS ANÁLISE
9102347454 | B-1233878 | N/A | N/A | ER-CIND-FAZ-VARZEA DA ROCA-BARRACAS | VÁRZEA DA ROÇA | ENERGIZADA |  | CAIQUE SILVA LIMA - MRA219559 | GILVANDO RIOS DA CRUZ - NTS025538 | MANOEL GUSTAVO OLIVEIRA DOS S CONCEICAO - U464710 | PLANO 7 | QLP |  |  | 2026-01-21 | 2026-01-27 | 2026-02-05 | N/A | N/A | N/A | 2026-12385 | 2026-03-01 | N/A |  |  |  | E920034 AO E920036 | 1 | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 100% | 100% | 2026-12-09 | 2026-02-15 |  | 2026-02-06 | 2026-2-21085 | B522436 | -11.620560 | -40.157010 | 18756.41 |  | 2381 | 7440 |  |  |  |  | VDR-01V2 | G28710 |  |  |  |  | 0 |  | B522436 | ENCABEÇAR RD BT NO PG: B522436 E ENERGIZAR OBRA. | REVISADO APÓS ANÁLISE |  |  |  | x
9102365647 | B-1238037 | B-1242374 | B-1242378 | ER-CIND-FAZ-VARZEA COMPRIDA-RURAL | VÁRZEA DA ROÇA | ENERGIZADA |  | FABIANO LOPES DE MORAES - MRA554506 | GILVANDO RIOS DA CRUZ - NTS025538 | MANOEL GUSTAVO OLIVEIRA DOS S CONCEICAO - U464710 | PLANO 7 | QLP | 2026-01-24 | DERIVAÇÃO OK CONFORME PROJETO | 2026-01-23 | 2026-01-27 | 2026-01-29 | 2026-12287 | 2026-03-01 | 2026-12321 | 2026-10819 | 2026-02-13 | 2026-10819 | 2026-02-13 | APROVADA | 1048367 | E956555 AO E956570 | 3 | 0 | 16 | 16 | 16 | 0 | 100% | 100% | 2026-02-04 | 2026-02-13 |  | 2026-02-13 | 2026-2-48005 | E252655 | -11.628975 | -40.141494 | 131144.45 |  | 2326 | 39680 |  |  |  |  | VDR-01V1 | T20447 |  |  |  |  | 0 |  | E252655 | MONTAR BANCADA COM N3 NO PG: E252655, FECHAR CHAVE NOVA PRÓBIMO AO PG: E252655 E ENERGIZAR OBRA. | REVISADO APÓS ANÁLISE
9101691639 | B-0998620 |  |  | ER-CIND-POV-VARZEA GRANDE-RURAL | VÁRZEA DA ROÇA | RETIRADA DA CARTEIRA | OBRA INICIADA PELA EPS DÍNAMO 14 POSTES JÁ IMPLANTADOS, C/ ESTR. PARCIAIS. DIRECIONADA PARA EPS DÍNAMO | FABIANO LOPES DE MORAES - MRA554506 | GILVANDO RIOS DA CRUZ - NTS025538 | MANOEL GUSTAVO OLIVEIRA DOS S CONCEICAO - U464710 | PLANO 14.4.12.1-LPT | LPT | 2026-01-26 | [11 empty] | CANCELADA | 1048369 | E956571 AO E956585 | 1 |  | 15 |  |  | 15 | 0% | 100% | 2026-02-05 | 2026-02-17 |  |  |  | L439989 | -11.580191 | -40.021516 | 154733.93 |  | 2326 | 37200 |  |  |  |  | MUN-01N5 | T20569 |  |  |  |  | 0 |  | L439989 | ALTERAR ESTRUTURA DE N3 P/ N4 NO PG: L439989, FECHAR CHAVE NOVA PRÓBIMO AO PG: L439989 E ENERGIZAR OBRA. | .
9102156043 | B-1176075 | X-1247692 | X-1248000 | ER-CIND-FAZ-BAIXA DO MEREIRA-RURAL | VÁRZEA DO POÇO | ENERGIZADA |  | CAIQUE SILVA LIMA - MRA219559 | GILVANDO RIOS DA CRUZ - NTS025538 | RAFAEL SANTOS DA CRUZ - U469504 | PLANO 7 | LPT OBRAS SIMPLIFICADAS |  |  | 2026-01-21 | 2026-01-27 | 2026-02-03 | 2026-12289 | 2026-03-01 | N/A | 2026-12289 | 2026-03-01 | N/A |  |  |  | E930677 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 100% | 100% | 2026-02-14 | 2026-02-14 |  | 2026-02-03 | 2026-2-10664 | B181508 | -11.549537 | -40.286031 | 8488.48 |  | 2381 | 2480 |  |  |  |  | VDR-01V2 | N76559 |  |  |  |  | 0 |  | B181508 | INTERCALAR POSTE AT COM N1 ENTRE OS PG: B181508 - B181507, ENCABEÇAR RD BT NO PG: B181508 E ENERGIZAR OBRA. | REVISADO APÓS ANÁLISE
9102362333 | B-1238716 | N/A | N/A | ER-CIND-FAZ-TAPIOCA 655-VARZEA DO POCO | VÁRZEA DO POÇO | ENERGIZADA |  | CAIQUE SILVA LIMA - MRA219559 | GILVANDO RIOS DA CRUZ - NTS025538 | RAFAEL SANTOS DA CRUZ - U469504 | PLANO 7 | QLP |  |  | 2026-01-21 | 2026-01-27 | 2026-02-03 | 2026-12291 | 2026-03-01 | N/A | 2026-17404 | 2026-03-01 | N/A |  |  |  | E920038 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 100% | 100% | 2026-02-14 | 2026-02-14 |  | 2026-02-04 | 2026-2-13582 | B398919 | -11.521432 | -40.322223 | 17240.09 |  | 2381 | 2480 |  |  |  |  | MCM-01J2 | G12658 |  |  |  |  | 0 |  | B398920 | INTERCALAR POSTE AT COM N1 E TRAFO ENTRE OS PG: B398920 - B398919, FECHAR CHAVE NOVA PRÓBIMO AO PG: B398919 E ENERGIZAR OBRA. | REVISADO APÓS ANÁLISE
9102359866 | B-1238968 | N/A | N/A | ER-CIND-POV-MULUNGU-RURAL-MULUNGU | VÁRZEA NOVA | EM EXECUÇÃO | DEPENDE DO TRAFO | CLEBSON REIS NETO - MRA148601 | ETEMILSON OLIVEIRA SANTOS - NTS149530 | ERIC TEIXEIRA OLIVEIRA BARBOSA - U361045 | PLANO 7 | QLP |  |  | 2026-01-19 | 2026-01-19 | 2026-01-28 | 2026-12294 | 2026-03-01 | N/A | 2026-12526 | 2026-03-01 | N/A |  |  |  | E852209 E E852210 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 50% | 100% | 2026-02-02 | 2026-02-05 |  |  |  | Q149488 | -11.207665 | -41.032771 | 33064.34 |  | 2303 | 4960 | 0.063 |  |  |  | MCH-01C2 | J17565 |  |  |  |  | 0 |  | Q149488 | INTERCALAR POSTE AT COM N1 E TRAFO ENTRE OS PG: Q149488 - Q149487, FECHAR CHAVE NOVA PRÓBIMO AO PG: Q149488 E ENERGIZAR OBRA. | REVISADO APÓS ANÁLISE
9102372071 | B-1240875 | N/A | N/A | ER-CIND-POV-GASPAR-GASPAR | VÁRZEA NOVA | ENERGIZADA |  | CLEBSON REIS NETO - MRA148601 | ETEMILSON OLIVEIRA SANTOS - NTS149530 | ERIC TEIXEIRA OLIVEIRA BARBOSA - U361045 | PLANO 7 | QLP |  |  | 2026-01-19 | 2026-01-19 | 2026-01-28 | N/A | N/A | N/A | 2026-12391 | 2026-03-01 | N/A |  |  |  | E852207 E E852208 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 100% | 100% | 2026-02-02 | 2026-02-09 |  | 2026-02-02 | 2026-2-5486 | D036111 | -11.151402 | -41.128374 | 16580.93 |  | 2303 | 4960 | 0.125 |  |  |  | MCH-01C2 | J52666 |  |  |  |  | 0 |  | D036111 | ENCABEÇAR RD BT NO PG: D036111 E ENERGIZAR OBRA. | REVISADO APÓS ANÁLISE
9102367847 | B-1243784 |  |  | ER-CIND-FAZ-SANTO ANTONIO-ALCAPAO | OUROLÂNDIA | CANCELADA | OBRA CANCELADA PELO AR - CLIENTE IRREGULAR 3,5KM DE ADF E SUBST. TRAFO 2F-10KVA POR 3F-30KVA | CLEBSON REIS NETO - MRA148601 | ETEMILSON OLIVEIRA SANTOS - NTS149530 | ERIC TEIXEIRA OLIVEIRA BARBOSA - U361045 | PLANO 7 | QLP |  |  | 2026-01-30 | 2026-02-02 | 2026-02-05 | N/A | N/A | N/A | 2026-14374 2026-14376 |  | 2026-14374 2026-14376 |  | CANCELADA |  |  | 1 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0% | 100% | 2026-02-17 | 2026-02-24 |  |  |  | B184157 | -10,75307616 | -41,31393759 | 62080.11 |  | 2303 | 0 |  |  |  |  | JCB-09N4 | N45917 |  |  |  |  | 0 |  | B184157 | ABRIR CHAVE: N45917 PARA ADICIONAR FASE DO PG: B184157 AO B914882, SUBSTITUIR TF: G58589 POR TF 3F-30 E ENERGIZAR OBRA. | REVISADO APÓS ANÁLISE
9102369368 | B-1244389 |  |  | ER-CCOL-FAZ-RECANTO-RURAL | CAEM | EM EXECUÇÃO |  | DOUGLAS DA SILVA MELO - MRA666519 | ETEMILSON OLIVEIRA SANTOS - NTS149530 | NATALICIO MENDES DA SILVA - U107662 | PLANO 7 | QLP |  | EXECUTAR CONFORME PROJETO | 2026-01-30 | 2026-02-02 | 2026-02-04 | 2026-14396 | 2026-03-01 | N/A | 2026-14447 | 2026-03-01 | N/A |  |  | 1049053 | E963279 AO E963293 | 1 | 0 | 15 | 15 | 15 | 0 | 100% | 100% | 2026-02-02 | 2026-02-14 |  |  |  | D369575 | -11,168560 | -40,008125 | 92151.45 |  | 2299 | 37200 |  |  |  |  | PON-01B4 | J04766 |  |  |  |  | 0 |  | D369575 | MONTAR BANCADA COM N3 NO PG: D369575, FECHAR CHAVE NOVA PRÓBIMO AO PG: D369575 E ENERGIZAR OBRA. | REVISADO APÓS ANÁLISE
9102368609 | B-1238780 |  |  | ER-SEIN-RUA-TAMANCO 1800-CURRAL VELHO | MIGUEL CALMON | EM EXECUÇÃO |  | JAILTON DA SILVA - MRA811574 | ETEMILSON OLIVEIRA SANTOS - NTS149530 | NAILTON SANTANA PEREIRA FILHO - U344575 | PLANO 7 | GOVERNO | 2026-01-29 | EXECUTAR CONFORME PROJETO | 2026-01-29 | 2026-01-30 | 2026-02-04 | 2026-21162 | 2026-03-01 | N/A | 2026-14449 | 2026-03-01 | N/A |  |  | 1049056 | E963294 AO E963393 | 11 | 0 | 99 | 99 | 99 | 0 | 100% | 50% | 2026-02-02 | 2026-03-06 |  |  |  | D283206 | -11,332259 | -40,676349 | 730549.03 |  | 2301 | 245520 |  |  |  |  | MCM-01J4 | W01457 |  |  |  |  | 0 |  | D283206 | ALTERAR ESTRUTURA DE N3 P/ N4 NO PG: D283206 ENERGIZAR OBRA. | REVISADO APÓS ANÁLISE
9102381531 | B-1244326 |  |  | ER-CIND-SI-CAJUEIRO-RURAL | PIRITIBA | EM EXECUÇÃO |  | CARLOS DA CRUZ SANTANA - MRA258541 | ETEMILSON OLIVEIRA SANTOS - NTS149530 | NAILTON SANTANA PEREIRA FILHO - U344575 | PLANO 7 | QLP |  |  | 2026-01-30 | 2026-01-30 | 2026-02-04 | 2026-14402 | 2026-03-01 | N/A | 2026-14453 | 2026-03-01 | N/A |  |  | 1049057 | E963394 AO E963408 E956883 | 1 | 0 | 16 | 16 | 14 | 2 | 87.5% | 100% | 2026-02-14 | 2026-02-20 |  |  |  | E776589 | -11,692967 | -40,574568 | 3350.01 |  | 2349 | 39680 | 0.427 |  |  |  | MUN-01N1 | E23345 |  |  |  |  | 0 |  | E776589 | INTERCALAR POSTE AT COM N1-3 ENTRE OS PG: E776590 - E776589, FECHAR CHAVE NOVA PRÓBIMO AO PG: E776590 E ENERGIZAR OBRA. | REVISADO APÓS ANÁLISE
9101906513 | B-1080958 | N/A | N/A | RR-CCOL-POV-PAU BRANCO 57-RURAL | VÁRZEA NOVA | EM EXECUÇÃO |  | CLEBSON REIS NETO - MRA148601 | ETEMILSON OLIVEIRA SANTOS - NTS149530 | ERIC TEIXEIRA OLIVEIRA BARBOSA - U361045 | PLANO 7 | AIC AUDITORIA |  |  | 2026-01-29 | 2026-01-30 | 2026-02-04 | 2026-14423 | 2026-03-01 | N/A | 2026-14458 | 2026-03-01 | N/A |  |  | 1049058 | E963409 AO E963416 | 1 | 0 | 8 | 8 | 5 | 3 | 62.5% | 100% | 2026-02-03 | 2026-02-10 |  |  |  | B041333 | -11,24882828 | -40,89285216 | 51721.9 |  | 2303 | 19840 | N/A | N/A |  |  | MCM-01J4 | N87429 |  |  |  |  | 0 |  | B041333 | INTERCALAR POSTE AT COM N1-3 ENTRE OS PG: B041333 - B041334, FECHAR CHAVE NOVA PRÓBIMO AO PG: B041333 E ENERGIZAR OBRA. | REVISADO APÓS ANÁLISE
9102011739 | B-1126423 |  |  | LD CIND POV BOM GOSTO RURAL | UMBURANAS | RETIRADA DA CARTEIRA | DEPENDE DA EXECUÇÃO DA OBRA B-1085453 - LD-CCOL-POV. BARRIGUDA FEDERAL-RURAL, EPS DÍNAMO (24 POSTES E 02 UC'S), CANCELADA. | EMERSON DE CARVALHO SILVA - MRA152590 | ETEMILSON OLIVEIRA SANTOS - NTS149530 |  | PLANO 14.4.12.1-LPT | AIC AUDITORIA | [5 empty] | 2026-14408 |  | N/A | 2026-14463 |  | N/A |  |  | 1049059 | E963417 AO E963422 | 1 |  | 6 |  |  | 6 | 0% | 100% | [6 empty] | -10,712172 | -41,362323 | 72927.29 |  | 2332 | 14880 |  |  |  |  | UBR-01C1 | D00529 |  |  |  |  | 0 |  | E521377 | INTERCALAR POSTE AT COM N4-3 NO POSTE NOVO PRÓBIMO AO PG: E521377, FECHAR CHAVE NOVA PRÓBIMO AO PG: E521377 E ENERGIZAR OBRA. | .
9102130224 | B-1164308 | N/A | N/A | ER-CIND POV RIACHO DO MUCAMBO-RURAL | VÁRZEA NOVA | EM EXECUÇÃO |  | CLEBSON REIS NETO - MRA148601 | ETEMILSON OLIVEIRA SANTOS - NTS149530 | ERIC TEIXEIRA OLIVEIRA BARBOSA - U361045 | PLANO 7 | AIC AUDITORIA OBRAS SIMPLIFICADAS |  |  | 2026-01-29 | 2026-01-30 | 2026-02-04 | 2026-14410 | 2026-03-01 | N/A | 2026-14470 | 2026-03-01 | N/A |  |  |  | E956633 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 100% | 100% | 2026-02-11 | 2026-02-19 |  |  |  | D160103 | -11,218339 | -40,895760 | 8491.71 |  | 2303 | 2480 | 0.104 |  |  |  | MCM-01J4 | H66941 |  |  |  |  | 0 |  | D160101 | INTERCALAR POSTE AT COM N1 ENTRE OS PG: D160101 - D160102, ENCABEÇAR RD BT NO PG: D160103 E ENERGIZAR OBRA. | REVISADO APÓS ANÁLISE
9101950748 | B-1101061 | B-1249664 | B-1249743 | ER-CIND-POV-VARZEA DE DENTRO-DELFINO | UMBURANAS | PROGRAMADA |  | GERALDO DA COSTA GOMES - MRA571535 | ETEMILSON OLIVEIRA SANTOS - NTS149530 | ERIC TEIXEIRA OLIVEIRA BARBOSA - U361045 | PLANO 14.4.12.1-LPT | AIC AUDITORIA BRAS SIMPLIFICADAS |  |  | 2026-01-29 | 2026-01-29 | 2026-02-05 | 2026-21228 | 2026-03-01 | N/A | 2026-21228 | 2026-03-01 | N/A |  |  |  | E956623 | 1 | 1 | 1 |  |  | 1 | 0% | 100% | 2026-02-11 | 2026-02-18 |  |  |  | R071829 | -10,46330301 | -41,07332522 | 18661.3 |  | 2302 | 2480 | 0.043 |  |  |  | UBR-01C1 | J08479 |  |  |  |  | 0 |  | R071829 | INTERCALAR POSTE AT COM N1 ENTRE OS PG: R071830 - R071831, ENCABEÇAR RD BT NO PG: R071831 E ENERGIZAR OBRA. | REVISADO APÓS ANÁLISE |  |  |  | x
9102055122 | B-1137304 |  |  | ER-CIND-POV-IVO LUCIANO-RURAL | CAPIM GROSSO | RETIRADA DA CARTEIRA | DIRECIONADA PARA EPS DÍNAMO | JAILTON DA SILVA - MRA811574 | ETEMILSON OLIVEIRA SANTOS - NTS149530 |  | PLANO 14.4.12.1-LPT | LPT |  |  | 2026-01-29 | 2026-01-29 |  | 2026-14419 |  | N/A | 2026-14507 |  | N/A |  |  | 1049060 | E963423 AO E963428 | 1 |  | 6 |  |  | 6 | 0% | 100% | [5 empty] | D319735 | -11,2760241 | -40,0347577 |  |  | 2301 | 14880 | N/A | N/A |  |  | JCB-09N3 | W11515 |  |  |  |  | 0 |  | D319735 | ALTERAR ESTRUTURA DE N3P/ N4 NO PG: D319735, FECHAR CHAVE NOVA PRÓBIMO AO PG: D319735 E ENERGIZAR OBRA. | .
9102363727 | B-1238263 | B-1242433 | B-1242437 | ER-CIND-RUA-CAMPO FORMOSO 1011-DELFINO | UMBURANAS | PROGRAMADA |  | GERALDO DA COSTA GOMES - MRA571535 | ETEMILSON OLIVEIRA SANTOS - NTS149530 | ERIC TEIXEIRA OLIVEIRA BARBOSA - U361045 | PLANO 14.4.12.1-LPT | QLP |  |  | 2026-01-30 | 2026-01-30 | 2026-02-05 | 2026-14568 | 2026-03-01 | N/A | 2026-14614 | 2026-03-01 | N/A |  |  |  | E956634 AO E956637 | 1 | 1 | 4 |  |  | 4 | 0% | 100% | 2026-02-23 | 2026-02-25 |  |  |  | R071669 | -10,441332 | -41,179216 |  |  | 2302 | 9920 |  |  |  |  | UBR-01C1 | J08479 |  |  |  |  | 0 |  | R071669 | ALTERAR ESTRUTURA DE N3 P/ N4 NO PG: R071669, FECHAR CHAVE NOVA PRÓBIMO AO PG: R071669 E ENERGIZAR OBRA. | REVISADO APÓS ANÁLISE
9102356351 | B-1238473 |  |  | ER-CIND-RUA-CAMPO FORMOSO-RURAL-DELFINO | UMBURANAS | CANCELADA | DUPLICIDADE COM A OBRAS B-1237883 - ER-CIND-RUA-CAMPO FORMOSO 1010-RURAL - UMBURANAS | JAILTON DA SILVA - MRA811574 | ETEMILSON OLIVEIRA SANTOS - NTS149530 |  | PLANO 7 | QLP |  |  | FVP - 30/01/26 |  |  | 2026-14573 |  | 2026-14628 | 2026-14618 |  | N/A |  |  | 1049118 | E963511 AO E963528 | 2 |  | 18 |  |  | 18 | 0% | 100% | [5 empty] | E161193 |  |  |  |  | 2301 | 44640 |  |  |  |  | UBR-01C1 | V10859 |  |  |  |  | 0 |  | E161193 | ALTERAR ESTRUTURA DE N3 P/ N4 NO PG: E161193, FECHAR CHAVE NOVA PRÓBIMO AO PG: E161193 E ENERGIZAR OBRA. | .
9102367116 | B-1238719 |  |  | ER-CIND-POV-NOVO DELFINO-RURAL | UMBURANAS | PROGRAMADA |  | GERALDO DA COSTA GOMES - MRA571535 | ETEMILSON OLIVEIRA SANTOS - NTS149530 | ERIC TEIXEIRA OLIVEIRA BARBOSA - U361045 | PLANO 7 | QLP |  |  | 2026-01-30 | 2026-01-30 | 2026-02-05 | 2026-14576 | 2026-03-01 | 2026-14631 | 2026-14622 | 2026-03-01 | N/A |  |  | 1049121 | E963529 AO E963546 | 2 | 0 | 17 |  |  | 17 | 0% | 100% | 2026-02-14 | 2026-02-25 |  |  |  | D319580 | -10,454735 | -41,201857 |  |  | 2302 | 42160 |  |  |  |  | UBR-01C1 | W53442 |  |  |  |  | 0 |  | D319580 | ALTERAR ESTRUTURA DE N3 P/ N4 NO PG: D319580, FECHAR CHAVE NOVA PRÓBIMO AO PG: D319580 E ENERGIZAR OBRA. | REVISADO APÓS ANÁLISE
9101097505 | B-0824309 | B-0825328 | B-0824356 | LD CCOL-FAZ RECANTO DOS ANIMAIS RURAL | JACOBINA | RETIRADA DA CARTEIRA | E-MAIL 06/05/25 DEPENDA DA EXECUÇÃO DA OBRA B-0824312 (ADF MONO PRA BIF) - EPS DÍNAMO | LUCIANO NUNES DA SILVA - MRA252517 | GILVANDO RIOS DA CRUZ - NTS025538 | MANOEL GUSTAVO OLIVEIRA DOS S CONCEICAO - U464710 | PLANO 14.7.3-LPT | AIC AUDITORIA | [15 empty] | 5 |  | 9 |  |  | 9 | 0% | 100% | [10 empty] | 2305 | 22320 | [10 empty] | 0 |  |  |  | .
9101755766 | B-1018593 | N/A | N/A | ER-CIND-POV-SOINHO 32-RURAL | VÁRZEA DA ROÇA | EM EXECUÇÃO |  | CAIQUE SILVA LIMA - MRA219559 | GILVANDO RIOS DA CRUZ - NTS025538 | MANOEL GUSTAVO OLIVEIRA DOS S CONCEICAO - U464710 | PLANO 7 | AIC AUDITORIA |  |  | 2026-02-02 | 2026-02-02 | 2026-02-05 | 2026-16777 | 2026-03-01 | N/A | 2026-16777 | 2026-03-01 | N/A |  |  |  | E956667 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 100% | 100% | 2026-02-21 | 2026-02-21 |  |  |  | B160957 | -11,582411 | -40,175634 |  |  | 2381 | 2480 |  |  |  |  | VDR-01V1 | N75529 |  |  |  |  | 0 |  | B160957 | INTERCALAR POSTE AT COM N1 E TRAFO ENTRE OS PG: B160957 - B160956 E ENERGIZAR OBRA. | REVISADO APÓS ANÁLISE
9101893759 | B-1077195 | B-1116898 | B-1116899 | LD CIND FAZ CEU AZUL RURAL | PIRITIBA | CANCELADA | CLIENTE JÁ ATENDIDO PELA OBRA Y-0979091/9101575722- RR-CIND-FAZ-CEU AZUL-RURAL | CARLOS DA CRUZ SANTANA - MRA258541 | ETEMILSON OLIVEIRA SANTOS - NTS149530 | NAILTON SANTANA PEREIRA FILHO - U344575 | PLANO 14.7.3-LPT | AIC AUDITORIA |  |  | 2026-01-30 | SOLICITAR | 2026-02-10 | 2026-16779 | 2026-03-01 | N/A | 2026-17048 | 2026-03-01 | N/A |  |  | 1049221 | E964315 AO E964321 | 1 |  | 7 |  |  | 7 | 0% | 100% | 2026-02-16 | 2026-02-20 |  |  |  | D175922 | -11,794079 | -40,628926 |  |  | 2349 | 17360 |  |  |  |  | MUN-01N1 | H72362 |  |  |  |  | 0 |  | D175922 | INTERCALAR POSTE AT COM N4-3 ENTRE OS PG: D175922 - D175923, FECHAR CHAVE NOVA PRÓBIMO AO PG: D175923 E ENERGIZAR OBRA. | .
9101909607 | B-1082615 | B-1160229 | B-1160230 | LD CIND FAZ CALDEIRAO RURAL | VÁRZEA DA ROÇA | EM EXECUÇÃO |  | CAIQUE SILVA LIMA - MRA219559 | GILVANDO RIOS DA CRUZ - NTS025538 | MANOEL GUSTAVO OLIVEIRA DOS S CONCEICAO - U464710 | PLANO 14.4.12.1-LPT - ALTERAR P/ 7 | AIC AUDITORIA |  |  | 2026-02-02 | 2026-02-02 | 2026-02-05 | 2026-21261 | 2026-03-01 | N/A | 2026-21261 | 2026-03-01 | N/A |  |  |  | E956662 AO E956666 | 1 | 0 | 5 | 5 | 4 | 1 | 80% | 100% | 2026-02-20 | 2026-02-22 |  |  |  | R098551 | -11.617822 | -40.199817 |  |  | 2381 | 12400 |  |  |  |  | VDR-01V2 | H81175 |  |  |  |  | 0 |  | R038551 | INTERCALAR POSTE AT COM N1 ENTRE OS PG: R098551 - R093850. ENCABEÇAR RD BT NO PG: E852092 E ENERGIZAR OBRA. | REVISADO APÓS ANÁLISE
9101897876 | B-1081548 |  | B-1081547 | LD-CCOL-POV NOVO SITIO 47-NOVO SITIO 47 | BAIXA GRANDE | EM EXECUÇÃO |  | CAIQUE SILVA LIMA - MRA219559 | GILVANDO RIOS DA CRUZ - NTS025538 | MANOEL GUSTAVO OLIVEIRA DOS S CONCEICAO - U464710 | PLANO 7 | RECLAMAÇÃO | 2026-02-05 | Devolução Ok conforme projeto Intercalar um poste N1 3 | 2026-02-02 | 2026-02-05 | 2026-02-13 | 2026-16785 | 2026-03-01 | N/A | 2026-17050 | 2026-03-01 | N/A |  |  | 1049228 | E964322 AO E964333 | 2 | 0 | 12 | 11 |  | 12 | 0% | 100% | 2026-02-17 | 2026-02-26 |  |  |  | L435409 | -11.850376 | -40.183393 |  |  | 2381 | 29760 |  |  |  |  | MUN-01N4 | INTERCALAR POSTE AT COM N1-3 ENTRE OS PG: L435409 - L435404, FECHAR CHAVE NOVA PRÓBIMO AO PG: L435409 E ENERGIZAR OBRA. |  |  |  |  | 0 |  | L435409 | INTERCALAR POSTE AT COM N1-3 ENTRE OS PG: L435409 - L435404, FECHAR CHAVE NOVA PRÓXIMO AO PG: L435409 E ENERGIZAR OBRA | REVISADO APÓS ANÁLISE
9101982499 | B-1119065 | B-1119069 | B-1119066 | LD - CIND - POV JENIPAPO - RURAL | JACOBINA | EM EXECUÇÃO |  | RODRIGO SANTOS SILVA - MRA096553 | ETEMILSON OLIVEIRA SANTOS - NTS149530 | RICARDO SANTOS DE BRITO - U465100 | PLANO 14.7.3-LPT | AIC AUDITORIA |  |  | 2026-02-06 | 2026-02-06 | 2026-02-10 | 2026-16786 | 2026-03-01 | 2026-16974 | 2026-16975 | 2026-03-01 | 2026-16034 | 2026-02-18 | APROVADA | 1049229 | E964334 AO E964342 | 1 |  | 9 | 9 | 8 | 1 | 88.89% | 100% | 2026-02-14 | 2026-02-18 |  |  |  | D393285 | -11,264870 | -40,603001 |  |  | 2300 | 22320 |  |  |  |  | MCM-01J4 | V35046 |  |  |  |  | 0 |  | D393285 | ALTERAR ESTRUTURA DE B3 P/ B4 NO PG: D393285, FECHAR CHAVE NOVA PRÓBIMO AO PG: D393285 E ENERGIZAR OBRA. | REVISADO APÓS ANÁLISE
9102042905 | B-1134466 | N/A | N/A | ER-CCOL-POV-LAGOA BONITA-RURAL | OUROLÂNDIA | EM EXECUÇÃO |  | CLEBSON REIS NETO - MRA148601 | ETEMILSON OLIVEIRA SANTOS - NTS149530 | ERIC TEIXEIRA OLIVEIRA BARBOSA - U361045 | PLANO 7 | QLP | 2026-02-03 | visita pelo encarregado CLEBSON | 2026-02-03 | 2026-02-03 | 2026-02-09 | 2026-21195 | 2026-03-01 | N/A | 2026-17051 | 2026-03-01 | N/A |  |  | 1049231 | E964343 AO E964351 | 4 | 0 | 9 | 9 | 8 | 1 | 88.89% | 100% | 2026-02-14 | 2026-02-18 |  |  |  | E368312 | -10,821681 | -41,372975 |  |  | 2303 | 22320 | 0.614 |  |  |  | OUL-01M1 | V34852 |  |  |  |  | 0 |  | E368312 | INTERCALAR POSTE AT C/ N1 ENTRE OS PG: E368249 - E368250, ENCABEÇAR RD BT NO PG: E368251, E368333 E ENERGIZAR OBRA. | REVISADO APÓS ANÁLISE
9102129109 | B-1163378 | B-1191359 | B-1191759 | ER-CIND-FAZ CALDEIR O NOVO-RURAL | BAIXA GRANDE | PROGRAMADA |  | CAIQUE SILVA LIMA - MRA219559 | GILVANDO RIOS DA CRUZ - NTS025538 | MANOEL GUSTAVO OLIVEIRA DOS S CONCEICAO - U464710 | PLANO 14.4.12.1-LPT - ALTERAR P/ 7 | AIC AUDITORIA |  |  | 2026-02-02 | 2026-02-02 | 2026-02-05 | N/A | N/A | N/A | 2026-17067 | 2026-03-01 | N/A |  |  | 1049232 | E964354 AO E964359 | 2 | 0 | 6 |  |  | 6 | 0% | 100% | 2026-02-16 | 2026-02-26 |  |  |  | E600945 | -11.970541 | -40.109994 |  |  | 2381 | 14880 |  |  |  |  | MUN-01N4 | D07815 |  |  |  |  | 0 |  | E600945 | ENCABEÇAR RD BT NO PG: E600945 E ENERGIZAR OBRA. | REVISADO APÓS ANÁLISE
9102132391 | B-1167122 | B-1195479 | B-1195520 | ER-CIND-POV-PORTO FELIZ-RURAL | PIRITIBA | EM EXECUÇÃO | ABRIR OC DE ENERGIZAÇÃO DIA 23/02 | CARLOS DA CRUZ SANTANA - MRA258541 | ETEMILSON OLIVEIRA SANTOS - NTS149530 | NAILTON SANTANA PEREIRA FILHO - U344575 | PLANO 7 | AIC AUDITORIA |  |  | 2026-02-04 | 2026-02-05 | 2026-02-10 | N/A | N/A | N/A | 2026-17070 | 2026-03-01 | N/A |  |  |  | E964353 | 1 | 0 | 1 | 1 |  | 1 | 0% | 100% | 2026-02-22 | 2026-02-28 |  |  |  | B913928 | -11,749421 | -40,717037 |  |  | 2349 | 2480 |  |  |  |  | TPM-01Z2 | J18351 |  |  |  |  | 0 |  | B913928 | ENCABEÇAR RD BT NO PG: B913928 E ENERGIZAR OBRA. | REVISADO APÓS ANÁLISE
9101917593 | B-1084631 | B-1084633 | B-1084630 | ER CIND FAZENDA CURTUME RURAL | MIGUEL CALMON | EM EXECUÇÃO | ABRIR OC DE ENERGIZAÇÃO DIA 20/02 CLIENTE COM PADRÃO | EMERSON DE CARVALHO SILVA - MRA152590 | ETEMILSON OLIVEIRA SANTOS - NTS149530 | NAILTON SANTANA PEREIRA FILHO - U344575 | PLANO 14.4.12.1-LPT | AIC AUDITORIA |  |  | 2026-02-05 | 2026-02-05 | 2026-02-09 | 2026-16799 | 2026-03-01 | N/A | 2026-16799 | 2026-03-01 | N/A |  |  |  | E956678 | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 100% | 100% | 2026-02-22 | 2026-02-25 |  |  |  | D096926 | -11,284159 | -40,910152 |  |  | 2332 | 2480 |  |  |  |  | MCM-01J4 | J56217 |  |  |  |  | 0 |  | D096926 | INTERCALAR POSTE AT COM N1 ENTRE OS PG: D096926 - D096925, ENCABEÇAR RD BT NO PG: D096926 E ENERGIZAR OBRA. | REVISADO APÓS ANÁLISE
9102136521 | B-1166229 | B-1249871 | B-1249874 | ER-CIND-PO.ALCAPAO-RURAL | OUROLÂNDIA | EM EXECUÇÃO |  | CLEBSON REIS NETO - MRA148601 | ETEMILSON OLIVEIRA SANTOS - NTS149530 | ERIC TEIXEIRA OLIVEIRA BARBOSA - U361045 | PLANO 14.4.12.1-LPT | AIC AUDITORIA OBRAS SIMPLIFICADAS |  |  | 2026-02-05 | 2026-02-05 | 2026-02-09 | 2026-16808 | 2026-03-01 | N/A | 2026-16808 | 2026-03-01 | N/A |  |  |  | E956679 AO E956681 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 2 | 33.33% | 100% | 2026-02-22 | 2026-02-26 |  |  |  | B914836 | -10.764898 | -41.315116 |  |  | 2303 | 7440 |  |  |  |  | JCB-09N4 | G35228 |  |  |  |  | 0 |  | B914836 | INTERCALAR 02 POSTES AT COM N1 ENTRE OS PG: B914836 - B914828, ENCABEÇAR RD BT NO PG: B914836 E ENERGIZAR OBRA. | REVISADO APÓS ANÁLISE
9102134215 | B-1162823 | B-1249641 | B-1249722 | ER-CIND-FAZ-CHORORO 857-CHORORO | JACOBINA | EM EXECUÇÃO |  | RODRIGO SANTOS SILVA - MRA096553 | ETEMILSON OLIVEIRA SANTOS - NTS149530 | ERIC TEIXEIRA OLIVEIRA BARBOSA - U361045 | PLANO 14.4.12.1-LPT | AIC AUDITORIA |  |  | 2026-02-06 | 2026-02-06 | 2026-02-10 | 2026-16810 | 2026-03-01 | N/A | 2026-16810 | 2026-03-01 | N/A |  |  |  | E956702 AO E956703 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 66.67% | 100% | 2026-02-22 | 2026-02-26 |  |  |  | E389562 | -11,059561 | -40,783561 |  |  | 2300 | 7440 |  |  |  |  | JCB-09N4 | V35007 |  |  |  |  | 0 |  | E389562 | INTERCALAR POSTE AT COM N1 E TRAFO ENTRE OS PG: E389562, E389563, ALTERAR N1 EM N4 NO PG: E389563 E ENERGIZAR OBRA. | REVISADO APÓS ANÁLISE
9102126306 | B-1164197 | B-1195465 | B-1195507 | ER - CIND FAZ ALAGOAS - RURAL | OUROLÂNDIA | EM EXECUÇÃO |  | CLEBSON REIS NETO - MRA148601 | ETEMILSON OLIVEIRA SANTOS - NTS149530 | ERIC TEIXEIRA OLIVEIRA BARBOSA - U361045 | PLANO 14.4.12.1-LPT - ALTERAR P/ 7 | AIC AUDITORIA |  |  | 2026-02-04 | 2026-02-05 | 2026-02-09 | N/A | N/A | N/A | 2026-17071 | 2026-03-01 | N/A |  |  |  | E958115 AO E958116 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 100% | 100% | 2026-02-22 | 2026-02-27 |  |  |  | D353327 | -10,987119 | -41,034175 |  |  | 2303 | 4960 |  |  |  |  | JCB-09N4 | W56337 |  |  |  |  | 0 |  | D353327 | ENCABEÇAR RD BT NO PG: D353327 E ENERGIZAR OBRA. | REVISADO APÓS ANÁLISE |  |  |  | x
9101923317 | B-1091884 |  |  | ER-CIND-FAZ-VARGINHA-RURAL | JACOBINA | PROGRAMADA |  | RODRIGO SANTOS SILVA - MRA096553 | ETEMILSON OLIVEIRA SANTOS - NTS149530 | RICARDO SANTOS DE BRITO - U465100 | PLANO 14.7.3-LPT | QLP |  |  | 2026-02-06 | 2026-02-06 | 2026-02-10 | N/A | N/A | N/A | 2026-16086 | 2026-02-25 | 2026-16086 | 2026-02-25 | APROVADA |  |  | 1 |  | 0 |  |  | 0 | 0% | 100% | 2026-02-25 | 2026-02-25 |  |  |  | R023628 | -10.957245 | -40.691234 |  |  | 2300 | 0 |  | 0.488 |  |  | JCB-09N1 | J05580 |  |  |  |  | 0 |  | R023628 | ABRIR CH: J05580 PARA ADICIONAR FASE DO PG: R023628 AO B999649, SUBST. TF: V00016 POR 3F-30KVA, RECONDUTORAMENTO BT DO PG: B999648 AO B999683 E ENERGIZAR OBRA. | REVISADO APÓS ANÁLISE
9102156156 | B-1213899 | N/A | N/A | AC-COEL-FAZ-VELAME DE BAIXO-VELAME | JACOBINA | EM EXECUÇÃO |  | RODRIGO SANTOS SILVA - MRA096553 | ETEMILSON OLIVEIRA SANTOS - NTS149530 | NATALICIO MENDES DA SILVA - U107662 | PLANO 7 | QLP |  |  | 2026-02-03 | 2026-02-03 | 2026-02-10 | 2026-16935 | 2026-03-01 | N/A | 2026-16642 | 2026-02-26 | 2026-16642 | 2026-02-26 | APROVADA |  | E956668 AO E956671 | 0 | 0 | 7 | 7 |  | 7 | 0% | 100% | 2026-02-20 | 2026-02-26 |  |  |  | R010871 | -11.196041 | -40.593457 | 100823.76 |  | 2300 | 17360 |  | 0.338 |  |  | JCB-01M6 | J03671 | N55078 | 83 | 9 | 5 | 415 | FAZENDA VELAME DE BAIXO, FAZENDA VELAME, POVOADO VELAME DE BAIXO, POVOADO VELAME DE CIMA,POVOADO VELAME, RODOVIA JACOBINA MIGUEL CALMON. | R010871 | ADICIONAR FASE DO PG: R010871 AO D702227 E ENERGIZAR OBRA. | REVISADO APÓS ANÁLISE
9102039793 | B-1135060 | N/A | N/A | ER-CIND-FAZ-JUREMINHA -RURAL | JACOBINA | EM EXECUÇÃO |  | LUCIANO NUNES DA SILVA - MRA252517 | GILVANDO RIOS DA CRUZ - NTS025538 | RAFAEL SANTOS DA CRUZ - U469504 | PLANO 7 | LPT |  |  | 2026-02-05 | 2026-02-06 | 2026-02-10 | 2026-16819 | 2026-03-01 | N/A | 2026-16819 | 2026-03-01 | N/A |  |  |  | E956699 AO E956701 | 1 | 0 | 3 | 3 |  | 3 | 0% | 100% | 2026-02-18 | 2026-02-25 |  |  |  | R000376 | -11,270379 | -40,289910 |  |  | 2305 | 7440 |  |  |  |  | JCB-09N2 | G12521 |  |  |  |  | 0 |  | R000376 | INTERCALAR POSTE AT COM N1 E TRAFO ENTRE OS PG: R000376 - R000377, FECHAR CHAVE NOVA PRÓBIMO AO PG: R000376 E ENERGIZAR OBRA. | REVISADO APÓS ANÁLISE
9102107666 | B-1156430 |  |  | EQ GRUA FAZ DANIANA RURAL | JACOBINA | RETIRADA DA CARTEIRA | ENVIAR PARA REVISÃO DE PROJETO CLIENTE ALTEROU PONTO DE ENTREGA / CONEXÃO SUBST. CABO4 POR 336,4 E INSTALAR RL | RODRIGO SANTOS SILVA - MRA096553 | ETEMILSON OLIVEIRA SANTOS - NTS149530 | ERIC TEIXEIRA OLIVEIRA BARBOSA - U361045 | PLANO 7 | MMGD | 2026-02-07 | VISITAR |  |  | 2026-02-10 | 2026-16822 | 2026-03-01 | N/A | 2026-16050 |  | 2026-16050 |  | CANCELADA |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0% | 100% | 2026-02-19 | 2026-02-19 |  |  |  | D699667 | -11.141445 | -40.589509 |  |  | 2300 | 0 |  |  |  |  | JCB-09N4 | N49874 |  |  |  |  | 0 |  | D699667 | SUBSTITUIR POSTE AT NO PG: D699667 POR 12/1500 E ENERGIZAR OBRA. | .
9101689592 | B-0998925 | B-1073654 | B-1073655 | ER-CIND-FAZ-04 IRMAS-ITAPURA | MIGUEL CALMON | CANCELADA | CASA EM RUÍNAS - VISITA AR NAILTON | LUCIANO NUNES DA SILVA - MRA252517 | GILVANDO RIOS DA CRUZ - NTS025538 | NAILTON SANTANA PEREIRA FILHO - U344575 | PLANO 14.7.3-LPT | LPT |  |  | 2026-02-05 | 2026-02-05 | 2026-02-09 | 2026-16836 | 2026-03-01 | N/A | 2026-16836 | 2026-03-01 | N/A |  |  |  | E956682 E E956683 | 1 |  | 2 |  |  | 2 | 0% | 100% | 2026-02-19 | 2026-02-25 |  |  |  | R035829 | -11,553948 | -40,447567 |  |  | 2305 | 4960 |  |  |  |  | MCM-01J2 | J13780 |  |  |  |  | 0 |  | R035829 | INTERCALAR 02 POSTES AT COM N1 E N1 E TRAFO ENTRE OS PG: R035829 - R035828 E ENERGIZAR OBRA. | .
9102125249 | B-1162800 | N/A | N/A | ER-CIND-ROD-JACOBINA-RURAL | JACOBINA | EM EXECUÇÃO | ABRIR OC DE ENERGIZAÇÃO DIA 20/02 | DOUGLAS DA SILVA MELO - MRA666519 | ETEMILSON OLIVEIRA SANTOS - NTS149530 | RICARDO SANTOS DE BRITO - U465100 | PLANO 14.7.3-LPT - ALTERAR P/ 7 | LPT |  |  | 2026-02-06 | 2026-02-06 | 2026-02-10 | N/A | N/A | N/A | 2026-17072 | 2026-03-01 | N/A |  |  |  |  | 1 | 0 | 4 | 4 | 4 | 0 | 100% | 100% | 2026-02-19 | 2026-02-25 |  |  |  | E236428 | -11,219692 | -40,586395 |  |  | 2299 | 9920 | 0.186 |  |  |  | JCB-01M6 | J03543 |  |  |  |  | 0 |  | E236428 | INTRECALAR POSTE BT ENTRE OS PG: E236428 - E236427 E ENERGIZAR OBRA. | REVISADO APÓS ANÁLISE
9102144670 | B-1170718 | N/A | N/A | ER-CIND-RUA-DAS FLORES-VARZEA DA LAGE | JACOBINA | ENERGIZADA |  | RODRIGO SANTOS SILVA - MRA096553 | ETEMILSON OLIVEIRA SANTOS - NTS149530 | NATALICIO MENDES DA SILVA - U107662 | PLANO 7 | LPT OBRAS SIMPLIFICADAS |  |  | 2026-02-02 | 2026-02-02 | 2026-02-10 | N/A | N/A | N/A | 2026-17075 | 2026-03-01 | N/A |  |  |  | E956659 AO E956661 | 1 | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 100% | 100% | 2026-02-20 | 2026-02-24 |  | 2026-02-05 | 2026-2-17617 | E215853 | -11,221540 | -40,413281 |  |  | 2300 | 7440 |  |  |  |  | JCB-01M5 | J04398 |  |  |  |  | 0 |  | E215853 | ENCABEÇAR RD BT NO PG: E215853 E ENERGIZAR OBRA. | REVISADO APÓS ANÁLISE
9102144775 | B-1171886 | B-1225401 | B-1225496 | ER-CIND-FAZ-CURTUME-RURAL | MIGUEL CALMON | EM EXECUÇÃO | CLIENTE COM PADRÃO | EMERSON DE CARVALHO SILVA - MRA152590 | ETEMILSON OLIVEIRA SANTOS - NTS149530 | NAILTON SANTANA PEREIRA FILHO - U344575 | PLANO 14.4.12.1-LPT | LPT |  |  | 2026-02-05 | 2026-02-05 | 2026-02-09 | 2026-16847 | 2026-03-01 | N/A | 2026-16847 | 2026-03-01 | N/A |  |  |  | E956691 | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 100% | 100% | 2026-02-20 | 2026-02-25 |  |  |  | D096885 | -11,308705 | -40,891932 |  |  | 2332 | 2480 |  |  |  |  | MCM-01J4 | J56217 |  |  |  |  | 0 |  | D096885 | INTERCALAR POSTE AT COM N1 E TRAFO ENTRE OS PG: D096885 - D096884, FECHAR CHAVE NOVA PRÓBIMO AO PG: D096885 E ENERGIZAR OBRA. | REVISADO APÓS ANÁLISE
9102149269 | B-1175524 | N/A | N/A | ER-CIND-POV-OLHOS DAGUA DE CIMA-RURAL | MIGUEL CALMON | EM EXECUÇÃO | ABRIR OC DE ENERGIZAÇÃO DIA 20/02 | EMERSON DE CARVALHO SILVA - MRA152590 | ETEMILSON OLIVEIRA SANTOS - NTS149530 | NAILTON SANTANA PEREIRA FILHO - U344575 | PLANO 7 | LPT OBRAS SIMPLIFICADAS |  |  | 2026-02-05 | 2026-02-05 | 2026-02-09 | N/A | N/A | N/A | 2026-17078 | 2026-03-01 | N/A |  |  |  | E956688 AO E956690 | 1 | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 100% | 100% | 2026-02-20 | 2026-02-26 |  |  |  | B185905 | -11.320497 | -40.550886 |  |  | 2332 | 7440 |  |  |  |  | MCM-01J4 | W64988 |  |  |  |  | 0 |  | B185905 | ENCABEÇAR RD BT NO PG: D185905 E ENERGIZAR OBRA. | REVISADO APÓS ANÁLISE
9101945870 | B-1099356 | B-1249661 | B-1249742 | ER-CIND-FAZ-CABO FRIO-TOMBADOR | JACOBINA | EM EXECUÇÃO |  | CLEBSON REIS NETO - MRA148601 | ETEMILSON OLIVEIRA SANTOS - NTS149530 | ERIC TEIXEIRA OLIVEIRA BARBOSA - U361045 | PLANO 14.4.12.1-LPT | QLP | 2026-02-04 | OBRA VISITADA/ CONFORME PROJETO | 2026-02-06 | 2026-02-06 | 2026-02-10 | 2026-16861 | 2026-03-01 | N/A | 2026-17058 | 2026-03-01 | N/A |  |  | 1049766 | E971183 AO E971193 | 2 | 1 | 11 | 11 | 4 | 7 | 36.36% | 100% | 2026-02-20 | 2026-02-25 |  |  |  | D699677 | -11.080526 | -40.713829 |  |  | 2303 | 27280 | N/A | N/A |  |  | JCB-09N4 | N36765 |  |  |  |  | 0 |  | D699677 | INTERCALAR POSTE AT COM N1-3 ENTRE OS PG: D699677 - D699733, FECHAR CHAVE NOVA PRÓXIMO AO PG: D699677 E ENERGIZAR OBRA. | REVISADO APÓS ANÁLISE
9101650926 | B-0996660 |  |  | AC-CIND-FAZ-TIGRE 300-RURAL CRUZ DE ALMA | VÁRZEA DA ROÇA | PROGRAMADA |  | CAIQUE SILVA LIMA - MRA219559 | GILVANDO RIOS DA CRUZ - NTS025538 | MANOEL GUSTAVO OLIVEIRA DOS S CONCEICAO - U464710 | PLANO 7 | QLP |  |  | 2026-02-06 | 2026-02-07 | 2026-02-13 | 2026-16901 | 2026-03-01 | N/A | 2026-16029 | 2026-02-18 | 2026-16029 | 2026-02-18 | APROVADA |  | E956719 | 0 | 0 | 1 |  |  | 1 | 0% | 100% | 2026-02-18 | 2026-02-18 |  |  |  | L436793 | -11,699621 | -40,012811 |  |  | 2381 | 2480 |  | 0.2 |  |  | MUN-01N5 | T20294 |  |  |  |  | 0 |  | L436793 | INTERCALAR POSTE AT COM N1 E TRAFO ENTRE OS PG: L436793- L436795 E ENERGIZAR OBRA. | REVISADO APÓS ANÁLISE
9101380790 | B-0939733 |  |  | ER-CIND-POV TAMBADOR 1-TOMBADOR-JCB | JACOBINA | EM EXECUÇÃO |  | RODRIGO SANTOS SILVA - MRA096553 | ETEMILSON OLIVEIRA SANTOS - NTS149530 | ERIC TEIXEIRA OLIVEIRA BARBOSA - U361045 | PLANO 7 | LPT |  |  | 2026-02-06 | 2026-02-07 | 2026-02-10 | 2026-21147 | 2026-03-01 | N/A | 2026-21147 | 2026-03-01 | N/A |  |  |  | E956716 AO E956718 | 1 | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 100% | 100% | 2026-02-21 | 2026-02-26 |  |  |  | D699714 | -11,081851 | -40,704643 |  |  | 2300 | 7440 | 0.187 |  |  |  | JCB-09N4 | N36765 |  |  |  |  | 0 |  | D699714 | INTERCALAR POSTE AT COM N1 ENTRE OS PG: D699714 - D699715, ENCABEÇAR RD BT NO PG: D699715 E ENERGIZAR OBRA. | REVISADO APÓS ANÁLISE
9101384122 | B-0937756 | N/A | N/A | ER-CIND-POV COVA DE BAIXO-RURAL-MGC | MIGUEL CALMON | CANCELADA | CLIENTE JÁ ATENIDIDO ATRAVÉS DO PROJETO Y-0804985 / 9101014030 - ER-CCOL-POV COVA DE BAIXO-RURAL - MIGUEL CALMON | EMERSON DE CARVALHO SILVA - MRA152590 | ETEMILSON OLIVEIRA SANTOS - NTS149530 | NAILTON SANTANA PEREIRA FILHO - U344575 | PLANO 7 | QLP |  |  | FVP - 13/02/26 | 2026-02-05 | 2026-02-09 | N/A | N/A | N/A | 2026-17079 | 2026-03-01 | N/A |  |  |  | E956686 AO E956687 | 1 | 0 | 2 |  |  | 2 | 0% | 100% | 2026-02-21 | 2026-02-25 |  |  |  | R017623 | -11.388281 | -40.495356 |  |  | 2332 | 4960 |  |  |  |  | JCB-01M5 | J04331 |  |  |  |  | 0 |  | R017623 | ENCABEÇAR RD BT NO PG: R017623 E ENERGIZAR OBRA. | REVISADO APÓS ANÁLISE
9101779618 | B-1026905 |  |  | AC-CIND-ET-JACOBINA ESCONCIO KM 18-RURAL | JACOBINA | PROGRAMADA |  | RODRIGO SANTOS SILVA - MRA096553 | ETEMILSON OLIVEIRA SANTOS - NTS149530 | NATALICIO MENDES DA SILVA - U107662 | PLANO 7 | QLP |  |  | 2026-02-07 | 2026-02-07 | 2026-02-10 | 2026-16908 | 2026-03-01 | N/A | 2026-16908 | 2026-03-01 |  |  |  |  | E956715 | 0 | 0 | 1 |  |  | 1 | 0% | 100% | 2026-02-19 | 2026-02-25 |  |  |  | D110448 | -11,229715 | -40,312684 |  |  | 2300 | 2480 | N/A | N/A |  |  | JCB-09N3 | J02121 |  |  |  |  | 0 |  | D110448 | INTERCALAR POSTE AT COM N1 E TRAFO ENTRE OS PG: D110448 - D110447 E ENERGIZAR OBRA. | REVISADO APÓS ANÁLISE
9101780659 | B-1027693 |  |  | AC-CIND-POV-QUEIMADA NOVA 50-RURAL | MIGUEL CALMON | EM EXECUÇÃO | ABRIR OC DE ENERGIZAÇÃO DIA 18/02 | EMERSON DE CARVALHO SILVA - MRA152590 | ETEMILSON OLIVEIRA SANTOS - NTS149530 | NAILTON SANTANA PEREIRA FILHO - U344575 | PLANO 7 | QLP |  |  | 2026-02-05 | 2026-02-05 | 2026-02-09 | N/A |  | N/A | 2026-18177 |  | N/A |  |  |  | E956684 AO E956685 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 100% | 100% | 2026-02-18 | 2026-02-23 |  |  |  | R034701 | -11.369530 | -40.648903 |  |  | 2332 | 4960 |  |  |  |  | MCM-01J4 | V19226 |  |  |  |  | 0 |  | R034701 | ENCABEÇAR RD BT NO PG: E059297 E ENERGIZAR OBRA. | REVISADO APÓS ANÁLISE
9102005211 | B-1124357 | B-1239939 | B-1240186 | ER-CIND-FAZ-CALDEIRAO 59-RURAL | VÁRZEA DA ROÇA | EM EXECUÇÃO |  | CAIQUE SILVA LIMA - MRA219559 | GILVANDO RIOS DA CRUZ - NTS025538 | MANOEL GUSTAVO OLIVEIRA DOS S CONCEICAO - U464710 | PLANO 14.4.12.1-LPT - ALTERAR P/ 7 | LPT |  |  | 2025-12-16 | 2025-12-18 | 2026-02-05 | 2026-16909 2026-23578 | 2026-03-01 | N/A | 2026-18628 |  | 2026-18628 | 2026-02-25 | APROVADA |  | E852092 AO E852093/E956677 | 1 | 0 | 4 | 4 | 2 | 2 | 50% | 100% | 2026-02-19 | 2026-02-23 |  |  |  | R038550 | -11,615855 | -40,200585 |  |  | 2381 | 9920 |  |  |  |  | VDR-01V2 | H81175 |  |  |  |  | 0 |  | R038550 | INTERCALAR POSTE AT COM N4 ENTRE OS PG: R038550 - R038549, SUBSTITUIR POSTE AT POR 11/1000 NO PG: R038550 E ENERGIZAR OBRA. | REVISADO APÓS ANÁLISE
9102072299 | B-1146568 |  |  | IT-GRUA-ROD-BA 368 KM 28-RURAL | OUROLÂNDIA | PARALISADA | PONTO DE ENTREGA NÃO EXECUTADO- INTERROMPER NOTA | CLEBSON REIS NETO - MRA148601 | ETEMILSON OLIVEIRA SANTOS - NTS149530 | ERIC TEIXEIRA OLIVEIRA BARBOSA - U361045 | PLANO 7 | GRUPO A | 2026-02-06 |  | FVP - 06/02-26 | 2026-02-06 | 2026-02-09 | 2026-16919 | 2026-03-01 | N/A | 2026-16919 | 2026-03-01 | N/A |  |  |  |  | 0 | 0 | 1 |  |  | 1 | 0% | 100% | 2026-02-25 | 2026-02-25 |  |  |  | D072159 | -10,800059 | -41,023771 |  |  | 2303 | 2480 |  |  |  |  | JCB-09N4 | J55540 |  |  |  |  | 0 |  | D072159 | INTERCALAR POSTE AT COM N1-3 ENTRE OS PG: D072159 - D072158 E ENERGIZAR OBRA. | .
9102129805 | B-1165188 | B-1195469 | B-1195511 | ER-CIND-FAZ-CANAVIAL 249-ITALEGRE | BAIXA GRANDE | PROGRAMADA |  | CAIQUE SILVA LIMA - MRA219559 | GILVANDO RIOS DA CRUZ - NTS025538 | MANOEL GUSTAVO OLIVEIRA DOS S CONCEICAO - U464710 | PLANO 14.4.12.1-LPT - ALTERAR P/ 7 | LPT |  |  | 2026-02-06 | 2026-02-09 | 2026-02-13 | N/A | N/A | N/A | 2026-17081 | 2026-03-01 | N/A |  |  |  |  | 1 | 0 | 3 |  |  | 3 | 0% | 100% | 2026-02-18 | 2026-02-25 |  |  |  | L382294 | -11,960430 | -40,223918 |  |  | 2381 | 7440 |  |  |  |  | MUN-01N4 | T15928 |  |  |  |  | 0 |  | L382294 | ENCABEÇAR RD BT NO PG: L382294 E ENERGIZAR OBRA. | REVISADO APÓS ANÁLISE
9101852006 | B-1055092 |  |  | AC-CIND-ET-PIRITIBA A PAU FERRO-RURAL | PIRITIBA | EM EXECUÇÃO | ABRIR OC DE ENERGIZAÇÃO DIA 20/02 | CARLOS DA CRUZ SANTANA - MRA258541 | ETEMILSON OLIVEIRA SANTOS - NTS149530 | NAILTON SANTANA PEREIRA FILHO - U344575 | PLANO 7 | QLP |  |  | 2026-02-06 | 2026-02-06 | 2026-02-10 | N/A | N/A | N/A | 2026-17083 | 2026-03-01 | N/A |  |  |  | E956704 AO E956706 | 1 | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 100% | 100% | 2026-02-19 | 2026-02-25 |  |  |  | D172669 | -11,749292 | -40,567062 |  |  | 2349 | 7440 |  |  |  |  | MUN-01N1 | H72321 |  |  |  |  | 0 |  | D172669 | ENCABEÇAR RD BT NO PG: D172669 E ENERGIZAR OBRA. | REVISADO APÓS ANÁLISE
9101845588 | B-1056746 |  |  | AC-CIND-POV-ANDARAIA-RURAL | PIRITIBA | EM EXECUÇÃO |  | CARLOS DA CRUZ SANTANA - MRA258541 | ETEMILSON OLIVEIRA SANTOS - NTS149530 | NAILTON SANTANA PEREIRA FILHO - U344575 | PLANO 7 | QLP |  |  | 2026-02-06 | 2026-02-06 | 2026-02-10 | 2026-16920 | 2026-03-01 | N/A | 2026-17064 | 2026-03-01 | N/A |  |  |  | E956707 AO E956710 | 2 | 0 | 4 | 4 | 3 | 1 | 75% | 100% | 2026-02-18 | 2026-02-26 |  |  |  | D072814 | -11,699141 | -40,690683 |  |  | 2349 | 9920 |  |  |  |  | TPM-01Z2 | J56535 |  |  |  |  | 0 |  | D072814 | INTERCALAR POSTE AT COM N1 E TRAFO ENTRE OS PG: D072814 - D072802, FECHAR CHAVE NOVA PRÓBIMO AO PG: D072802 E ENERGIZAR OBRA. | REVISADO APÓS ANÁLISE
9101883691 | B-1068851 |  |  | AC-CIND-POV-LAGEDO DO BRAGA-RURAL | MIGUEL CALMON | EM EXECUÇÃO |  | LUCIANO NUNES DA SILVA - MRA252517 | GilVANDO RIOS DA CRUZ - NTS025538 | NAILTON SANTANA PEREIRA FILHO - U344575 | PLANO 7 | QLP |  |  | 2026-02-05 | 2026-02-05 | 2026-02-09 | 2026-16923 | 2026-03-01 | N/A | 2026-16923 | 2026-03-01 | N/A |  |  |  | E956695 AO E956698 | 1 | 0 | 4 | 3 |  | 4 | 0% | 100% | 2026-02-19 | 2026-02-28 |  |  |  | R037814 | -11,423592 | -40,371507 |  |  | 2305 | 9920 |  |  |  |  | MCM-01J2 | H76169 |  |  |  |  | 0 |  | R037814 | INTERCALAR POSTE AT COM N1 E TRAFO ENTRE OS PG: R037814 - R037813 E ENERGIZAR OBRA. | REVISADO APÓS ANÁLISE
9101986006 | B-1113609 | N/A | N/A | ER-CIND-POV-VITORIO-CATARINA | OUROLÂNDIA | CANCELADA | CLIENT JÁ ATENDIDO PELA OBRA Y-1028026 - MP-CCOL-FAZ.JOÃO MAMÃO-RURAL - OUROLÂNDIA | CLEBSON REIS NETO - MRA148601 | ETEMILSON OLIVEIRA SANTOS - NTS149530 | ERIC TEIXEIRA OLIVEIRA BARBOSA - U361045 | PLANO 14.4.12.1-LPT |  |  |  | 2026-02-03 |  |  | 2026-16927 | 2026-03-01 | N/A | 2026-16927 | 2026-03-01 | N/A |  |  |  |  | 1 |  | 1 |  |  | 1 | 0% | 100% | 2026-02-18 | 2026-02-27 |  |  |  | B567572 | -10,877247 | -41,249440 |  |  | 2303 | 2480 |  |  |  |  | OUL-01M1 | H90643 |  |  |  |  | 0 |  | B567572 | INTERCALAR POSTE AT COM N1 E TRAFO ENTRE OS PG: B567572 - B567571, FECHAR CHAVE NOVA PRÓBIMO AO PG: B567572 E ENERGIZAR OBRA. | .
9102141552 | B-1166341 | B-1182048 | B-1182077 | ER-CIND-FAZ-JENIPAPEIRO-RURAL | JACOBINA | EM EXECUÇÃO |  | LUCIANO NUNES DA SILVA - MRA252517 | GilVANDO RIOS DA CRUZ - NTS025538 | RAFAEL SANTOS DA CRUZ - U469504 | PLANO 14.4.12.1-LPT - ALTERAR P/ 7 | LPT | 2025-05-19 |  | 2025-05-20 | 2026-02-03 | 2026-02-10 | N/A | N/A | N/A | 2026-22250 | 2026-03-01 | N/A |  |  |  | E956672 ao E956676 | 9 | 0 | 5 | 5 | 5 | 0 | 100% | 100% | 2026-02-18 | 2026-02-28 |  |  |  | B369452 | -11,347057 | -40,485191 |  |  | 2305 | 12400 |  |  |  |  | JCB-01M5 | V20402 |  |  |  |  | 0 |  | B369452 | ENCABEÇAR RD BT NO PG: B369452 E ENERGIZAR OBRA. | REVISADO APÓS ANÁLISE
9102367769 | B-1242048 | N/A | N/A | AC-CIND-FAZ-PAMPULHA-RURAL | VÁRZEA DO POÇO | PROGRAMADA |  | CAIQUE SILVA LIMA - MRA219559 | GILVANDO RIOS DA CRUZ - NTS025538 | RAFAEL SANTOS DA CRUZ - U469504 | PLANO 7 | QLP |  |  | 2026-02-03 | 2026-02-03 | 2026-02-13 | N/A | N/A | N/A | 2026-16065 | 2026-02-19 | 2026-16065 | 2026-02-19 | APROVADA |  |  | 1 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0% | 100% | 2026-02-19 | 2026-02-19 |  |  |  | R040770 | -11,538613 | -40,371584 |  |  | 2381 | 0 |  | 0.169 |  |  | VDR-01V2 | E21128 |  |  |  |  | 0 |  | R040770 | ABRIR CHAVE DO TRAFO: XXX PARA RECONDUTORAMENTO BT DO PG: R040770 AO R040773 E ENERGIZAR OBRA. | REVISADO APÓS ANÁLISE
9102375513 | B-1242063 | N/A | N/A | ER-CIND-POV-ALTAMIRA 525-MASSAMBAO | PIRITIBA | EM EXECUÇÃO |  | CARLOS DA CRUZ SANTANA - MRA258541 | ETEMILSON OLIVEIRA SANTOS - NTS149530 | NAILTON SANTANA PEREIRA FILHO - U344575 | PLANO 7 | QLP |  |  | 2026-02-02 | 2026-02-03 | 2026-02-10 | 2026-16932 | 2026-03-01 | N/A | 2026-16932 | 2026-03-01 | N/A |  |  |  | E956655 AO E956658 | 1 | 0 | 4 | 4 | 3 | 1 | 75% | 100% | 2026-02-19 | 2026-02-27 |  |  |  | R032722 | -11,573000 | -40,646892 |  |  | 2349 | 9920 | 0.292 |  |  |  | MCM-01J4 | J04696 |  |  |  |  | 0 |  | R032722 | INTERCALAR POSTE AT COM N1 ENTRE OS PG: R032722 - R032723, ENCABEÇAR RD BT NO PG: R032722 E ENERGIZAR OBRA. | REVISADO APÓS ANÁLISE
9102146204 | B-1173379 |  |  | ER-CIND-RUA-VARZEA DOS BOIS-CENTRO | MIGUEL CALMON | EM EXECUÇÃO |  | EMERSON DE CARVALHO SILVA - MRA152590 | ETEMILSON OLIVEIRA SANTOS - NTS149530 | NATALICIO MENDES DA SILVA - U107662 | PLANO 14.4.12.1-LPT | LPT |  |  | 2026-02-05 | 2026-02-06 | 2026-02-09 | N/A | N/A | N/A | 2026-16612 | 2026-02-20 | 2026-16612 | 2026-02-20 | APROVADA | 1049373 | E965028 AO E965038 | 1 |  | 11 | 11 | 11 | 0 | 100% | 100% | 2026-02-14 | 2026-02-26 |  |  |  | R033047 | -11.463137 | -40,754921 | 88011.38 |  | 2332 | 27280 |  |  |  |  | MCM-01J3 | J08326 |  |  |  |  | 0 |  | R033047 | ABRIR CHAVE: J03329 P/ INTERCALAR POSTE BT ENTRE OS PG: R033047 - R033048 E ENERGIZAR OBRA. | REVISADO APÓS ANÁLISE
9101899602 | B-1077490 | B-1191387 | B-1191814 | LD-CIND-POV.AURORA RURAL | OUROLÂNDIA | EM EXECUÇÃO |  | CLEBSON REIS NETO - MRA148601 | ETEMILSON OLIVEIRA SANTOS - NTS149530 | ERIC TEIXEIRA OLIVEIRA BARBOSA - U361045 | PLANO 14.4.12.1-LPT - ALTERAR P/ 7 | AIC AUDITORIA OBRAS SIMPLIFICADAS |  |  | 2026-02-09 | 2026-02-09 | 2026-02-09 | 2026-21200 | 2026-03-12 | N/A | 2026-17056 | 2026-03-04 | N/A |  |  |  | E956723 AO E956726 | 1 | 0 | 4 | 4 | 2 | 2 | 50% | 100% | 2026-02-22 | 2026-02-27 |  |  |  | B170875 | -10.85198 | -41.023771 | 68479.75 |  | 2303 | 9920 |  |  |  |  | JCB-09N4 | G06235 |  |  |  |  | 0 |  | B170875 | MONTAR BANCADA C/ N3 NO PG: B170875 E ENERGIZAR OBRA. | .
9101893892 | B-1079863 |  |  | ER-CIND-FAZ-MATA DO MEL-RURAL | VÁRZEA NOVA | RETIRADA DA CARTEIRA | RETIADA DA CARTEIRA POR FALTA DE MATERIAIS E SENDO EXECUTADA PELA EPS SIPEL. | DOUGLAS DA SILVA MELO - MRA666519 | ETEMILSON OLIVEIRA SANTOS - NTS149530 |  | PLANO 7 | OUTROS | [5 empty] | 2026-21762 |  | N/A | 2026-21780 |  | N/A |  |  | 1050204 | E973386 AO E973399 | 0 |  | 14 |  |  | 14 | 0% | 100% | [5 empty] | D531135 | -11.152636 | -40.840281 | 5210.84 |  | 2299 | 34720 |  |  |  |  | JCB-09N4 | H62649 |  |  |  |  | 0 |  | D531135 |  | 2026-21780
9101900215 | B-1079517 |  |  | ER-CIND-POV-SALINAS-SALINAS | VÁRZEA NOVA | RETIRADA DA CARTEIRA | RETIADA DA CARTEIRA POR FALTA DE MATERIAIS E SENDO EXECUTADA PELA EPS SIPEL. | RODRIGO SANTOS SILVA - MRA096553 | ETEMILSON OLIVEIRA SANTOS - NTS149530 |  | PLANO 7 | OUTROS | [5 empty] | C/ DP |  | N/A | 2026-21710 |  | 2026-21710 |  | CANCELADA | 1050205 | E973400 AO E973414 | 0 |  | 15 |  |  | 15 | 0% | 100% | [5 empty] | Q131667 | -11.222651 | -40.942862 | 5210.84 |  | 2300 | 37200 |  |  |  |  | MCH-01C2 | J17556 |  |  |  |  | 0 |  | Q131667 |  | .
9101813634 | B-1039528 |  |  | MP CIND POV MALVA RURAL | VÁRZEA NOVA | RETIRADA DA CARTEIRA | RETIADA DA CARTEIRA POR FALTA DE MATERIAIS E SENDO EXECUTADA PELA EPS SIPEL. | RODRIGO SANTOS SILVA - MRA096553 | ETEMILSON OLIVEIRA SANTOS - NTS149530 |  | PLANO 7 | OUTROS |  |  | 2026-02-11 |  |  | 2026-21776 |  | N/A | 2026-21787 |  | N/A |  |  | 1050206 | E973415 AO E973437 | 0 |  | 23 |  |  | 23 | 0% | 100% | [5 empty] | B331331 | -11.155772 | -40.989048 | 5210.84 |  | 2300 | 57040 |  |  |  |  | MCH-01C2 | G06516 |  |  |  |  | 0 |  | B331331 |  | 2026-21787
[9 empty] | #N/A | [23 empty] | 0 | 0% | [11 empty] | #N/A | 0 | [10 empty] | 0 |  |  |  | .
[9 empty] | #N/A | [23 empty] | 0 | 0% | [11 empty] | #N/A | 0 | [10 empty] | 0 |  |  |  | .
[9 empty] | #N/A | [23 empty] | 0 | 0% | [11 empty] | #N/A | 0 | [10 empty] | 0 |  |  |  | .
[9 empty] | #N/A | [23 empty] | 0 | 0% | [11 empty] | #N/A | 0 | [10 empty] | 0 |  |  |  | .
[9 empty] | #N/A | [23 empty] | 0 | 0% | [11 empty] | #N/A | 0 | [10 empty] | 0 |  |  |  | .
[9 empty] | #N/A | [23 empty] | 0 | 0% | [11 empty] | #N/A | 0 | [10 empty] | 0 |  |  |  | .
[9 empty] | #N/A | [23 empty] | 0 | 0% | [11 empty] | #N/A | 0 | [10 empty] | 0 |  |  |  | .
[9 empty] | #N/A | [23 empty] | 0 | 0% | [11 empty] | #N/A | 0 | [10 empty] | 0 |  |  |  | .
|  | NÃO ELIMINAR ESTA LINHA | NÃO ELIMINAR ESTA LINHA | [63 empty] | QUADRO DE ENERGIZAÇÃO
[66 empty] | Obra: | ER-CIND-FAZ-VARZEA COMPRIDA-RURAL | < automático
[66 empty] | Projeto OBRA: | B-1238037 | << inserir só PEP obra
[66 empty] | Projeto KIT: | B-1242374 | < automático
[6 empty] | BASE DASH JACOBINA | https://lookerstudio.google.com/u/1/reporting/264ef656-41f8-4ce8-9bc5-a169ff13b5e6/page/page_12345 | [58 empty] | Projeto MEDIDOR: | B-1242378 | < automático
[6 empty] | CONTROLE DE MATERIAS JACOBINA | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1ZrIbRwjNB5R37v5XTs6iZcIibafCrBVXqRA5XTH5ZB4/edit?gid=181266678#gid=181266678&fvid=1174299509 | [58 empty] | Município: | VÁRZEA DA ROÇA | < automático
[6 empty] | DASH JACOBINA | https://lookerstudio.google.com/u/1/reporting/264ef656-41f8-4ce8-9bc5-a169ff13b5e6/page/page_12345 | [58 empty] | UTD: | JACOBINA | < automático
[66 empty] | Plano / ID: | PLANO 7 | < automático
[6 empty] | BASE DASH IRECÊ | [59 empty] | Critério: | QLP | < automático
[6 empty] | CONTROLE DE MATERIAS IRECÊ | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1-Nr4-VM8I-KfVPofgAs3yPc5btT1v9KHDylkT7uOBIc/edit?usp=sharing | [58 empty] | Fiscal / AR: | MANOEL GUSTAVO OLIVEIRA DOS S CONCEICAO - U464710 | < automático
[6 empty] | DASH IRECÊ | https://lookerstudio.google.com/s/sPJRdf3jgD8 | [58 empty] | Encarregado: | FABIANO LOPES DE MORAES - MRA554506 | < automático
[7 empty] | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1hx6jlSqtUQswElG6dIS52z5vTaNU0uVgruNJ9_ZutD8/edit?usp=sharing | [58 empty] | Supervisor: | GILVANDO RIOS DA CRUZ - NTS025538 | < automático
[66 empty] | PES: | 2026-10819 | < automático
[66 empty] | OC: | 2026-2-48005 | < automático
[66 empty] | Data da Conclusão: | 2026-02-13 | < automático
[66 empty] | Qtd. Postes: | 16 | < automático
[66 empty] | Qtd. Clientes Ligados: | N/A | < Editar para cliente real atendido no e-mail.
[66 empty] | Perdas: | 0 | < Editar Qtd. Perdas, se houver.
[66 empty] | OBS: |  | < Inserir OBS, caso necessário.
[66 empty] | Clientes validados | 0

## JAN.26
CARTEIRA: | JAN/26 |  |  | UTD JACOBINA | [6 empty] | PLANO 7 | NÃO ATENDE UC |  |  |  | PINTAR DATA DE | [12 empty] | PINTAR DE VERDE | 181.5 | MÉDIA P/T | 60.5 | 1800480 | [11 empty] | 209088
Contrato JACOBINA: | 4600086370 |  |  | 93% | CARTEIRA 2025 | [5 empty] | PLANO 14.4.12.1-LPT | LPT DEFINITIVO - ATENDE UC |  |  |  | VERDE QUANDO | [12 empty] | QUANDO LIGADOS | 7.26 | 92.15% | 92.15% | 7.851% | [11 empty] | 2090880 |  | 18004.8
QTD. OBRAS | 100 |  |  | 93 | [6 empty] | PLANO 14.7.3-LPT | LPT PROVISÓRIO - TEM QUE VALIDAR UC |  |  |  | CRIADAS | [10 empty] | TOTAIS: | 127 | 16 | 726 | 669 | 669 | 57 | [8 empty] | MAPA GERAL |  | 6480556.5 | 0 |  | 1800480 | 10.82 | 0.864
NOTA | PEP OBRA | PEP KIT | PEP MED | TÍTULO | MUNICIPIO | STATUS DA OBRA | OBS STATUS | ENCARREGADO | SUPERVISOR | AR COELBA | PLANO INVESTIMENTO | CRITERIO | VISITA PRÉVIA | OBS. VISITA | ANÁLISE PROJETO PRÉ-FECH. | SOLICITAÇÃO DE RESERVA | DATA SAQUE MATERIAIS | PES LV | VENCIMENTO | PES LM | PES ENERGIZAÇÃO | VENCIMENTO | PES PD | DATA PD | STATUS PES PD | SI PG | PG's | CLIENTES PREVISTOS | QTD. UC'S VALIDADAS LPT | POSTES PREVISTOS | CAVA REALIZADA | POSTES REALIZADO | POSTES À IMPLANTA | AVNR | AVNP | INCIO PREVISTO | FIM PREVISTO | REPROGRAMAÇÃO FIM | DATA ENERGIZAÇÃO REAL | OC DE ENERG. | PG REFERÊNCIA | LATITUDE | LONGITUDE | VALOR DE PROJETO | VALOR DE SERVIÇO | CÓDIGO EQUIPE | PROVAVEL ROCHA | CABO 1B25 | CABO 3B35 | OBS | AVALIAÇÃO SERVIÇO | SUBESTAÇÃO ALIMENTADOR | CHAVE PRINCIPAL | CHAVE PD | QTD. UC'S | VIP | QTD. H DP | CHI | LOCAIS ATINGIDOS | PG REFERÊNCIA | SERVIÇO | RASCUNHO | DATA SAQUE MAT. LC | DATA EXECUÇÃO LC | TURMA LC | NÃO ELIMINAR ESTA COLUNA | NÃO ELIMINAR ESTA COLUNA | NÃO ELIMINAR ESTA COLUNA | PROGRAMAÇÃO LV
9102125176 | B-1161926 | B-1189407 | B-1189428 | ER-CIND-FAZ-BOLIVIA-RURAL | BAIXA GRANDE | ENERGIZADA |  | DIOGO CRUZ DOS SANTOS - MRA177595 | GILVANDO RIOS DA CRUZ - NTS025538 | NAILTON SANTANA PEREIRA FILHO - U344575 | PLANO 14.4.12.1-LPT - ALTERAR P/ 7 | LPT OBRAS SIMPLIFICADAS |  |  | 2025-12-15 | 2025-12-19 | 2026-01-07 | N/A | N/A | N/A | 2025-162934 | 2026-02-01 | N/A |  |  |  | E836180 AO E836181 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 100% | 100% | 2026-01-09 | 2026-01-09 |  | 2026-01-08 | 2026-1-41080 | L382657 | -11,987972 | -40,208185 | 12560.48 |  | 2304 | 4960 | 0.11 |  |  |  | MUN-01N3 | T16289 |  |  |  |  | 0 |  | L382657 | ENCABEÇAR RD BT NO PG: L382657 E ENERGIZAR OBRA. | . | [6 empty] | #REF!
9102142082 | B-1168461 | B-1239994 | B-1240259 | ER-CIND-FAZ-BOLIVIA-RURAL | BAIXA GRANDE | ENERGIZADA |  | DIOGO CRUZ DOS SANTOS - MRA177595 | GILVANDO RIOS DA CRUZ - NTS025538 | NAILTON SANTANA PEREIRA FILHO - U344575 | PLANO 14.7.3-LPT - ALTERAR P/ 7 | LPT OBRAS SIMPLIFICADAS |  |  | 2025-12-15 | 2025-12-19 | 2026-01-07 | N/A | N/A | N/A | 2025-162942 | 2026-02-01 | N/A |  |  |  | E836182 AO E836184 | 1 | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 100% | 100% | 2026-01-13 | 2026-01-19 |  | 2026-01-14 | 2026-1-60669 | L382664 | -11,987804 | -40,210105 | 29586.04 |  | 2304 | 7440 | 0.18 |  |  |  | MUN-01N3 | T16289 |  |  |  |  | 0 |  | L382664 | ENCABEÇAR RD BT NO PG: L382664 E ENERGIZAR OBRA. | . | [6 empty] | #REF!
9102355057 | B-1234315 | N/A | N/A | ER-CIND-POV-NOVO SITIO 58-NOVO SITIO | BAIXA GRANDE | ENERGIZADA |  | DIOGO CRUZ DOS SANTOS - MRA177595 | GILVANDO RIOS DA CRUZ - NTS025538 | NAILTON SANTANA PEREIRA FILHO - U344575 | PLANO 14.4.12.1-LPT - ALTERAR P/ 7 | QLP |  |  | 2025-12-15 | 2025-12-19 | 2026-01-07 | N/A | N/A | N/A | 2025-162944 | 2026-02-01 | N/A |  |  |  | E836185 AO E836188 | 1 | 0 | 4 | 4 | 4 | 0 | 100% | 100% | 2026-01-07 | 2026-01-19 |  | 2026-01-08 | 2026-1-40881 | L435451 | -11,843772 | -40,179003 | 27597.45 |  | 2304 | 9920 | 0.24 |  |  |  | MUN-01N4 | T15882 |  |  |  |  | 0 |  | L435451 | ENCABEÇAR RD BT NO PG: L435451 E ENERGIZAR OBRA. | . | [6 empty] | #REF!
9102357080 | B-1234868 | N/A | N/A | ER-CIND-POV PAGAO 701-PAGAO | BAIXA GRANDE | ENERGIZADA |  | DIOGO CRUZ DOS SANTOS - MRA177595 | GILVANDO RIOS DA CRUZ - NTS025538 | NAILTON SANTANA PEREIRA FILHO - U344575 | PLANO 14.4.12.1-LPT - ALTERAR P/ 7 | QLP |  |  | 2025-12-16 | 2025-12-19 | 2026-01-07 | 2026-8693 | 2026-02-20 | N/A | 2026-8693 | 2026-02-01 | N/A |  |  |  | E852079 AO E852081 | 1 | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 100% | 100% | 2026-01-07 | 2026-01-19 |  | 2026-01-20 | 2026-1-81091 | D241077 | -11,857348 | -40,140947 | 19923.61 |  | 2304 | 7440 |  |  |  |  | MUN-01N4 | H87564 |  |  |  |  | 0 |  | D241077 | ENCABEÇAR RD BT NO PG: D241077 E ENERGIZAR OBRA. | CRIAR | [6 empty] | #REF!
9100059054 | B-0450746 |  |  | LD - FAZ. QUEIMADAS | BAIXA GRANDE | RETIRADA DA CARTEIRA | SUBST. PELA OBRA B-0433453 - LD - FAZ. QUEIMADAS, QUE É UMA DUPLICIDADE COM A OBRA B-0433446. | EMERSON DE CARVALHO SILVA - MRA152590 | ETEMILSON OLIVEIRA SANTOS - NTS149530 | NAILTON SANTANA PEREIRA FILHO - U344575 | PLANO 7 | OUTROS | [8 empty] | S/ MAGNÉTICO | [6 empty] | 0 |  | 14 |  |  | 14 | 0% |  |  |  |  | 2026-01-30 |  | SEM MAGNETICO |  |  | 59210.5 |  | 2332 | 34720 | [10 empty] | 0 |  | SMG |  | . | [6 empty] | #REF!
9102080940 | B-1146184 | N/A | N/A | ER-CIND-POV-CAMPO LIMPO-MANDACARU-RURAL | BAIXA GRANDE | ENERGIZADA | MIGRADO DE DEZ/2025 | DIOGO CRUZ DOS SANTOS - MRA177595 | GILVANDO RIOS DA CRUZ - NTS025538 | NAILTON SANTANA PEREIRA FILHO - U344575 | PLANO 7 | PRIORIDADE PLANO ANEEL | 2025-11-27 | Instalar Bancada no poste eBistente PG E532264, N3 | 2025-11-25 | 2025-11-25 | 2025-12-02 | 2026-757 | 2026-02-06 | N/A | 2026-773 | 2026-02-06 | N/A |  |  |  | E810382 E E810383 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 100% | 100% | 2025-12-09 | 2026-01-08 |  | 2026-01-12 | 2026-1-53443 | L434475 | -12,012929 | -40,081908 | 24261.49 |  | 2304 | 4960 |  |  |  |  | MUN-01N4 | T16021 |  |  |  |  | 0 |  | L434475 | MONTAR BANCADA P/ TRAFO NO POSTE NOVO PRÓBIMO AO PG: L434475, FECHAR CHAVE NOVA PRÓBIMO AO PG: L434475 E ENERGIZAR OBRA. | REVISADO APÓS ANÁLISE | [6 empty] | #REF!
9102203517 | B-1191504 | N/A | N/A | IE-REGULADOR-VLN-01N5-A246999 | GAVIÃO | ENERGIZADA | REGULADORES DE TENSÃO | CAIQUE SILVA LIMA - MRA219559 | GILVANDO RIOS DA CRUZ - NTS025538 | MANOEL GUSTAVO OLIVEIRA DOS S CONCEICAO - U464710 | PLANO 8 | EQUIPAMENTO | OK |  | 2026-01-05 | 2026-01-05 | 2026-01-07 | 2026-1362 2026-1368 2026-3870 2026-1367 2026-8325 | 2026-02-06 | N/A | 2026-1367 | 2026-02-06 | N/A |  |  | N/A | E852153 E E852154 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 100% | 100% | 2026-01-06 | 2026-01-13 |  | 2026-01-13 | 2026-1-55956 | A262506 | -11,506500 | -39,735161 | 409763.77 |  | 2381 | 4960 |  |  |  |  | VLN-01N5 | W62036 |  |  |  |  | 0 |  | A262506 | INTERCALAR 02 POSTES AT COM N1 E BANCO DE RELIGADOR ENTRE OS PG: A262506 - A262505, INSTALAR REGULADOR E ENERGIZAR OBRA. | . | [6 empty] | #REF!
9101929323 | B-1091401 | N/A | N/A | RR-CIND-FAZ-PIANCO-RURAL ITAIPU | JACOBINA | ENERGIZADA | MIGRADO DE DEZ/2025 | CARLOS DA CRUZ SANTANA - MRA258541 | ETEMILSON OLIVEIRA SANTOS - NTS149530 | NATALICIO MENDES DA SILVA - U107662 | PLANO 7 | LPT | 2025-11-18 | VISITADA PELO ENCARREGADO, CONFORME PROJETO | 2025-11-19 | 2025-11-20 | 2025-12-03 | 2025-147958 |  | N/A | 2026-776 | 2026-02-06 | N/A |  |  | 1043404 | E918169 AO E918182 | 2 | 0 | 13 | 13 | 13 | 0 | 100% | 100% | 2025-12-05 | 2025-12-18 |  | 2026-01-05 | 2026-1-25059 | B652820 | -11,327683 | -40,487102 | 66545.75 |  | 2349 | 32240 | 0.39 |  |  |  | JCB-01M5 | J58052 |  |  |  |  | 0 |  | B652820 | ALTERAR ESTRUTURA DE N3-3 P/ N4-3 NO PG: B652820, FECHAR CHAVE NOVA PRÓBIMO AO PG: B652820 E ENERGIZAR OBRA. | REVISADO APÓS ANÁLISE | [6 empty] | #REF!
9101866876 | B-1065896 | N/A | N/A | LD-CIND-FAZ PIANCO-RURAL-JCB | JACOBINA | ENERGIZADA | MIGRADO DE DEZ/2025 | GERALDO DA COSTA GOMES - MRA571535 | ETEMILSON OLIVEIRA SANTOS - NTS149530 | NATALICIO MENDES DA SILVA - U107662 | PLANO 7 | LPT | 2025-11-18 | VISITADA PELO ENCARREGADO. APTA. | 2025-11-19 | 2025-11-20 | 2025-12-02 | 2025-152039 |  | 2026-2848 | 2026-778 | 2026-02-06 | N/A |  |  | 1043415 | E918316 AO E918322 | 1 | 0 | 15 | 15 | 15 | 0 | 100% | 100% | 2025-12-04 | 2026-01-07 |  | 2026-01-09 | 2026-1-43975 | D089029 | -11,311038 | -40,480778 | 131125.23 |  | 2302 | 37200 | N/A | N/A |  |  | JCB-01M5 | J58065 |  |  |  |  | 0 |  | D089029 | SUBSTITUIR POSTE AT 11/600 POR 11/1000 C/ N3 CE3 NO PG: D089029 , FECHAR CHAVE NOVA PRÓBIMO AO PG: D089029 E ENERGIZAR OBRA. | REVISADO APÓS ANÁLISE | [6 empty] | #REF!
9102348727 | B-1231135 | N/A | N/A | RR-CIND-POV-PAU FERRO-PARAISO | JACOBINA | ENERGIZADA | MIGRADO DE DEZ/2025 | RODRIGO SANTOS SILVA - MRA096553 | ETEMILSON OLIVEIRA SANTOS - NTS149530 | NATALICIO MENDES DA SILVA - U107662 | PLANO 7 | QLP | 2025-11-27 | VISITADA / EXECUTAR CONFORME PROJETO | 2025-11-28 | 2025-11-28 | 2025-12-10 | 2025-151250 2025-151257 2026-1372 |  | N/A | 2026-782 | 2026-02-06 | 2025-151973 | 2025-12-16 | CONCLUÍDA | 1043421 | E918552 AO E918558 | 4 | 0 | 7 | 7 | 7 | 0 | 100% | 100% | 2025-12-16 | 2025-12-20 |  | 2026-01-05 | 2026-1-22242 | R010445 | -11,167066 | -40,623383 | 95698.79 |  | 2300 | 17360 | 0.18 |  |  |  | JCB-01M6 | W63726 | J54721, J03577, J03578, G16761 | 252 | 14 | 4 | 1008 | ESTRADA PAU FERRO, POVOADO PAU FERRO, RUA PAU FERRO. | R010445 | FECHAR CHAVE NOVA PRÓBIMO AO PG: R010445 E ENERGIZAR OBRA. | REVISADO APÓS ANÁLISE | [6 empty] | #REF!
9101728271 | B-1055194 | N/A | N/A | MP-CIND-RUA-DO TAMANCO-RURAL | MIGUEL CALMON | ENERGIZADA | EXECUTAR EM CONJUNTO COM B-1135561 | CLEBSON REIS NETO - MRA148601 | ETEMILSON OLIVEIRA SANTOS - NTS149530 | NATALICIO MENDES DA SILVA - U107662 | PLANO 7 | LPT | 2025-12-17 | VISITADA PELO ENCARREGADO. | 2025-12-17 | 2025-12-19 | 2026-01-07 | 2025-162650 | 2026-02-01 | N/A | 2025-163159 | 2026-02-01 | 2025-162602 | 2026-01-14 | APROVADA | 1045670 | E932177 AO E932190 | 2 | 0 | 13 | 13 | 13 | 0 | 100% | 50% | 2026-01-06 | 2026-01-14 |  | 2026-01-20 | 2026-1-80954 | R037018 | -11.3088 | -40,651573 | 127283.38 |  | 2303 | 32240 | 0.11 |  |  |  | MCM-01J4 | J08711 |  |  |  |  | 0 |  | R037018 | INTERCALAR POSTE AT COM N4-3 ENTRE OS PG: R037024 - R037025, FECHAR CHAVE NOVA PRÓBIMO AO PG: R037024 E ENERGIZAR OBRA. | . | [6 empty] | #REF!
9101864891 | B-1058844 | N/A | N/A | AC-CIND-POV-MULUNGU D CHIOLA-RURAL | MIGUEL CALMON | ENERGIZADA | DERIVA DO PROJETO: B-1036895 | JAILTON DA SILVA - MRA811574 | ETEMILSON OLIVEIRA SANTOS - NTS149530 | NAILTON SANTANA PEREIRA FILHO - U344575 | PLANO 7 | INSTITUCIONAL | 2025-12-17 | VISITADA PELO ENCARREGADO. DERIVAR DO POSTE PG E815835. | 2025-12-17 | 2025-12-17 | 2026-01-07 | 2025-162646 | 2026-02-01 | N/A | 2025-163153 | 2026-02-01 | N/A |  |  | 1045665 | E932091 AO E932136 E852119 E E852120 | 4 | 0 | 48 | 48 | 48 | 0 | 100% | 50% | 2026-01-06 | 2026-01-30 |  | 2026-01-29 | 2026-1-112949 | E815830 | -11,405470 | -40,631321 | 413451.93 |  | 2301 | 119040 | 0.12 |  |  |  | MCM-01J3 | E29348 |  |  |  |  | 0 |  | E815830 | INTERCALAR POSTE AT COM N4-3 PRÓBIMO AO PG: E815830, FECHAR CHAVE NOVA PRÓBIMO AO PG: E815830 E ENERGIZAR OBRA. | . |  |  |  | Trafo 10kva, alca de cabo 4, cabo pot |  |  | #REF!
9101891195 | B-1073507 | B-1239831 | B-1240091 | ER-CIND-POV ASSA PEIXE-RURAL ITAPURA | MIGUEL CALMON | ENERGIZADA | VISITA EMERSON | EMERSON DE CARVALHO SILVA - MRA152590 | ETEMILSON OLIVEIRA SANTOS - NTS149530 | NATALICIO MENDES DA SILVA - U107662 | PLANO 14.7.3-LPT - ALTERAR P/ 7 | AIC AUDITORIA |  |  | 2025-12-15 | 2025-12-19 | 2026-01-07 | 2025-162648 | 2026-02-01 | N/A | 2025-163156 | 2026-02-01 | N/A |  |  | 1045666 | E932154 AO E932161 | 2 | 0 | 8 | 8 | 8 | 0 | 100% | 100% | 2026-01-13 | 2026-01-16 |  | 2026-01-14 | 2026-1-60897 | R029383 | -11,48405237 | -40,57717265 | 32720.17 |  | 2332 | 19840 | 0.42 |  |  |  | MCM-01J4 | N55076 |  |  |  |  | 0 |  | R029383 | INTERCALAR POSTE AT COM N1 ENTRE OS PG: R029382 - R029383, ENCABEÇAR RD BT NO PG: R029383 E ENERGIZAR OBRA. | . | [6 empty] | #REF!
9101987092 | B-1116278 | N/A | N/A | ER-CIND-POV-QUEIMADA NOVA-RURAL | MIGUEL CALMON | ENERGIZADA | VISITA CLÉBSON | CLEBSON REIS NETO - MRA148601 | ETEMILSON OLIVEIRA SANTOS - NTS149530 | NAILTON SANTANA PEREIRA FILHO - U344575 | PLANO 7 | LPT |  |  | 2025-12-15 | 2025-12-19 | 2026-01-07 | 2025-162649 | 2026-02-01 | N/A | 2026-12671 | 2026-02-27 | 2025-162607 | 2026-01-15 | CONCLUÍDA | 1045667 | E932168 AO E932174 | 1 | 0 | 7 | 7 | 7 | 0 | 100% | 50% | 2026-01-06 | 2026-01-15 |  | 2026-01-27 | 2026-1-105176 | R034886 | -11,384502 | -40,636313 | 82608.39 |  | 2303 | 17360 |  | 0.28 |  |  | MCM-01J4 | J08658 |  |  |  |  | 0 |  | R034886 | INTERCALAR POSTE AT COM N1 E TRAFO ENTRE OS PG: R034870 - R034886, FECHAR CHAVE NOVA PRÓBIMO AO PG: R034870 E ENERGIZAR OBRA. | . |  |  |  | Trafo 30kva |  |  | #REF!
9102020647 | B-1128488 | B-1239943 | B-1240190 | ER-CIND-POV-FAISCA 45-FAISCA | MIGUEL CALMON | ENERGIZADA | VISITA CARLOS | EMERSON DE CARVALHO SILVA - MRA152590 | ETEMILSON OLIVEIRA SANTOS - NTS149530 | NATALICIO MENDES DA SILVA - U107662 | PLANO 14.4.12.1-LPT | LPT OBRAS SIMPLIFICADAS |  |  | 2025-12-15 | 2025-12-19 | 2026-01-07 | 2025-162651 | 2026-02-01 | N/A | 2025-163161 | 2026-02-01 | N/A |  |  |  | E836189 AO E836193 | 1 | 1 | 5 | 5 | 5 | 0 | 100% | 100% | 2026-01-06 | 2026-01-09 |  | 2026-01-21 | 2026-1-88076 | D002682 | -11,520042 | -40,620584 | 43919.58 |  | 2332 | 12400 | 0.18 |  |  |  | MCM-01J4 2#4 | J19040 |  |  |  |  | 0 |  | D002682 | INTERCALAR POSTE AT COM N1 E TRAFO ENTRE OS PG: D002682 - D002681, FECHAR CHAVE NOVA PRÓBIMO AO PG: D002682 E ENERGIZAR OBRA. | . |  |  |  | Trafo 10kva (01 CDA) |  |  | #REF!
9102039471 | B-1135561 |  |  | ER-CIND-POV-TAMANCO-RURAL | MIGUEL CALMON | CANCELADA | OBRA JÁ EXECUTADA | CLEBSON REIS NETO - MRA148601 | ETEMILSON OLIVEIRA SANTOS - NTS149530 | NATALICIO MENDES DA SILVA - U107662 | PLANO 14.4.12.1-LPT | LPT | 2025-12-17 | VISITADA PELO ENCARREGADO. | FVP - 17/12/25 |  |  | N/A | N/A | N/A |  |  | N/A |  |  |  |  | 1 |  | 3 |  |  | 3 | 0% |  |  |  |  | 2026-01-30 |  | R037018 | -11.3088 | -40,651573 | 16183.92 |  | 2303 | 7440 |  |  |  |  | MCM-01J4 | J08712 |  |  |  |  | 0 |  | R037018 | ABRIR CHAVE DO TRAFO: J08712 P/ INTERCALAR POSTE BT EM RD CONVENCIONAL NUA ENTRE OS PG: R037021 - R037018, E ENERGIZAR OBRA. | . | [6 empty] | #REF!
9102149049 | B-1170966 | N/A | N/A | ER-CIND-POV-ASSA PEIXE-RURAL | MIGUEL CALMON | ENERGIZADA | VISITA EMERSON | EMERSON DE CARVALHO SILVA - MRA152590 | ETEMILSON OLIVEIRA SANTOS - NTS149530 | NATALICIO MENDES DA SILVA - U107662 | PLANO 7 | LPT OBRAS SIMPLIFICADAS |  |  | 2025-12-15 | 2025-12-19 | 2026-01-07 | N/A | N/A | N/A | 2025-163118 | 2026-02-01 | N/A |  |  |  | E851878 AO E851880 | 1 | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 100% | 100% | 2026-01-06 | 2026-01-09 |  | 2026-01-13 | 2026-1-57420 | R031181 | -11,4868569 | -40,5719852 | 18752.08 |  | 2332 | 7440 | 0.22 |  |  |  | MCM-01J4 | J04525 |  |  |  |  | 0 |  | R031181 | ENCABEÇAR RD BT NO PG: R031181 E ENERGIZAR OBRA. | . | [6 empty] | #REF!
9102147190 | B-1172567 | B-1239999 | B-1240266 | ER-CIND-POV-MOCO-FAISCA | MIGUEL CALMON | ENERGIZADA | VISITA CARLOS - REGULARIZAR MEDIDOR AO TEMPO | GERALDO DA COSTA GOMES - MRA571535 | ETEMILSON OLIVEIRA SANTOS - NTS149530 | NATALICIO MENDES DA SILVA - U107662 | PLANO 14.7.3-LPT - ALTERAR P/ 7 | LPT OBRAS SIMPLIFICADAS | OK |  | 2025-12-15 | 2025-12-19 | 2025-12-22 | N/A | N/A | N/A | 2025-163119 | 2026-02-01 | N/A |  |  |  | E836197 AO E836198 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 100% | 100% | 2026-01-08 | 2026-01-12 |  | 2026-01-13 | 2026-1-56953 | D002725 | -11,534454 | -40,616547 | 15812.03 |  | 2302 | 4960 | 0.11 |  |  |  | MCM-01J4 | J19043 |  |  |  |  | 0 |  | D002725 | ENCABEÇAR RD BT NO PG: D002725 E ENERGIZAR OBRA. | . | [6 empty] | #REF!
9102146204 | B-1173379 |  |  | ER-CIND-RUA-VARZEA DOS BOIS-CENTRO | MIGUEL CALMON | RETIRADA DA CARTEIRA | OBRA IRÁ PARA REVISÃO DE PROJETO (02/01/26) PROPRIETÁRIO NÃO AUTORIZOU PASSAGEM DA REDE POR SUA PROPRIEDADE (INVENTÁRIO DE HERANÇA) | GERALDO DA COSTA GOMES - MRA571535 | ETEMILSON OLIVEIRA SANTOS - NTS149530 | NATALICIO MENDES DA SILVA - U107662 | PLANO 14.7.3-LPT | LPT |  |  | FVP - 18/12/25 |  |  | N/A | N/A | N/A | [6 empty] | REUTILIZADO | 1 |  | 11 |  |  | 11 | 0% |  |  |  |  | 2026-01-30 |  | R033047 | -11,463137 | -40,754921 | 88011.38 |  | 2302 | 27280 |  |  |  |  | MCM-01J3 | J08326 |  |  |  |  | 0 |  | R033047 | ABRIR CHAVE: J03329 P/ INTERCALAR POSTE BT ENTRE OS PG: R033047 - R033048 E ENERGIZAR OBRA. | . | [6 empty] | #REF!
9102322992 | B-1226602 | N/A | N/A | ER-CIND-FAZ-BAIXAO-URUBU | MIGUEL CALMON | ENERGIZADA |  | GERALDO DA COSTA GOMES - MRA571535 | ETEMILSON OLIVEIRA SANTOS - NTS149530 | NAILTON SANTANA PEREIRA FILHO - U344575 | PLANO 7 | QLP |  |  | 2025-12-15 | 2025-12-19 | 2026-01-16 | 2025-162653 | 2026-02-01 | N/A | 2025-162653 | 2026-02-01 | N/A |  |  |  | E851881 AO E851884 | 1 | 0 | 4 | 4 | 4 | 0 | 100% | 50% | 2026-01-06 | 2026-01-12 |  | 2026-01-29 | 2026-1-112439 | E274207 | -11,46082675 | -40,76409563 | 49838.22 |  | 2302 | 9920 | 0.05 |  |  |  | MCM-01J3 2#4 | J08313 |  |  |  |  | 0 |  | E274207 | ALTERAR ESTRUTURA DE N3-3 NO PG: E274207, FECHAR CHAVE NOVA PRÓBIMO AO PG: E274207 E ENERGIZAR OBRA. | . |  |  |  | Trafo e para raio |  |  | #REF!
9102350612 | B-1230056 | N/A | N/A | ER-CIND-FAZ-BAIXA DO TANQUE-RURAL | MIGUEL CALMON | ENERGIZADA | RODRIGO | RODRIGO SANTOS SILVA - MRA096553 | ETEMILSON OLIVEIRA SANTOS - NTS149530 | NATALICIO MENDES DA SILVA - U107662 | PLANO 14.4.12.1-LPT - ALTERAR P/ 7 | QLP |  |  | 2025-12-15 | 2025-12-19 | 2026-01-07 | N/A | N/A | N/A | 2026-1088 | 2026-02-05 | N/A |  |  |  | E851885 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 100% | 100% | 2026-01-06 | 2026-01-09 |  | 2026-01-05 | 2026-1-24932 | E496207 | -11,434077 | -40,618728 | 8226.64 |  | 2300 | 2480 | 0.05 |  |  |  | MCM-01J1 | N18741 |  |  |  |  | 0 |  | E496207 | ENCABEÇAR RD BT NO PG: E496207 E ENERGIZAR OBRA. | . | [6 empty] | #REF!
9102347203 | B-1230363 | N/A | N/A | AC-CIND-POV-OLHOS D AGUA DE CIMA-RURAL | MIGUEL CALMON | ENERGIZADA |  | RODRIGO SANTOS SILVA - MRA096553 | ETEMILSON OLIVEIRA SANTOS - NTS149530 | NATALICIO MENDES DA SILVA - U107662 | PLANO 7 | QLP |  |  | 2025-12-15 | 2025-12-19 | 2026-01-08 | N/A | N/A | N/A | 2026-2586 | 2026-02-07 | N/A |  | CANCELADA |  | N/A | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 100% | 100% | 2026-01-08 | 2026-01-08 |  | 2026-01-08 | 2026-1-39105 | R037422 | -11,295607 | -40,593445 | 23487.47 |  | 2300 | 4960 | N/A | N/A |  |  | MCM-01J4 | J13724 |  |  |  |  | 0 |  | R037422 | ABRIR CHAVE DO TRAFO: J13724 PARA RECONDUTORAMENTO BT DO PG: R037422 AO D026733, SUBSTITUIR POSTE: D026733 E ENERGIZAR OBRA. | . | [6 empty] | #REF!
9102346261 | B-1231021 | N/A | N/A | ER-CIND-POV-AGUA BRANCA-RURAL MIGUEL CAL | MIGUEL CALMON | ENERGIZADA | RODRIGO | RODRIGO SANTOS SILVA - MRA096553 | ETEMILSON OLIVEIRA SANTOS - NTS149530 | NATALICIO MENDES DA SILVA - U107662 | PLANO 14.4.12.1-LPT - ALTERAR P/ 7 | QLP |  |  | 2025-12-16 | 2025-12-19 | 2026-01-08 | N/A | N/A | N/A | 2025-163133 | 2026-02-01 | N/A |  |  |  | E852085 AO E852086 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 100% | 100% | 2026-01-07 | 2026-01-09 |  | 2026-01-05 | 2026-1-24396 | E664647 | -11,388458 | -40,592139 | 16771.79 |  | 2300 | 4960 | 0.1 |  |  |  | MCM-01J4 | J08636 |  |  |  |  | 0 |  | E664647 | ENCABEÇAR RD BT NO PG: E664647 E ENERGIZAR OBRA. | . | [6 empty] | #REF!
9102353856 | B-1234977 | N/A | N/A | ER-CIND-POV-MAXIXE 550-RURAL | MIGUEL CALMON | ENERGIZADA | VISITA GERALDO | GERALDO DA COSTA GOMES - MRA571535 | ETEMILSON OLIVEIRA SANTOS - NTS149530 | NATALICIO MENDES DA SILVA - U107662 | PLANO 7 | QLP | OK |  | 2025-12-16 | 2025-12-19 | 2026-01-08 | 2025-163920 | 2026-02-01 | N/A | 2025-163163 | 2026-02-01 | N/A |  |  |  | E852087 AO E852089 | 1 | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 100% | 100% | 2026-01-07 | 2026-01-12 |  | 2026-01-13 | 2026-1-56280 | E039874 | -11,505348 | -40,707382 | 24262.55 |  | 2302 | 7440 |  |  |  |  | MCM-01J3 2#4 | V05127 |  |  |  |  | 0 |  | E039874 | INTERCALAR 02 POSTES AT COM N1 ENTRE OS PG: E039874 - E039872, ENCABEÇAR RD BT NO PG: E039874 E ENERGIZAR OBRA. | [7 empty] | #REF!
9102345143 | B-1228875 | N/A | N/A | ER-SEIN-FAZ-LIBERDADE-AGUA BRANCA | MIGUEL CALMON | ENERGIZADA | MIGRADO DE DEZ/2025 | EMERSON DE CARVALHO SILVA - MRA152590 | ETEMILSON OLIVEIRA SANTOS - NTS149530 | NAILTON SANTANA PEREIRA FILHO - U344575 | PLANO 7 | GOVERNO | 2025-11-21 | EXECUTAR CONFORME PROJETO | 2025-11-22 | 2025-11-22 | 2025-12-03 | 2025-148009 |  | N/A | 2026-791 | 2026-02-06 | N/A |  |  | 1043435 | E918412 AO E918417 E843621 | 1 | 0 | 7 | 7 | 7 | 0 | 100% | 100% | 2025-12-18 | 2026-01-07 |  | 2026-01-06 | 2026-1-31504 | R039027 | -11,334806 | -40,638019 | 81669.43 |  | 2332 | 17360 | 0.05 |  |  |  | MCM-01J4 | J08691 |  |  |  |  | 0 |  | R039027 | INTERCALAR POSTE AT COM N1-3 ENTRE OS PG: R039027 - R039026, FECHAR CHAVE NOVA PRÓBIMO AO PG: R039027 E ENERGIZAR OBRA. | REVISADO APÓS ANÁLISE | [6 empty] | #REF!
9101797392 | B-1062246 | N/A | N/A | MP CIND FAZ NOSSA SENHORA DO AMPARO | MIGUEL CALMON | ENERGIZADA |  | EMERSON DE CARVALHO SILVA - MRA152590 | ETEMILSON OLIVEIRA SANTOS - NTS149530 | NATALICIO MENDES DA SILVA - U107662 | PLANO 7 | LPT | 2025-12-17 | EXECUTAR OBRA CONFORME PROJETO | 2025-12-17 | 2025-12-19 | 2026-01-08 | 2025-162657 | 2026-02-01 | N/A | 2025-162657 | 2026-02-09 | N/A |  | CANCELADA | 1045713 | E933006 AO E933016 | 1 | 0 | 11 | 11 | 11 | 0 | 100% | 50% | 2026-01-06 | 2026-01-20 |  | 2026-01-20 | 2026-1-81678 | D217323 | -11,563462 | -40,436422 | 101166.37 |  | 2332 | 27280 |  |  |  |  | MCM-01J2 | H80970 |  |  |  |  | 0 |  | D217323 | SUBSTITUIR POSTE AT 11/400 POR 11/600 NO PG: D217319 E ENERGIZAR OBRA. | . | [6 empty] | #REF!
9102343280 | B-1230765 | N/A | N/A | ER-CIND-POV-SALGADINHO-RURAL | MIGUEL CALMON | ENERGIZADA | MIGRADO DE DEZ/2025 | EMERSON DE CARVALHO SILVA - MRA152590 | ETEMILSON OLIVEIRA SANTOS - NTS149530 | NAILTON SANTANA PEREIRA FILHO - U344575 | PLANO 14.4.12.1-LPT - ALTERAR P/ 7 | INSTITUCIONAL | 2025-11-21 | VISITADA PELO ENCARREGADO. APTA. ALTERAR N1-3 PARA B1-N3 CFR DA DV. | 2025-11-21 | 2025-11-21 | 2025-11-26 | 2025-152045 |  | N/A | 2026-807 | 2026-02-06 | N/A |  |  | 1043412 | E918426 AO E918436 | 1 | 0 | 11 | 11 | 11 | 0 | 100% | 100% | 2025-12-10 | 2026-01-07 |  | 2026-01-07 | 2026-1-36140 | B865579 | -11,511711 | -40,648622 | 119490.86 |  | 2332 | 27280 | 0.164 |  |  |  | MCM-01J3 | G35265 |  |  |  |  | 0 |  | B865579 | INTERCALAR POSTE AT COM B1-3 ENTRE OS PG: B865579 - B865578, FECHAR CHAVE NOVA PRÓBIMO AO PG: B865579 E ENERGIZAR OBRA. | REVISADO APÓS ANÁLISE | [6 empty] | #REF!
9101196119 | B-0879015 |  |  | MP-CIND-POV LAGOA GRANDE-RURAL-MGC | MIGUEL CALMON | CANCELADA | OBRA JÁ EXECUTADA ATRAVÉS DO PROJETO Y-0982612 - MP - CCOL - POV. LAGOA GRANDE - RURAL - MIGUEL CALMON | GERALDO DA COSTA GOMES - MRA571535 | ETEMILSON OLIVEIRA SANTOS - NTS149530 |  | PLANO 14.4.12.1-LPT | LPT |  |  | FVP - 18/12/25 |  |  |  |  | N/A |  |  | N/A |  |  | 1045715 | E933027 AO E933035 | 1 |  | 9 |  |  | 9 | 0% |  |  |  |  | 2026-01-30 |  | R032578 | -11,543492 | -40,649770 | 33926.81 |  | 2302 | 22320 |  |  |  |  | MCM-01J4 2#4 | J03832 |  |  |  |  | 0 |  | R032578 | MONTAR BANCADA COM N3 NO PG: R032578, FECHAR CHAVE NOVA PRÓBIMO AO PG: R032578 E ENERGIZAR OBRA. | . | [6 empty] | #REF!
9101894486 | B-1087901 | N/A | N/A | LD-CIND-FAZ CASA NOVA-RURAL-MGC | MIGUEL CALMON | ENERGIZADA | MIGRADO DE DEZ/2025 | JAILTON DA SILVA - MRA811574 | ETEMILSON OLIVEIRA SANTOS - NTS149530 | NAILTON SANTANA PEREIRA FILHO - U344575 | PLANO 7 | INSTITUCIONAL | 2025-11-21 | EXECUTAR CONFORME PROJETO | 2025-11-21 | 2025-11-21 | 2025-12-05 | 2025-147993 |  | N/A | 2026-783 | 2026-02-06 | N/A |  |  | 1043423 | E918346 AO E918355 | 1 | 0 | 10 | 10 | 10 | 0 | 100% | 100% | 2025-12-16 | 2026-01-07 |  | 2026-01-07 | 2026-1-33987 | B992459 | -11,526304 | -40,681141 | 120306.09 |  | 2301 | 24800 | N/A | N/A |  |  | MCM-01J4 | V02869 |  |  |  |  | 0 |  | B992459 | MONTAR BANCADA COM N3 NO PG: B992459, FECHAR CHAVE NOVA PRÓBIMO AO PG: B992459 E ENERGIZAR OBRA. | REVISADO APÓS ANÁLISE | [6 empty] | #REF!
9101908075 | B-1090007 | N/A | N/A | MP CIND FAZ NOSSA SENHORA DO A ITAPURA | MIGUEL CALMON | ENERGIZADA | MIGRADO DE DEZ/2025 | LUCIANO NUNES DA SILVA - MRA252517 | GILVANDO RIOS DA CRUZ - NTS025538 | DAIANE ALMEIDA DO NASCIMENTO - U345247 | PLANO 14.7.3-LPT - ALTERAR P/ 7 | LPT | 2025-11-21 | VISITADA / EXECUTAR CONFORME PROJETO | 2025-11-22 | 2025-11-22 | 2025-12-02 | 2025-155152 |  | N/A | 2026-785 | 2026-02-06 | N/A |  |  | 1043428 | E918367 AO E918380 | 1 | 0 | 13 | 13 | 13 | 0 | 100% | 100% | 2025-12-04 | 2026-01-06 |  | 2026-01-07 | 2026-1-34489 | R035802 | -11,545772 | -40,449900 | 157860.38 |  | 2305 | 32240 | N/A | N/A |  |  | MCM-01J2 | W51266 |  |  |  |  | 0 |  | R035802 | INTERCALAR POSTE AT COM N1-3 ENTRE OS PG: R035801 R035802, FECHAR CHAVE NOVA PRÓBIMO AO PG: R035802 E ENERGIZAR OBRA. | REVISADO APÓS ANÁLISE | [6 empty] | #REF!
9101924099 | B-1088474 | N/A | N/A | ER-CIND-POV-ALMAS-ITAPURA | MIGUEL CALMON | ENERGIZADA | MIGRADO DE DEZ/2025 | EMERSON DE CARVALHO SILVA - MRA152590 | ETEMILSON OLIVEIRA SANTOS - NTS149530 | DAIANE ALMEIDA DO NASCIMENTO - U345247 | PLANO 14.7.3-LPT - ALTERAR P/ 7 | LPT | 2025-11-21 | SERÁ VISITADA PELO ENCARREGADO. | 2025-11-22 | 2025-11-22 | 2025-12-03 | 2025-148000 |  | N/A | 2026-787 | 2026-02-06 | N/A |  |  | 1043431 | E918400 AO E918411 | 1 | 0 | 12 | 12 | 12 | 0 | 100% | 100% | 2025-12-05 | 2025-12-09 |  | 2026-01-06 | 2026-1-29686 | R029057 | -11,506333 | -40,565642 | 66556.54 |  | 2332 | 29760 | 0.233 |  |  |  | MCM-01J4 | N55076 |  |  |  |  | 0 |  | R029057 | INTERCALAR POSTE AT COM N1-3 ENTRE OS PG: R029057 - R029058, FECHAR CHAVE NOVA PRÓBIMO AO PG: R029057 E ENERGIZAR OBRA. | REVISADO APÓS ANÁLISE | [6 empty] | #REF!
9102350583 | B-1229062 | N/A | N/A | ER-CIND-POV-URUBU-RURAL-URUBU | MIGUEL CALMON | ENERGIZADA | MIGRADO DE DEZ/2025 | EMERSON DE CARVALHO SILVA - MRA152590 | ETEMILSON OLIVEIRA SANTOS - NTS149530 | NAILTON SANTANA PEREIRA FILHO - U344575 | PLANO 7 | GOVERNO | 2025-11-20 | EXECUTAR CONFORME PROJETO | 2025-11-20 | 2025-11-20 | 2025-12-05 | 2025-148010 |  | N/A | 2026-806 | 2026-02-06 | N/A |  |  | 1043437 | E918418 AO E918424 | 1 | 0 | 7 | 7 | 7 | 0 | 100% | 100% | 2025-12-20 | 2026-01-07 |  | 2026-01-07 | 2026-1-35065 | E835332 | -11,382943 | -40,696169 | 59280.1 |  | 2332 | 17360 | 0.33 |  |  |  | MCM-01J3 | E30631 |  |  |  |  | 0 |  | E835332 | INTERCALAR POSTE AT COM N1 E TRAFO ENTRE OS PG: E835332 - E835331, FECHAR CHAVE NOVA PRÓBIMO AO PG: E835331 E ENERGIZAR OBRA. | REVISADO APÓS ANÁLISE | [6 empty] | #REF!
9102156230 | B-1180371 | B-1195482 | B-1195523 | ER-CIND-FAZ LAGOA DO MILHO-L DO MILHO | MUNDO NOVO | ENERGIZADA |  | DIOGO CRUZ DOS SANTOS - MRA177595 | GILVANDO RIOS DA CRUZ - NTS025538 | NAILTON SANTANA PEREIRA FILHO - U344575 | PLANO 14.4.12.1-LPT - ALTERAR P/ 7 | LPT |  |  | 2025-12-17 | 19/12/25 -RE 07/01/26 | 2026-01-15 | N/A | N/A | N/A | 2025-162958 | 2026-02-01 | N/A |  |  |  | E852095 AO E852098 | 1 | 0 | 4 | 4 | 4 | 0 | 100% | 100% | 2026-01-16 | 2026-01-22 |  | 2026-01-22 | 2026-1-91935 | D167782 | -11,691714 | -40,375,323 | 23600.15 |  | 2304 | 9920 |  |  |  |  | MUN-01N5 | H74112 |  |  |  |  | 0 |  | D167782 | ENCABEÇAR RD BT NO PG: D167782 E ENERGIZAR OBRA. | . |  |  |  | Laço de 25mm, conector atr 90, conector cunha |  |  | #REF!
9102153957 | B-1182806 | B-1195483 | B-1195524 | ER-CIND-RUA-DA UMBURANAS-RURAL | MUNDO NOVO | ENERGIZADA |  | DIOGO CRUZ DOS SANTOS - MRA177595 | GILVANDO RIOS DA CRUZ - NTS025538 | NAILTON SANTANA PEREIRA FILHO - U344575 | PLANO 14.4.12.1-LPT - ALTERAR P/ 7 | LPT |  |  | 2025-12-17 | 19/12/25- RE 07/01/26 | 2026-01-15 | N/A | N/A | N/A | 2025-162969 | 2026-02-01 | N/A |  |  |  | E852099 AO E852100 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 100% | 100% | 2026-01-16 | 2026-01-22 |  | 2026-01-21 | 2026-1-85769 | D006389 | -11,671866 | -40,370860 | 16386.25 |  | 2304 | 4960 |  |  |  |  | MUN-01N6 | T20750 |  |  |  |  | 0 |  | D006389 | ENCABEÇAR RD BT NO PG: D006389 E ENERGIZAR OBRA. | . | [6 empty] | #REF!
9102157418 | B-1184409 | B-1237727 | B-1237951 | ER-CIND-RUA APOLONIO-CENTRO-JATOBA | PINDOBAÇU | ENERGIZADA | MIGRADO DE DEZ/2025 | CLEBSON REIS NETO - MRA148601 | ETEMILSON OLIVEIRA SANTOS - NTS149530 | ANDERSON ROBERTO DA SILVA CASTRO - U471407 | PLANO 14.4.12.1-LPT | PRIORIDADE PLANO ANEEL | 2025-11-24 | EXECUTAR CONFORME PROJETO | 2025-12-02 | 2025-12-02 | 2025-12-08 | 2025-148043 |  | N/A | 2026-5105 | 2026-02-06 | N/A |  |  | 1043561 | E919320 AO E919325 E810384 | 2 | 2 | 7 | 7 | 7 | 0 | 100% | 100% | 2025-12-11 | 2025-12-12 |  | 2026-01-12 | 2026-1-53761 | Q063898 | -10,739512 | -40,470266 | 47695.29 |  | 2303 | 17360 | 0.25 |  |  |  | PDN-01P1 | J06557 |  |  |  |  | 0 |  | Q063898 | INTERCALAR POSTE AT COM N1-3 ENTRE OS PG: Q063898 - E476199, FECHAR CHAVE NOVA PRÓBIMO AO PG: Q063898 E ENERGIZAR OBRA. | REVISADO APÓS ANÁLISE | [6 empty] | #REF!
9102221283 | B-1199564 | B-1234114 | B-1234119 | ER-CIND-RUA-DO CAJUEIRO-CENTRO | PINDOBAÇU | ENERGIZADA | MIGRADO DE DEZ/2025 | CARLOS DA CRUZ SANTANA - MRA258541 | ETEMILSON OLIVEIRA SANTOS - NTS149530 | ANDERSON ROBERTO DA SILVA CASTRO - U471407 | PLANO 14.4.12.1-LPT | PRIORIDADE PLANO ANEEL | 2025-11-27 | OBRA VISITADA PELO AR | 2025-11-28 | 2025-11-28 | 2025-12-08 | N/A | N/A | N/A | 2026-907 | 2026-02-05 | N/A |  |  |  | E843639 AO E843640 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 100% | 100% | 2025-12-10 | 2025-12-10 |  | 2026-01-06 | 2026-1-31059 | Q063861 | -10,723835 | -40,458297 | 6211.39 |  | 2349 | 4960 | 0.06 |  |  |  | PDN-01P1 | J06995 |  |  |  |  | 0 |  | Q063861 | ENCABEÇAR RD BT NO PG: Q063861 E ENERGIZAR OBRA. | REVISADO APÓS ANÁLISE | [6 empty] | #REF!
9102352572 | B-1229255 | B-1244736 | B-1244978 | ER-CIND-FAZ-VEREDA BONITA 159-RURAL | MUNDO NOVO | ENERGIZADA |  | DIOGO CRUZ DOS SANTOS - MRA177595 | GILVANDO RIOS DA CRUZ - NTS025538 | NAILTON SANTANA PEREIRA FILHO - U344575 | PLANO 14.4.12.1-LPT - ALTERAR P/ 7 | QLP |  |  | 2025-12-17 | 19/12/25 - RE 07/01/26 | 2026-01-15 | N/A | N/A | N/A | 2025-162972 | 2026-02-01 | N/A |  |  |  | N/A | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 100% | 2026-01-17 | 2026-01-23 |  | 2026-01-22 | 2026-1-90099 | B418525 | -11,82978 | -40,48045 | 3309.95 |  | 2304 | 0 |  |  |  |  | MUN-01N6 | G20453 |  |  |  |  | 0 |  | B418525 | ENCABEÇAR RD BT NO PG: B418527 E ENERGIZAR OBRA. | . |  |  |  | Laço de 25mm, conector atr 90, conector cunha |  |  | #REF!
9102343738 | B-1229753 | N/A | N/A | ER-CIND-RUA-OLIMPIA-UMBUZEIRO | MUNDO NOVO | ENERGIZADA |  | DIOGO CRUZ DOS SANTOS - MRA177595 | GILVANDO RIOS DA CRUZ - NTS025538 | NAILTON SANTANA PEREIRA FILHO - U344575 | PLANO 14.4.12.1-LPT - ALTERAR P/ 7 | QLP |  |  | 2025-12-17 | 19/12/25 - RE 07/01/26 | 2026-01-15 | N/A | N/A | N/A | 2025-163000 | 2026-02-01 | N/A |  |  |  |  | 1 | 0 | 5 | 5 | 5 | 0 | 100% | 100% | 2026-01-19 | 2026-01-23 |  | 2026-01-21 | 2026-1-87407 | E233110 | -11,674096 | -40,375720 | 31752.5 |  | 2304 | 12400 |  |  |  |  | MUN-01N6 | T21030 |  |  |  |  | 0 |  | E233110 | INTERCALAR POSTE BT ENTRE OS PG: E233111 - E233110, ENCABEÇAR RD BT NO PG: E233111 E ENERGIZAR OBRA. | . |  |  |  | Laço de 25mm, conector atr 90, conector cunha |  |  | #REF!
9102347945 | B-1234158 | B-1245698 | B-1245705 | ER-CIND-FAZ-LAGOA DO MILHO-RURAL | MUNDO NOVO | ENERGIZADA |  | DIOGO CRUZ DOS SANTOS - MRA177595 | GILVANDO RIOS DA CRUZ - NTS025538 | NAILTON SANTANA PEREIRA FILHO - U344575 | PLANO 14.4.12.1-LPT | JUDICIAL |  |  | 2025-12-17 | 2025-12-19 | 2026-01-15 | N/A | N/A | N/A | 2025-163007 | 2026-02-01 | N/A |  |  | 1045675 | E932257 AO E932263 | 1 | 1 | 7 | 7 | 7 | 0 | 100% | 100% | 2026-01-19 | 2026-01-23 |  | 2026-01-16 | 2026-1-67667 | D167768 | -11,685721 | -40,397273 | 44964.08 |  | 2304 | 17360 |  |  |  |  | MUN-01N6 | H74222 |  |  |  |  | 0 |  | D167768 | ENCABEÇAR RD BT NO PG: D167768 E ENERGIZAR OBRA. | . | [6 empty] | #REF!
9102356039 | B-1234204 | N/A | N/A | ER-CIND-FAZ-ROCHEDINHO-RURAL-IBIAPORA | MUNDO NOVO | ENERGIZADA |  | CARLOS DA CRUZ SANTANA - MRA258541 | ETEMILSON OLIVEIRA SANTOS - NTS149530 | NAILTON SANTANA PEREIRA FILHO - U344575 | PLANO 7 | QLP |  |  | 2025-12-24 | 2026-01-05 | 2026-01-09 | 2025-162658 | 2026-02-01 | N/A | 2025-162658 | 2026-02-01 | N/A |  |  | 1045676 | E932275 AO E932315 | 5 | 0 | 41 | 41 | 41 | 0 | 100% | 50% | 2026-01-07 | 2026-01-30 |  | 2026-01-26 | 2026-1-101448 | D188998 | -12,070492 | -40,774128 | 433464.77 |  | 2349 | 101680 |  |  |  |  | TPM-01Z1 | H73670 |  |  |  |  | 0 |  | D188998 | INTERCALAR POSTE AT COM N1-3 ENTRE OS PG: D188998 - D188999, FECHAR CHAVE NOVA PRÓBIMO AO PG: D188998 E ENERGIZAR OBRA. | . |  |  |  | Para raio, programar LV |  |  | #REF!
9101893077 | B-1072445 | B-1141998 | B-1141997 | ER-CIND-FAZ-UMBUZEIRO-RURAL | MUNDO NOVO | RETIRADA DA CARTEIRA | RETIRADA POR FALTA DE ALÇA CABO 4CAA - 07/01/26 | CAIQUE SILVA LIMA - MRA219559 | GILVANDO RIOS DA CRUZ - NTS025538 | NAILTON SANTANA PEREIRA FILHO - U344575 | PLANO 14.7.3-LPT | LPT | 2025-12-19 |  | 2025-12-23 | 2025-12-23 |  | 2025-162772 | 2026-02-01 | N/A | 2025-163226 | 2026-02-01 | N/A |  |  | 1045716 | E933036 AO E933044 | 1 | ? | 9 |  |  | 9 | 0% |  | 2026-01-19 | 2026-01-23 |  | 2026-01-30 |  | D548038 | -11,666902 | -40,380120 | 36023.21 |  | 2381 | 22320 |  |  |  |  | MUN-01N6 2#4 | W65651 |  |  |  |  | 0 |  | D548038 | INTERCALAR POSTE AT COM N1-3 ENTRE OS PG: D548039 - D548038, FECHAR CHAVE NOVA PRÓBIMO AO PG: D548038 E ENERGIZAR OBRA. | . | [6 empty] | #REF!
9102152417 | B-1180206 | B-1237721 | B-1237939 | ER-CIND-RUA-DA LUTANDA-LUTANDA | PINDOBAÇU | ENERGIZADA | MIGRADO DE DEZ/2025 | CLEBSON REIS NETO - MRA148601 | ETEMILSON OLIVEIRA SANTOS - NTS149530 | ANDERSON ROBERTO DA SILVA CASTRO - U471407 | PLANO 14.4.12.1-LPT | PRIORIDADE PLANO ANEEL | 2025-11-24 | EXECUTAR CONFORME PROJETO | 2025-12-02 | 2025-12-02 | 2025-12-08 | 2025-154964 |  | N/A | 2026-811 | 2026-02-06 | N/A |  |  |  | E835990 AO E835993 | 2 | 2 | 5 | 5 | 5 | 0 | 100% | 100% | 2025-12-15 | 2026-01-07 |  | 2026-01-07 | 2026-1-33780 | D057604 | -10,662670 | -40,334009 | 38282.08 |  | 2303 | 12400 | 0.185 |  |  |  | SAU-01L1 | J55124 |  |  |  |  | 0 |  | D057604 | ALTERAR ESTRUTURA DE M3 P/ B4 NO PG: D057604, FECHAR CHAVE NOVA PRÓBIMO AO PG: D057604 E ENERGIZAR OBRA. | REVISADO APÓS ANÁLISE | [6 empty] | #REF!
9102134809 | B-1167385 | B-1195480 | B-1195521 | ER CIND RUA DO CALDEIRAO RURAL | PIRITIBA | ENERGIZADA |  | CLEBSON REIS NETO - MRA148601 | ETEMILSON OLIVEIRA SANTOS - NTS149530 | RICARDO SANTOS DE BRITO - U465100 | PLANO 14.4.12.1-LPT - ALTERAR P/ 7 | AIC AUDITORIA OBRAS SIMPLIFICADAS |  |  | 2025-12-18 | 2025-12-19 | 2026-01-09 | N/A | N/A | N/A | 2025-162608 |  | 2025-162608 | 2026-01-16 | APROVADA |  | E852121 AO E852122 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 100% | 100% | 2026-01-16 | 2026-01-16 |  | 2026-01-16 | 2026-1-65615 | L381071 | -11,735459 | -40,587424 | 11698.25 |  | 2303 | 4960 |  |  |  |  | MUN-01N1 | T16202 |  |  |  |  | 0 |  | L381071 | ABRIR CHAVE TRAFO: T16202 PARA SUBSTITUIR POSTE BT NO PG: L381071, ENCABEÇAR RD BT NO MESMO E ENERGIZAR OBRA. | . | [6 empty] | #REF!
9101937170 | B-1095277 | B-1095287 | B-1095288 | LD CIND PO CIGANA RURAL PRB | PIRITIBA | ENERGIZADA |  | DOUGLAS DA SILVA MELO - MRA666519 | ETEMILSON OLIVEIRA SANTOS - NTS149530 | RICARDO SANTOS DE BRITO - U465100 | PLANO 14.7.3-LPT - ALTERAR P/ 7 | LPT OBRAS SIMPLIFICADAS |  |  | 2025-12-18 | 2025-12-19 | 2026-01-09 | 2025-162660 | 2026-02-01 | N/A | 2025-163168 | 2026-02-01 | N/A |  |  |  | E852123 AO E852125 | 1 | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 100% | 50% | 2026-01-19 | 2026-01-21 |  | 2026-01-20 | 2026-1-81515 | L431049 | -11,626658 | -40,400121 | 44662.95 |  | 2299 | 7440 |  |  |  |  | MUN-01N1 3#4 | T14407 |  |  |  |  | 0 |  | L431049 | INTERCALAR POSTE AT COM N4-3 ENTRE OS PG: L431050 - L431049, FECHAR CHAVE NOVA PRÓBIMO AO PG: L431049 E ENERGIZAR OBRA. | . | [6 empty] | #REF!
9102349618 | B-1229276 | N/A | N/A | ER-CIND-POV-PORTO FELIZ-RURAL | PIRITIBA | ENERGIZADA | VISITA DOUGLAS | DOUGLAS DA SILVA MELO - MRA666519 | ETEMILSON OLIVEIRA SANTOS - NTS149530 | RICARDO SANTOS DE BRITO - U465100 | PLANO 14.7.3-LPT - ALTERAR P/ 7 | QLP |  |  | 2025-12-18 | 2025-12-19 | 2026-01-09 | N/A | N/A | N/A | 2026-1614 |  | 2025-162591 |  | CANCELADA |  | E852130 AO E852133 | 1 | 0 | 4 | 4 | 4 | 0 | 100% | 100% | 2026-01-06 | 2026-01-07 |  | 2026-01-06 | 2026-1-30629 | R214260 | -11,748899 | -40,715592 | 24053.36 |  | 2299 | 9920 |  |  |  |  | TPM-01Z2 | J18351 |  |  |  |  | 0 |  | R214260 | INTERCALAR POSTE BT ENTRE OS PG: B913924 - R214260 E ENERGIZAR OBRA. | . | [6 empty] | #REF!
9102343342 | B-1231421 | N/A | N/A | ER-CIND-POV-ASSENT PANORAMA-PANORAMA | PIRITIBA | ENERGIZADA |  | DOUGLAS DA SILVA MELO - MRA666519 | ETEMILSON OLIVEIRA SANTOS - NTS149530 | RICARDO SANTOS DE BRITO - U465100 | PLANO 14.4.12.1-LPT - ALTERAR P/ 7 | QLP |  |  | 2025-12-18 | 2025-12-19 | 2026-01-09 | 2025-162664 | 2026-02-01 | N/A | 2025-163172 | 2026-02-01 | N/A |  |  |  | E852134 AO E852137 | 1 | 0 | 4 | 4 | 4 | 0 | 100% | 100% | 2026-01-20 | 2026-01-22 |  | 2026-01-20 | 2026-1-82769 | D022488 | -11,772938 | -40,653779 | 42614.78 |  | 2299 | 9920 |  |  |  |  | MUN-01N1 2#4 | J51755 |  |  |  |  | 0 |  | D022488 | INTERCALAR POSTE AT COM N1 E TRAFO ENTRE OS PG: D022488 - D022240, FECHAR CHAVE NOVA PRÓBIMO AO PG: D022488 E ENERGIZAR OBRA. | . | [6 empty] | #REF!
9102345793 | B-1231441 | N/A | N/A | ER-CIND-FAZ-VARZEA DA PEDRA-RURAL | PIRITIBA | ENERGIZADA | VISITA CLEBSON | RODRIGO SANTOS SILVA - MRA096553 | ETEMILSON OLIVEIRA SANTOS - NTS149530 | RICARDO SANTOS DE BRITO - U465100 | PLANO 14.4.12.1-LPT - ALTERAR P/ 7 | QLP |  |  | 2025-12-18 | 2025-12-19 | 2026-01-09 | N/A | N/A | N/A | 2025-163135 | 2026-02-01 | N/A |  |  |  | E852138 AO E852140 | 1 | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 100% | 100% | 2026-01-21 | 2026-01-23 |  | 2026-01-13 | 2026-1-56681 | D063262 | -11,709345 | -40,566268 | 18520.13 |  | 2300 | 7440 |  |  |  |  | MUN-01N1 | J54751 |  |  |  |  | 0 |  | D063262 | INTERCALAR POSTE BT ENTRE OS PG: D033262 - D063264 E ENERGIZAR OBRA. | . | [6 empty] | #REF!
9102346999 | B-1234733 | N/A | N/A | ER-CIND-FAZ-SITIO 641-RURAL | PIRITIBA | ENERGIZADA | VISITA RODRIGO | RODRIGO SANTOS SILVA - MRA096553 | ETEMILSON OLIVEIRA SANTOS - NTS149530 | RICARDO SANTOS DE BRITO - U465100 | PLANO 14.4.12.1-LPT - ALTERAR P/ 7 | QLP | 2025-12-18 | EXECUTAR OBRA CONFORME PROJETO | 2025-12-18 | 2025-12-19 | 2026-01-09 | N/A | N/A | N/A | 2025-163136 | 2026-02-01 | N/A |  |  | 1045678 | E932333 AO E932339 | 1 | 0 | 7 | 7 | 7 | 0 | 100% | 100% | 2026-01-22 | 2026-01-23 |  | 2026-01-12 | 2026-1-53625 | D276750 | -11,717082 | -40,548143 | 43410.19 |  | 2300 | 17360 |  |  |  |  | MUN-01N1 | H76123 |  |  |  |  | 0 |  | D276750 | ENCABEÇAR RD BT NO PG: D276750 E ENERGIZAR OBRA. | . | [6 empty] | #REF!
9102356638 | B-1235651 | N/A | N/A | ER-CIND-FAZ-SITIO 268-AREIA BRANCA | PIRITIBA | ENERGIZADA | VISITA RODRIGO | DOUGLAS DA SILVA MELO - MRA666519 | ETEMILSON OLIVEIRA SANTOS - NTS149530 | RICARDO SANTOS DE BRITO - U465100 | PLANO 14.4.12.1-LPT - ALTERAR P/ 7 | QLP | 2025-12-18 | EXECUTAR OBRA CONFORME PROJETO | 2025-12-18 | 2025-12-19 | 2026-01-09 | 2025-162666 | 2026-02-01 | N/A | 2025-163182 | 2026-02-01 | N/A |  |  |  | E852126 AO E852129 | 1 | 0 | 4 | 4 | 4 | 0 | 100% | 100% | 2026-01-23 | 2026-01-26 |  | 2026-01-21 | 2026-1-86365 | D517524 | -11,705485 | -40,520696 | 39303.89 |  | 2299 | 9920 |  |  |  |  | MUN-01N1 2#4 | W84149 |  |  |  |  | 0 |  | D517524 | INTERCALAR POSTE AT COM N1 E TRAFO ENTRE OS PG: D517524 - D517523, FECHAR CHAVE NOVA PRÓBIMO AO PG: D517524 E ENERGIZAR OBRA. | 2025-163182 |  |  |  | Trafo 10kva |  |  | #REF!
9101713555 | B-1064255 | N/A | N/A | MP CIND FAZ ÁGUA BRANCA RURAL | PIRITIBA | ENERGIZADA | VISITA RODRIGO | DOUGLAS DA SILVA MELO - MRA666519 | ETEMILSON OLIVEIRA SANTOS - NTS149530 | RICARDO SANTOS DE BRITO - U465100 | PLANO 7 | LPT | 2025-12-18 | EXECUTAR OBRA CONFORME PROJETO /01 POSTEAT ADICIONAL | 2025-12-18 | 2025-12-19 | 2026-01-09 | 2025-162674 | 2026-02-01 | 2025-162719 | 2025-162741 | 2026-02-01 | 2025-162741 | 2026-01-22 | APROVADA | 1045814 | E933276 AO E933289 | 1 | 0 | 15 | 15 | 15 | 0 | 100% | 50% | 2026-01-09 | 2026-01-20 |  | 2026-01-22 | 2026-1-89695 | L431613 | -11,675794 | -40,484063 | 15777.43 |  | 2299 | 37200 |  |  |  |  | MUN-01N1 3#4 | H76123 |  |  |  |  | 0 |  | D039264 | SUBSTITUIR POSTE AT 11/400 POR 11/1000 C/ B4 N3 NO PG: L431613 E ENERGIZAR OBRA. | 2025-163184 |  |  |  | Trafo 10kva, alca de cabo 4, cabo pot |  |  | #REF!
9101786137 | B-1053234 | N/A | N/A | MP-CIND-FAZ-ALTAMIRA-RURAL | PIRITIBA | ENERGIZADA | MIGRADO DE DEZ/2025 | DOUGLAS DA SILVA MELO - MRA666519 | ETEMILSON OLIVEIRA SANTOS - NTS149530 | NAILTON SANTANA PEREIRA FILHO - U344575 | PLANO 7 | LPT | 2025-11-19 | CLIENTE NÃO VALIDADO LPT. | 2025-12-01 | 2025-12-01 | 2025-12-05 | 2025-154961 |  | 2026-2851 | 2026-852 | 2026-02-06 | N/A |  |  | 1043441 | E918452 AO E918466 | 1 | 0 | 13 | 13 | 13 | 0 | 100% | 100% | 2025-12-16 | 2026-01-07 |  | 2026-01-09 | 2026-1-44554 | D149460 | -11,598655 | -40,615035 | 151608.49 |  | 2299 | 32240 | N/A | N/A |  |  | MCM-01J4 | H66952 |  |  |  |  | 0 |  | D149460 | ALTERAR ESTRUTURA DE N3 P/ N4 NO PG: D149460, FECHAR CHAVE NOVA PRÓBIMO AO PG: D149460 E ENERGIZAR OBRA. | REVISADO APÓS ANÁLISE | [6 empty] | #REF!
9101775747 | B-1070658 | B-1070659 | B-1070661 | MP CIND POV DE CHAPADA PORTO FELIZ RURAL | PIRITIBA | ENERGIZADA | MIGRADO DE DEZ/2025 | JULIO SERAFIM DAMACENO DOS SANTOS - MRA738523 | ETEMILSON OLIVEIRA SANTOS - NTS149530 | NAILTON SANTANA PEREIRA FILHO - U344575 | PLANO 7 | QLP | 2025-11-18 | PROJETADO REVISADO | 2025-12-08 | 2025-12-08 | 2025-12-11 | 2025-158083 |  | N/A | 2026-856 | 2026-02-06 | 2025-156069 | 2025-12-19 | CONCLUÍDA | 1043442 | E918467 AO E918485 E852155 | 2 | 0 | 20 | 20 | 20 | 0 | 100% | 100% | 2025-12-05 | 2025-12-19 |  | 2026-01-06 | 2026-1-28842 | R214271 | -11,715452 | -40,692061 | 262652.15 |  | 2339 | 49600 |  | 0.134 |  |  | TPM-01Z2 | J18350 | J18357 | 26 | 2 | 5 | 130 | POVOADO DE CHAPADA, AL SAMPAIO | R214271 | ALTERAR ESTRUTURA DE N3 P/ N4 NO PG: R214271, FECHAR CHAVE NOVA PRÓBIMO AO PG: R214271 E ENERGIZAR OBRA. | REVISADO APÓS ANÁLISE | [6 empty] | #REF!
9101806311 | B-1041001 | N/A | N/A | MP-CIND-ROD-EST FEIJ O-PORTO FELIZ RURAL | PIRITIBA | ENERGIZADA | MIGRADO DE DEZ/2025 | DOUGLAS DA SILVA MELO - MRA666519 | ETEMILSON OLIVEIRA SANTOS - NTS149530 | NAILTON SANTANA PEREIRA FILHO - U344575 | PLANO 7 | LPT | 2025-11-18 | VISITADA PELO ENCARREGADO, CONFORME PROJETO | 2025-11-19 | 2025-11-20 | 2025-11-25 | 2025-148023 |  | 2025-148090 | 2026-1155 | 2026-02-05 | N/A |  |  | 1043443 | E918486 AO E918500 | 2 | 0 | 15 | 15 | 15 | 0 | 100% | 100% | 2025-12-02 | 2025-12-08 |  | 2026-01-05 | 2026-1-24641 | D219943 | -11,757734 | -40,706350 | 142836.76 |  | 2299 | 37200 | N/A | N/A |  |  | TPM-01Z2 | J18343 |  |  |  |  | 0 |  | D219943 | ALTERAR ESTRUTURA DE B3 P/ B4 NO PG: D219943, FECHAR CHAVE NOVA PRÓBIMO AO PG: D219943 E ENERGIZAR OBRA. | REVISADO APÓS ANÁLISE | [6 empty] | #REF!
9101802317 | B-1057882 | N/A | N/A | MP-CIND-FAZ. LAGOA DO BOI-ANDARAÍ-RURAL | PIRITIBA | ENERGIZADA | MIGRADO DE DEZ/2025 | DOUGLAS DA SILVA MELO - MRA666519 | ETEMILSON OLIVEIRA SANTOS - NTS149530 | NAILTON SANTANA PEREIRA FILHO - U344575 | PLANO 7 | LPT | 2025-11-19 | VISITADA PELO ENCARREGADO, CONFORME PROJETO | 2025-11-20 | 2025-11-20 | 2025-11-25 | 2025-148024 |  | 2025-148096 | 2026-872 | 2026-02-06 | N/A |  |  | 1043449 | E918501 AO E918514 | 2 | 0 | 14 | 14 | 14 | 0 | 100% | 100% | 2025-12-03 | 2025-12-15 |  | 2026-01-06 | 2026-1-28746 | D304965 | -11,696952 | -40,621247 | 152492.23 |  | 2299 | 34720 | 0.247 |  |  |  | MUN-01N1 | W02071 |  |  |  |  | 0 |  | D304965 | MONTAR BANCADA COM N3 NO PG: D304965, FECHAR CHAVE NOVA PRÓBIMO AO PG: D304965 E ENERGIZAR OBRA. | REVISADO APÓS ANÁLISE | [6 empty] | #REF!
9102171004 | B-1186119 | B-1237728 | B-1237952 | ER-CIND-FAZ-CACADOR 3336-A-RURAL | PONTO NOVO | ENERGIZADA | MIGRADO DE DEZ/2025 | CAIQUE SILVA LIMA - MRA219559 | GILVANDO RIOS DA CRUZ - NTS025538 | RAFAEL SANTOS DA CRUZ - U469504 | PLANO 14.4.12.1-LPT | PRIORIDADE PLANO ANEEL | 2025-11-24 | EXECUTAR CONFORME PROJETO | 2025-11-25 | 2025-11-25 | 2025-11-28 | 2025-155491 |  | N/A | 2026-873 | 2026-02-06 | N/A |  |  |  | E852067 AO E852068 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 100% | 100% | 2025-12-11 | 2026-01-09 |  | 2026-01-10 | 2026-1-47687 | B557739 | -11,045720 | -40,054375 | 22951.51 |  | 2381 | 4960 | 0.06 |  |  |  | PON-01B4 | N86318 |  |  |  |  | 0 |  | B557739 | INTERCALAR POSTE AT COM N1 E TRAFO ENTRE OS PG: B557739 - B557740, FECHAR CHAVE NOVA PRÓBIMO AO PG: B557740 E ENERGIZAR OBRA. | REVISADO APÓS ANÁLISE | [6 empty] | #REF!
9102237025 | B-1196565 | N/A | N/A | ER-CIND-FAZ-LARANJEIRA 363-RURAL | PONTO NOVO | ENERGIZADA | MIGRADO DE DEZ/2025 | CAIQUE SILVA LIMA - MRA219559 | GILVANDO RIOS DA CRUZ - NTS025538 | RAFAEL SANTOS DA CRUZ - U469504 | PLANO 7 | PRIORIDADE PLANO ANEEL | 2025-11-24 | EXECUTAR CONFORME PROJETO | 2025-11-25 | 2025-11-25 | 2025-11-28 | 2025-147940 |  | N/A | 2026-874 | 2026-02-06 | N/A |  |  |  |  | 1 | 0 | 4 | 4 | 4 | 0 | 100% | 100% | 2025-12-10 | 2025-12-10 |  | 2026-01-06 | 2026-1-28905 | E666921 | -10,879763 | -40,172322 | 32883.27 |  | 2381 | 9920 | 0.18 |  |  |  | PON-01B1 | D05303 |  |  |  |  | 0 |  | E666921 | INTERCALAR POSTE AT COM N1 E TRAFO ENTRE OS PG: E666921 - E666922, FECHAR CHAVE NOVA PRÓBIMO AO PG: E666921 E ENERGIZAR OBRA. | REVISADO APÓS ANÁLISE | [6 empty] | #REF!
9102224350 | B-1199288 | B-1233981 | B-1234117 | ER-CIND-FAZ DEUS DARA 2-RURAL BARRACAS | PONTO NOVO | ENERGIZADA | MIGRADO DE DEZ/2025 | CAIQUE SILVA LIMA - MRA219559 | GILVANDO RIOS DA CRUZ - NTS025538 | RAFAEL SANTOS DA CRUZ - U469504 | PLANO 7 | PRIORIDADE PLANO ANEEL | 2025-11-22 | EXECUTAR CONFORME PROJETO | 2025-11-22 | 2025-11-25 | 2025-11-28 | 2025-147942 |  | N/A | 2026-876 | 2026-02-06 | N/A |  |  |  | E852073 AO E852076 | 1 | 0 | 4 | 4 | 4 | 0 | 100% | 100% | 2026-01-05 | 2026-01-06 |  | 2026-01-10 | 2026-1-47869 | R015828 | -11,104403 | -40,052953 | 34657.91 |  | 2381 | 9920 | 0.15 |  |  |  | PON-01B4 | J04815 |  |  |  |  | 0 |  | R015828 | INTERCALAR POSTE AT COM N1 E TRAFO ENTRE OS PG: R015828 - R015829, FECHAR CHAVE NOVA PRÓBIMO AO PG: R015829 E ENERGIZAR OBRA. | REVISADO APÓS ANÁLISE | [6 empty] | #REF!
9102305810 | B-1215995 | B-1238412 | B-1238425 | ER-CIND-POV-CORNICHA 3365-CORNICHA | PONTO NOVO | ENERGIZADA | MIGRADO DE DEZ/2025 | CAIQUE SILVA LIMA - MRA219559 | GILVANDO RIOS DA CRUZ - NTS025538 | RAFAEL SANTOS DA CRUZ - U469504 | PLANO 7 | PRIORIDADE PLANO ANEEL | 2025-11-24 | EXECUTAR CONFORME PROJETO | 2025-11-25 | 2025-11-25 | 2025-11-28 | 2025-147946 |  | N/A | 2026-878 | 2026-02-06 | N/A |  |  |  | E852077 AO E852078 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 100% | 100% | 2026-01-05 | 2026-01-10 |  | 2026-01-10 | 2626-1-46456 | D055539 | -10,951153 | -40,205916 | 23529.13 |  | 2381 | 4960 | 0.06 |  |  |  | PON-01B4 | J53519 |  |  |  |  | 0 |  | D055539 | INTERCALAR POSTE AT COM N1 E TRAFO ENTRE OS PG: D055539 - D055540, FECHAR CHAVE NOVA PRÓBIMO AO PG: D055539 E ENERGIZAR OBRA. | REVISADO APÓS ANÁLISE | [6 empty] | #REF!
9102353117 | B-1231602 | N/A | N/A | ER-CIND-FAZ-LAGOA DA CARAIBA-SERROLANDIA | SERROLÂNDIA | ENERGIZADA |  | LUCIANO NUNES DA SILVA - MRA252517 | GILVANDO RIOS DA CRUZ - NTS025538 | RAFAEL SANTOS DA CRUZ - U469504 | PLANO 7 | QLP | 2025-12-16 | EXECUTAR OBRA CONFORME PROJETO | 2025-12-16 | 2025-12-16 | 2026-01-08 | N/A | N/A | N/A | 2025-163021 | 2026-02-01 | N/A |  |  |  | E852090 AO E852091 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 100% | 100% | 2026-01-05 | 2026-01-10 |  | 2026-01-16 | 2026-1-65600 | D204609 | -11,371618 | -40,278830 | 13823.86 |  | 2305 | 4960 |  |  |  |  | JCB-09N3 | H76193 |  |  |  |  | 0 |  | D204609 | ENCABEÇAR RD BT NO PG: D204609 E ENERGIZAR OBRA. | . | [6 empty] | #REF!
9101580723 | B-1219262 | N/A | N/A | RR-CIND-FAZ-BRASILEIRO 9999 B-CAICARA | SERROLÂNDIA | ENERGIZADA |  | LUCIANO NUNES DA SILVA - MRA252517 | GILVANDO RIOS DA CRUZ - NTS025538 | RAFAEL SANTOS DA CRUZ - U469504 | PLANO 7 | LPT | 2025-12-16 | EXECUTAR OBRA CONFORME PROJETO | 2025-12-16 | 2025-12-19 | 2026-01-08 | 2025-162774 | 2026-02-01 | N/A | 2025-163228 | 2026-02-01 | N/A |  |  | 1045679 | E932351 AO E932369 / E852206 | 3 | 0 | 20 | 20 | 20 | 0 | 100% | 50% | 2026-01-07 | 2026-01-22 |  | 2026-01-31 | 2026-1-119305 | B301449 | -11,333913 | -40,186240 | 207854.52 |  | 2305 | 49600 | 0.135 |  |  |  | JCB-09N2 | V24972 |  |  |  |  | 0 |  | B301449 | MONTAR BANCADA COM N3 NO PG: B301449, FECHAR CHAVE NOVA PRÓBIMO AO PG: B301449 E ENERGIZAR OBRA. | . |  |  |  | Cinta 240, Isolador bastao. trafo 34 kv 10kva, alça de cabo 4, laco de 25mm, para raio |  |  | #REF!
9101883129 | B-1068194 | N/A | N/A | ER-CIND-FAZ-STA BARBARA-RURAL | TAPIRAMUTÁ | ENERGIZADA |  | JULIO SERAFIM DAMACENO DOS SANTOS - MRA738523 | ETEMILSON OLIVEIRA SANTOS - NTS149530 | RICARDO SANTOS DE BRITO - U465100 | PLANO 7 | LPT |  |  | 2025-12-18 | 2025-12-22 | 2026-01-08 | 2025-162676 | 2026-02-01 | N/A | 2025-162676 | 2026-02-01 | N/A |  |  | 1045719 | E933045 AO E933053 | 1 | 0 | 9 | 9 | 9 | 0 | 100% | 100% | 2026-01-08 | 2026-01-14 |  | 2026-01-27 | 2026-1-104523 | E096317 | -11,882896 | -40,811260 | 52685.99 |  | 2339 | 22320 |  |  |  |  | TPM-01Z1 3#4 | J12326 |  |  |  |  | 0 |  | E096317 | MONTAR BANCADA COM N3 NO PG: R045355, FECHAR CHAVE NOVA PRÓBIMO AO PG: E096317 E ENERGIZAR OBRA. | 2025-163186 |  |  |  | Trafo 10kva (01 CDA), alca de cabo 4 (20 CDA), cabo pot (9 KG), para raio |  |  | #REF!
9101985272 | B-1117461 | N/A | N/A | ER-CIND-FAZ-MONTE ALTO-RURAL-TAPIRAMUTA | TAPIRAMUTÁ | ENERGIZADA | VISITA GERALDO | GERALDO DA COSTA GOMES - MRA571535 | ETEMILSON OLIVEIRA SANTOS - NTS149530 | NAILTON SANTANA PEREIRA FILHO - U344575 | PLANO 7 | LPT | 2025-12-19 | VISITADA PELO ENC. GERALDO. ALTERAR 02 ULTIMOS POSTES BT PARA FIBRA. | 2025-12-19 | 2025-12-22 | 2026-01-08 | 2025-162685 | 2026-02-01 | N/A | 2025-162685 | 2026-02-01 | N/A |  |  | 1045717 | E933054 AO E933061 | 1 | 0 | 8 | 8 | 8 | 0 | 100% | 50% | 2026-01-09 | 2026-01-15 |  | 2026-01-28 | 2026-1-108680 | R212645 | -11,837371 | -40,786735 | 67450.05 |  | 2302 | 19840 |  |  |  |  | TPM-01Z2 3#4 | J18304 |  |  |  |  | 0 |  | R212645 | INTERCALAR POSTE AT COM N1-3 ENTRE OS PG: R212646 - R212645, FECHAR CHAVE NOVA PRÓBIMO AO PG: R212645 E ENERGIZAR OBRA. | 2025-163197 |  |  |  | Trafo 10kva, alca de cabo 4, cabo pot, para raio |  |  | #REF!
9101802498 | B-1039076 | B-1090945 | B-1090946 | RR-CIND-RUA-PAU DE PILAO-CENTRO | TAPIRAMUTÁ | ENERGIZADA |  | RODRIGO SANTOS SILVA - MRA096553 | ETEMILSON OLIVEIRA SANTOS - NTS149530 | RICARDO SANTOS DE BRITO - U465100 | PLANO 14.7.3-LPT - ALTERAR P/ 7 | LPT |  |  | 2025-12-19 | 2025-12-22 | 2026-01-08 | 2025-162689 | 2026-02-01 | 2025-162724 | 2025-162618 |  | 2025-162618 | 2026-01-20 | APROVADA | 1045718 | E933062 AO E933070 | 1 | 0 | 9 | 9 | 9 | 0 | 100% | 50% | 2026-01-13 | 2026-01-20 |  | 2026-01-20 | 2026-1-79572 | D021550 | -11,837911 | -40,798076 | 61732.52 |  | 2300 | 22320 |  |  |  |  | TPM-01Z2 3#4 | DJ: J03267 |  |  |  |  | 0 |  | D021550 | ALTERAR ESTRUTURA DE M3 P/ M4 NO PG: D021550 E ENERGIZAR OBRA. | . | [6 empty] | #REF!
9102084119 | B-1146347 | N/A | N/A | IS-COEL-RUA-SOBRINHO-CENTRO | TAPIRAMUTÁ | ENERGIZADA | VISITA GERALDO | GERALDO DA COSTA GOMES - MRA571535 | ETEMILSON OLIVEIRA SANTOS - NTS149530 | RICARDO SANTOS DE BRITO - U465100 | PLANO 8 | INTERV. DE SEGURANÇA |  |  | 2025-12-19 | 2025-12-22 | 2026-01-08 | 2025-162690 | 2026-02-01 | 2026-9231 | 2025-162621 |  | 2025-162621 | 2026-01-21 | APROVADA | 1045724 | E933071 AO E933079 | 0 | 0 | 9 | 9 | 9 | 0 | 100% | 100% | 2026-01-13 | 2026-01-21 |  | 2026-01-21 | 2026-1-84925 | R040949 | -11,845056 | -40,803651 | 120745.65 |  | 2302 | 22320 |  |  |  |  | TPM-01Z2 3#4 | J14597 |  |  |  |  | 0 |  | R040949 | INTERCALAR POSTE AT COM N1 -CE3 ENTRE OS PG: R213036 - R040949, FECHAR CHAVE NOVA PRÓBIMO AO PG: R040949 E ENERGIZAR OBRA. | . | [6 empty] | #REF!
9101970159 | B-1109011 | N/A | N/A | ER-CIND-FAZ-PALMEIRAL-RURAL-VOLTA GRANDE | TAPIRAMUTÁ | ENERGIZADA | VISITA JAILTON | JULIO SERAFIM DAMACENO DOS SANTOS - MRA738523 | ETEMILSON OLIVEIRA SANTOS - NTS149530 | RICARDO SANTOS DE BRITO - U465100 | PLANO 7 | AIC AUDITORIA |  |  | 2025-12-18 | 2025-12-18 | 2026-01-08 | 2025-162691 | 2026-02-01 | N/A | 2025-163202 | 2026-02-01 | N/A |  |  | 1045680 | E932372 AO E932378 | 1 | 0 | 7 | 7 | 7 | 0 | 100% | 100% | 2026-01-09 | 2026-01-16 |  | 2026-01-22 | 2026-1-91217 | R033844 | -11,893338 | -40,832848 | 50035.81 |  | 2339 | 17360 | 0.36 |  |  |  | TPM-01Z1 | J12326 |  |  |  |  | 0 |  | R033844 | INTERCALAR POSTE AT COM N1 E TRAFO ENTRE OS PG: R033844 - R045331, FECHAR CHAVE NOVA PRÓBIMO AO PG: R033844 E ENERGIZAR OBRA. | 2025-163202 |  |  |  | Trafo 10kva (01 CDA), laço de 25mm (04 CDA), para raio |  |  | #REF!
9102046962 | B-1134807 | B-1239951 | B-1240196 | ER-CIND-FAZ-CAFUNDO-RURAL | TAPIRAMUTÁ | ENERGIZADA | VISITA EMERSON | JULIO SERAFIM DAMACENO DOS SANTOS - MRA738523 | ETEMILSON OLIVEIRA SANTOS - NTS149530 | RICARDO SANTOS DE BRITO - U465100 | PLANO 14.4.12.1-LPT - ALTERAR P/ 7 | LPT OBRAS SIMPLIFICADAS |  |  | 2025-12-18 | 2025-12-18 | 2026-01-08 | 2025-162699 | 2026-02-01 | N/A | 2025-162699 | 2026-02-01 | N/A |  |  |  | E836194 AO E836196 | 1 | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 100% | 100% | 2026-01-12 | 2026-01-19 |  | 2026-01-15 | 2026-1-63714 | E119626 | -11,805820 | -40,799102 | 24972.74 |  | 2339 | 7440 | 0.245 |  |  |  | TPM-01Z2 2#4 | V11202 |  |  |  |  | 0 |  | E119626 | INTERCALAR 02 POSTES AT COM N1 ENTRE OS PG: E119632 - E119636, ENCABEÇAR RD BT NO PG: E119632 E ENERGIZAR OBRA. | 2025-163203 | [6 empty] | #REF!
9102144391 | B-1175877 | B-1240001 | B-1240269 | ER-CIND-POV-PINDOBEIRA-RURAL | TAPIRAMUTÁ | ENERGIZADA | VISITA RODRIGO | RODRIGO SANTOS SILVA - MRA096553 | ETEMILSON OLIVEIRA SANTOS - NTS149530 | RICARDO SANTOS DE BRITO - U465100 | PLANO 14.7.3-LPT | LPT | 2025-12-19 | VISITADA PELO ENC. RODRIGO. OBRA TERÁ ADICIONAL DE 03 POSTES E 03 UCS. | 2025-12-17 | 2025-12-18 | 23/12/25 06/01/25 | N/A | N/A | N/A | 2025-163138 | 2026-02-01 | N/A |  |  | 1045683 | E932383 AO E932389 E852142 AO E852144 | 4 | 3 | 10 | 10 | 10 | 0 | 100% | 100% | 2026-01-02 | 2026-01-06 |  | 2026-01-06 | 2026-1-31019 | R210398 | -11,793405 | -40,764242 | 42075.18 |  | 2300 | 24800 |  |  |  |  | TPM-01Z1 | J18315 |  |  |  |  | 0 |  | R210398 | ENCABEÇAR RD BT NO PG: R210398 E ENERGIZAR OBRA. | . | [6 empty] | #REF!
9102334392 | B-1225109 | N/A | N/A | ER-CIND-FAZ-SANTA CRUZ 13-RURAL | TAPIRAMUTÁ | ENERGIZADA | VISITA EMERSON | JULIO SERAFIM DAMACENO DOS SANTOS - MRA738523 | ETEMILSON OLIVEIRA SANTOS - NTS149530 | RICARDO SANTOS DE BRITO - U465100 | PLANO 14.4.12.1-LPT - ALTERAR P/ 7 | QLP |  |  | 2025-12-17 | 2025-12-17 | 2026-01-08 | 2025-162703 | 2026-02-01 | 2025-162726 | 2025-162703 | 2026-02-01 | N/A |  |  | 1045681 | E932398 AO E932404 | 1 | 0 | 9 | 9 | 9 | 0 | 100% | 50% | 2026-01-14 | 2026-01-21 |  | 2026-01-23 | 2026-1-93893 | D539249 | -11,822655 | -40,799378 | 86312.08 |  | 2339 | 22320 |  |  |  |  | TPM-01Z2 | N18809 |  |  |  |  | 0 |  | D539249 | ALTERAR ESTRUTURA DE N3 P/ N4 NO PG: D539249, FECHAR CHAVE NOVA PRÓBIMO AO PG: D539249 E ENERGIZAR OBRA. | 2025-163205 | [6 empty] | #REF!
9102342250 | B-1230323 | B-1244983 | B-1244741 | ER-CIND-ROD-VOLTA GRANDE-CENTRO | TAPIRAMUTÁ | ENERGIZADA | VISITA JULIO / CARLOS | JULIO SERAFIM DAMACENO DOS SANTOS - MRA738523 | ETEMILSON OLIVEIRA SANTOS - NTS149530 | RICARDO SANTOS DE BRITO - U465100 | PLANO 14.4.12.1-LPT - ALTERAR P/ 7 | QLP |  |  | 2025-12-16 | 2025-12-18 | 2026-01-08 | N/A | N/A | N/A | 2025-163140 | 2026-02-01 | N/A |  |  | 1045682 | E932408 AO E932416 E852150 | 1 | 0 | 10 | 10 | 10 | 0 | 100% | 100% | 2026-01-15 | 2026-01-22 |  | 2026-01-13 | 2026-1-56587 | D515653 | -11,848402 | -40,810984 | 51325.15 |  | 2339 | 24800 | 0.48 |  |  |  | TPM-01Z1 | W65133 |  |  |  |  | 0 |  | D515653 | INTERCALAR POSTE BT ENTRE OS PG: D515653 - D515652 E ENERGIZAR OBRA. | . | [6 empty] | #REF!
9102354330 | B-1234152 | B-1245270 | B-1245276 | ER-CIND-FAZ- CAFUNDO-RURAL-TAPIRAMUTA | TAPIRAMUTÁ | ENERGIZADA | VISITA JULIO | JULIO SERAFIM DAMACENO DOS SANTOS - MRA738523 | ETEMILSON OLIVEIRA SANTOS - NTS149530 | RICARDO SANTOS DE BRITO - U465100 | PLANO 14.4.12.1-LPT | QLP |  |  | 2025-12-16 | 2025-12-18 | 2026-01-08 | 2025-162704 | 2026-02-01 | N/A | 2025-163210 | 2026-02-01 | N/A |  |  | 1045695 | E932622 AO E932628 | 1 | 1 | 7 | 7 | 7 | 0 | 100% | 100% | 2026-01-16 | 2026-01-22 |  | 2026-01-22 | 2026-1-91648 | E026619 | -11,807270 | -40,773100 | 56513.15 |  | 2339 | 17360 | 0.375 |  |  |  | TPM-01Z2 | J18312 |  |  |  |  | 0 |  | E026619 | INTERCALAR POSTE AT COM N1 E TRAFO ENTRE OS PG: E026618 - E026619, FECHAR CHAVE NOVA PRÓBIMO AO PG: E026619 E ENERGIZAR OBRA. | 2025-163210 |  |  |  | Trafo 10kva, laço de 25mm |  |  | #REF!
9101791988 | B-1061109 | N/A | N/A | MP-CIND-POV-ASSENTAMENTO LAMEIRO-RURAL | TAPIRAMUTÁ | ENERGIZADA | MIGRADO DE DEZ/2025 | JULIO SERAFIM DAMACENO DOS SANTOS - MRA738523 | ETEMILSON OLIVEIRA SANTOS - NTS149530 | NAILTON SANTANA PEREIRA FILHO - U344575 | PLANO 14.7.3-LPT - ALTERAR P/ 7 | LPT | 2025-11-19 | VISITADA PELO ENCARREGADO, CONFORME PROJETO | 2025-11-19 | 2025-11-20 | 2025-11-25 | 2025-148028 |  | N/A | 2026-881 | 2026-02-06 | N/A |  |  | 1043450 | E918515 AO E918532 | 2 | 0 | 18 | 18 | 18 | 0 | 100% | 100% | 2025-12-03 | 2026-01-07 |  | 2026-01-08 | 2026-1-40719 | D220329 | -11,884652 | -40,886199 | 119339 |  | 2339 | 44640 | 0.29 |  |  |  | TPM-01Z1 | H86531 |  |  |  |  | 0 |  | D220329 | SUBSTITUIR POSTE 11/600 POR 11/1000 NO PG: D220329 E ENERGIZAR OBRA. | REVISADO APÓS ANÁLISE | [6 empty] | #REF!
9101867466 | B-1075918 | B-1075920 | B-1075926 | MP-CIND FAZ PORTO DE AREIA RURAL | TAPIRAMUTÁ | ENERGIZADA | MIGRADO DE DEZ/2025 | JULIO SERAFIM DAMACENO DOS SANTOS - MRA738523 | ETEMILSON OLIVEIRA SANTOS - NTS149530 | DAIANE ALMEIDA DO NASCIMENTO - U345247 | PLANO 14.7.3-LPT - ALTERAR P/ 7 | LPT | 2025-11-20 | VISITADA PELO ENCARREGADO, APTA, COM AJUSTES. | 2025-11-20 | 2025-11-20 | 2025-12-05 | 2025-148029 |  | N/A | 2026-884 | 2026-02-06 | N/A |  |  | 1043452 | E918533 AO E918546/E843618 | 1 | 0 | 14 | 14 | 14 | 0 | 100% | 100% | 2025-12-16 | 2026-01-08 |  | 2026-01-09 | 2026-1-44083 | E026628 | -11,801465 | -40,772141 | 165602.33 |  | 2339 | 34720 | N/A | N/A |  |  | TPM-01Z2 | J18312 |  |  |  |  | 0 |  | E026628 | MONTAR BANCADA COM N3 NO PG: E026628, FECHAR CHAVE NOVA PRÓBIMO AO PG: E026628 E ENERGIZAR OBRA. | REVISADO APÓS ANÁLISE | [6 empty] | #REF!
9102330908 | B-1226823 | N/A | N/A | ER-CIND-POV-BRONCO 24-RURAL | TAPIRAMUTÁ | ENERGIZADA | MIGRADO DE DEZ/2025 | JULIO SERAFIM DAMACENO DOS SANTOS - MRA738523 | ETEMILSON OLIVEIRA SANTOS - NTS149530 | NAILTON SANTANA PEREIRA FILHO - U344575 | PLANO 7 | QLP | OK |  | 2025-12-01 | 2025-12-01 | 2025-12-05 | 2025-148041 |  | N/A | 2026-892 | 2026-02-06 | N/A |  |  |  | E835979 AO E835982 | 1 | 0 | 4 | 4 | 4 | 0 | 100% | 100% | 2025-12-20 | 2026-01-08 |  | 2026-01-08 | 2026-1-40489 | R214814 | -11,856414 | -40,730078 | 37862.04 |  | 2339 | 9920 | 0.165 |  |  |  | TPM-01Z2 | J14677 |  |  |  |  | 0 |  | R214814 | INTERCALAR POSTE AT COM N1 E TRAFO ENTRE OS PG: R214814 - R214848, FECHAR CHAVE NOVA PRÓBIMO AO PG: R214814 E ENERGIZAR OBRA. | REVISADO APÓS ANÁLISE | [6 empty] | #REF!
9101791881 | B-1055977 | B-1055979 | B-1055980 | MP-CIND-POV-SÃO BENTO RURAL | VÁRZEA DA ROÇA | ENERGIZADA |  | FABIANO LOPES DE MORAES - MRA554506 | GILVANDO RIOS DA CRUZ - NTS025538 | MANOEL GUSTAVO OLIVEIRA DOS S CONCEICAO - U464710 | PLANO 14.4.12.1-LPT | AIC AUDITORIA |  |  | 2026-01-06 | 2026-01-06 | 2026-01-16 | 2025-162778 | 2026-02-01 | 2025-162798 | 2025-162778 | 2026-02-01 | N/A |  |  | 1045697 | E932629 AO E932632 | 1 | 1 | 12 | 12 | 12 | 0 | 100% | 50% | 2026-01-08 | 2026-01-22 |  | 2026-01-30 | 2026-1-116892 | D099538 | -11,663829 | -40,066493 | 99042 |  | 2326 | 29760 |  |  |  |  | MUN-01N5 | J58138 |  |  |  |  | 0 |  | D099538 | SUBSTITUIR POSTES AT NO PG: D099538, ALTERAR ESTRUTURA DE N3 P/ N4 NO PG: D099538 E ENERGIZAR OBRA. | . |  |  |  | 2 Para raio e 40kg de cabo 4 |  |  | #REF!
9102047330 | B-1133568 | B-1133570 | B-1133569 | ER CIND POV VARZEA GRANDE RURAL | VÁRZEA DA ROÇA | ENERGIZADA |  | FABIANO LOPES DE MORAES - MRA554506 | GILVANDO RIOS DA CRUZ - NTS025538 | MANOEL GUSTAVO OLIVEIRA DOS S CONCEICAO - U464710 | PLANO 14.4.12.1-LPT - ALTERAR P/ 7 | LPT OBRAS SIMPLIFICADAS |  |  | 2025-12-16 | 2025-12-18 | 2026-01-07 | N/A | N/A | N/A | 2025-163056 | 2026-02-01 | N/A |  |  |  | N/A | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 100% | 2026-01-19 | 2026-01-19 |  | 2026-01-15 | 2026-1-63800 | D099294 | -11,567701 | -40,015409 | 34658.55 |  | 2326 | 0 | 0.25 |  |  |  | MUN-01N5 | J58144 |  |  |  |  | 0 |  | D099294 | ENCABEÇAR RD BT NO PG: D099294 E ENERGIZAR OBRA. | . | [6 empty] | #REF!
9102353144 | B-1231838 | N/A | N/A | AC-CIND-POV-BARBOSA PRUDENCIO 388-RURAL | VÁRZEA DA ROÇA | ENERGIZADA |  | FABIANO LOPES DE MORAES - MRA554506 | GILVANDO RIOS DA CRUZ - NTS025538 | MANOEL GUSTAVO OLIVEIRA DOS S CONCEICAO - U464710 | PLANO 7 | QLP |  |  | 2025-12-16 | 2025-12-18 | 2026-01-07 | N/A | N/A | N/A | 2025-163058 | 2026-02-01 | N/A |  |  |  | E903637 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 100% | 100% | 2026-01-09 | 2026-01-14 |  | 2026-01-14 | 2026-1-60206 | D754429 | -11,599037 | -40,104071 | 7322.84 |  | 2326 | 2480 | 0.06 |  |  |  | CGD-09S2 | N17309 |  |  |  |  | 0 |  | D754429 | ENCABEÇAR RD BT NO PG: D754429 E ENERGIZAR OBRA. | . | [6 empty] | #REF!
9102005211 | B-1124357 | B-1239939 | B-1240186 | ER-CIND-FAZ-CALDEIRAO 59-RURAL | VÁRZEA DA ROÇA | RETIRADA DA CARTEIRA | RETIRADA POR FALTA DE ALÇA CABO 4CAA - 07/01/26 | FABIANO LOPES DE MORAES - MRA554506 | GILVANDO RIOS DA CRUZ - NTS025538 | MANOEL GUSTAVO OLIVEIRA DOS S CONCEICAO - U464710 | PLANO 14.4.12.1-LPT | LPT OBRAS SIMPLIFICADAS |  |  | 2025-12-16 | 2025-12-18 | 2026-01-07 | 2025-162783 | 2026-02-01 | N/A | [6 empty] | E852092 AO E852093 | 1 | 0 | 4 |  |  | 4 | 0% |  | 2026-01-07 | 2026-01-16 |  | 2026-01-30 |  | R038549 | -11,615855 | -40,200585 | 50812.01 |  | 2326 | 9920 | N/A | N/A |  |  | VDR-01V2 3#4 | H81175 |  |  |  |  | 0 |  | R038549 | INTERCALAR POSTE AT COM N4 ENTRE OS PG: R038550 - R038549, SUBSTITUIR POSTE AT POR 11/1000 NO PG: R038550 E ENERGIZAR OBRA. | . | [6 empty] | #REF!
9102138863 | B-1171405 | B-1239998 | B-1240265 | ER-CIND-RUA-AYRTON SENNA 72-RURAL | VÁRZEA DA ROÇA | ENERGIZADA |  | FABIANO LOPES DE MORAES - MRA554506 | GILVANDO RIOS DA CRUZ - NTS025538 | MANOEL GUSTAVO OLIVEIRA DOS S CONCEICAO - U464710 | PLANO 14.7.3-LPT - ALTERAR P/ 7 | LPT OBRAS SIMPLIFICADAS |  |  | 2025-12-16 | 2025-12-18 | 2026-01-07 | N/A | N/A | N/A | 2025-163077 | 2026-02-01 | N/A |  |  |  | E836019 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 100% | 100% | 2026-01-07 | 2026-01-09 |  | 2026-01-09 | 2026-1-44528 | E340300 | -11,606892 | -40,142327 | 6995.24 |  | 2326 | 2480 |  |  |  |  | VDR-01V1 | W40361 |  |  |  |  | 0 |  | E340300 | ENCABEÇAR RD BT NO PG: E340300 E ENERGIZAR OBRA. | . | [6 empty] | #REF!
9102353033 | B-1230695 | B-1244953 | B-1244990 | ER-CIND-FAZ-CHAPEU QUEIMADO-RURAL | VÁRZEA DA ROÇA | ENERGIZADA |  | FABIANO LOPES DE MORAES - MRA554506 | GILVANDO RIOS DA CRUZ - NTS025538 | MANOEL GUSTAVO OLIVEIRA DOS S CONCEICAO - U464710 | PLANO 14.4.12.1-LPT | QLP |  |  | 2025-12-16 | 2025-12-18 | 2026-01-07 | 2025-162786 | 2026-02-01 | N/A | 2025-162786 | 2026-02-01 | N/A |  |  |  | E836025 E E836026 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 100% | 100% | 2026-01-09 | 2026-01-13 |  | 2026-01-19 | 2026-1-75625 | D242037 | -11,577420 | -40,132716 | 13452.88 |  | 2326 | 4960 | 0.1 |  |  |  | VDR-01V1 3#4 | W11427 |  |  |  |  | 0 |  | D242037 | INTERCALAR POSTE AT COM N1 ENTRE OS PG: D242037 - D242040, ENCABEÇAR RD BT NO PG: D242037 E ENERGIZAR OBRA. | . | [6 empty] | #REF!
9102350691 | B-1231725 | N/A | N/A | ER-CIND-FAZ-S O ROQUE 13-RURAL VARZEA DA | VÁRZEA DA ROÇA | ENERGIZADA |  | FABIANO LOPES DE MORAES - MRA554506 | GILVANDO RIOS DA CRUZ - NTS025538 | MANOEL GUSTAVO OLIVEIRA DOS S CONCEICAO - U464710 | PLANO 7 | QLP |  |  | 2025-12-16 | 2025-12-18 | 2026-01-07 | N/A | N/A | N/A | 2025-163084 | 2026-02-01 | N/A |  |  |  | N/A | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 100% | 2026-01-16 | 2026-01-16 |  | 2026-01-16 | 2026-1-66268 | D241958 | -11,597794 | -40,208387 | 3663.05 |  | 2326 | 0 | 0.128 |  |  |  | VDR-01V2 | D08594 |  |  |  |  | 0 |  | D241958 | ENCABEÇAR RD BT NO PG: E653114 E ENERGIZAR OBRA. | . | [6 empty] | #REF!
9102340866 | B-1231778 |  |  | ER-CIND-FAZ-GRAVATA-BARRACAS | VÁRZEA DA ROÇA | CANCELADA | CLIENTE SOLICITANTE NÃO QUIS ATENDIMENTO | CAIQUE SILVA LIMA - MRA219559 | GILVANDO RIOS DA CRUZ - NTS025538 | MANOEL GUSTAVO OLIVEIRA DOS S CONCEICAO - U464710 | PLANO 7 | QLP | 2025-12-18 |  | FVP - 27/01/26 | 2025-12-18 |  | 2025-162787 | 2026-02-01 | N/A | 2025-162595 |  | 2025-162595 |  | CANCELADA |  | REUTILIZADO | 1 |  | 7 |  |  | 7 | 0% |  | 2026-01-06 | 2026-01-08 |  | 2026-01-30 |  | R043377 | -11,626273 | -40,154435 | 43977.84 |  | 2381 | 17360 | 0.436 |  |  |  | VDR-01V2 | DJ: J60194 |  |  |  |  | 0 |  | R043377 | INTERCALAR POSTE AT COM N1 ENTRE OS PG: R043377 - R043376, ENCABEÇAR RD BT E ENERGIZAR OBRA. | . | [6 empty] | #REF!
9102343452 | B-1233456 | N/A | N/A | ER-CIND-FAZ-BARBOSA-RURAL | VÁRZEA DA ROÇA | ENERGIZADA |  | FABIANO LOPES DE MORAES - MRA554506 | GILVANDO RIOS DA CRUZ - NTS025538 | MANOEL GUSTAVO OLIVEIRA DOS S CONCEICAO - U464710 | PLANO 14.4.12.1-LPT - ALTERAR P/ 7 | QLP |  |  | 2025-12-16 | 2025-12-18 | 2026-01-07 | N/A | N/A | N/A | 2025-163090 | 2026-02-01 | N/A |  |  |  | E852082 AO E852083 | 1 | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 100% | 100% | 2026-01-07 | 2026-01-14 |  | 2026-01-13 | 2026-1-55963 | E501130 | -11,594193 | -40,117911 | 20435.47 |  | 2326 | 7440 | 0.12 |  |  |  | VDR-01V1 | V25110 |  |  |  |  | 0 |  | E501130 | INTERCALAR POSTE BT ENTRE OS PG: E051129 - E501130 E ENERGIZAR OBRA. | . | [6 empty] | #REF!
9102352289 | B-1233695 | N/A | N/A | ER-CIND-FAZ-VARZEA DO POCO-BARBOSA RURAL | VÁRZEA DA ROÇA | ENERGIZADA |  | FABIANO LOPES DE MORAES - MRA554506 | GILVANDO RIOS DA CRUZ - NTS025538 | MANOEL GUSTAVO OLIVEIRA DOS S CONCEICAO - U464710 | PLANO 14.4.12.1-LPT - ALTERAR P/ 7 | QLP |  |  | 2025-12-16 | 2025-12-18 | 2026-01-07 | N/A | N/A | N/A | 2025-163092 | 2026-02-01 | N/A |  |  |  | E836023 E E836024 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 100% | 100% | 2026-01-05 | 2026-01-15 |  | 2026-01-13 | 2026-1-55789 | E268267 | -11,6206548 | -40,1218129 | 12930.25 |  | 2326 | 4960 | 0.12 |  |  |  | VDR-01V1 | V31123 |  |  |  |  | 0 |  | E268267 | ENCABEÇAR RD BT NO PG: E268267 E ENERGIZAR OBRA. | . | [6 empty] | #REF!
9102353994 | B-1235784 | N/A | N/A | ER-CIND-POV-VARZEA GRANDE 146-RURAL | VÁRZEA DA ROÇA | ENERGIZADA | NECESSÁRIO DE ADICIONAL DE 120M DE CABO 1B25 | FABIANO LOPES DE MORAES - MRA554506 | GILVANDO RIOS DA CRUZ - NTS025538 | MANOEL GUSTAVO OLIVEIRA DOS S CONCEICAO - U464710 | PLANO 7 | QLP | 2025-12-23 | VISITADA PELE ENC. NECESSÁRIO DE ADICIONAL DE 50M DE CABO 1B25 | 2025-12-24 | 2025-12-24 | 2026-01-07 | 2025-162788 2026-8963 | 2026-02-01 | N/A | 2025-163323 | 2026-02-01 | N/A |  |  | 1045699 | E932648 AO E932659 / E852195- E852205 | 2 | 0 | 14 | 14 | 14 | 0 | 100% | 50% | 2026-01-05 | 2026-01-15 |  | 2026-01-28 | 2026-1-108714 | D099324 | -11,578043 | -40,011484 | 111694.26 |  | 2326 | 34720 |  |  |  |  | MUN-01N5 | J58150 |  |  |  |  | 0 |  | D099324 | MONTAR BANCADA COM N3 NO PG: D099324, FECHAR CHAVE NOVA PRÓBIMO AO PG: D099324 E ENERGIZAR OBRA. | . | [6 empty] | #REF!
9102338983 | B-1229626 | N/A | N/A | ER-CIND-FAZ-VARZEA DA PEDRA 107-RURAL | VÁRZEA DO POÇO | ENERGIZADA |  | CAIQUE SILVA LIMA - MRA219559 | GILVANDO RIOS DA CRUZ - NTS025538 | RAFAEL SANTOS DA CRUZ - U469504 | PLANO 7 | INSTITUCIONAL |  |  | 2025-12-15 | 2025-12-18 | 2026-01-07 | N/A | N/A | N/A | 2025-163097 | 2026-02-01 | N/A |  |  | 1045700 | E932660 AO E932665 | 1 | 0 | 6 | 6 | 6 | 0 | 100% | 100% | 2026-01-07 | 2026-01-15 |  | 2026-01-16 | 2026-1-66936 | D212210 | -11,548484 | -40,313910 | 37467.15 |  | 2381 | 14880 | 0.265 |  |  |  | VDR-01V2 | H80942 |  |  |  |  | 0 |  | D212210 | ENCABEÇAR RD BT NO PG: D212210 E ENERGIZAR OBRA. | . | [6 empty] | #REF!
9102022758 | B-1129578 | B-1239944 | B-1240191 | ER-CIND-POV-PE DO MORRO-RURAL | VÁRZEA DO POÇO | ENERGIZADA |  | CAIQUE SILVA LIMA - MRA219559 | GILVANDO RIOS DA CRUZ - NTS025538 | RAFAEL SANTOS DA CRUZ - U469504 | B-1129578 | LPT | 2025-12-17 | EXECUTAR OBRA CONFORME PROJETO | 2025-12-15 | 2025-12-17 | 2026-01-07 | 2025-162793 | 2026-02-01 | N/A | 2025-163331 | 2026-02-01 | N/A |  |  | 1045701 | E932666 AO E932670 E956610 | 1 | 0 | 6 | 6 | 6 | 0 | 100% | 100% | 2026-01-08 | 2026-01-14 |  | 2026-01-26 | 2026-1-101661 | D313613 | -11,460172 | -40,323798 | 41146.05 |  | 2381 | 14880 | 0.375 |  |  |  | MCM-01J2 | W02170 |  |  |  |  | 0 |  | D313613 | SUBSTITUIR POSTE 11/200 POR 11/400 NO PG: D313619, INTERCALAR POSTE AT COM N1 ENTRE OS PG: D313619 - D313613 E ENERGIZAR OBRA. | . |  |  |  | 5 laços de 25mm |  |  | #REF!
9102355540 | B-1230619 | B-1244951 | B-1244988 | ER-CCOL-FAZ-BONS OLHOS-ALTO ALEGRE | VÁRZEA DO POÇO | ENERGIZADA |  | CAIQUE SILVA LIMA - MRA219559 | GILVANDO RIOS DA CRUZ - NTS025538 | RAFAEL SANTOS DA CRUZ - U469504 | PLANO 14.4.12.1-LPT | QLP |  |  | 2025-12-15 | 2025-12-18 | 2026-01-07 | N/A | N/A | N/A | 2025-163098 | 2026-02-01 | N/A |  |  |  | E894876 AO E894879 | 1 | 1 | 4 | 4 | 4 | 0 | 100% | 100% | 2026-01-08 | 2026-01-14 |  | 2026-01-19 | 2026-1-75074 | D243508 | -11,538511 | -40,267999 | 25677.85 |  | 2381 | 9920 | 0.165 |  |  |  | MCM-01J2 | H19580 |  |  |  |  | 0 |  | D243508 | ENCABEÇAR RD BT NO PG: D243508 E ENERGIZAR OBRA. | . | [6 empty] | #REF!
9102137012 | B-1165848 | N/A | N/A | ER-CIND-FAZ-BOA VISTA-RURAL | MUNDO NOVO | ENERGIZADA |  | DIOGO CRUZ DOS SANTOS - MRA177595 | GILVANDO RIOS DA CRUZ - NTS025538 | NAILTON SANTANA PEREIRA FILHO - U344575 | PLANO 7 | QLP |  |  | 2026-01-09 | 2026-01-13 | 2026-01-19 | 2026-3902 | 2026-02-10 | N/A | 2026-4022 | 2026-02-10 | N/A |  |  | 1045672 | E932192 AO E932202 E956614 AO E956619 | 6 | 0 | 16 | 16 | 16 | 0 | 100% | 50% | 2026-01-19 | 2026-01-27 |  | 2026-01-29 | 2026-1-113701 | L432077 | -11,82829857 | -40,48787308 | 77586.48 |  | 2304 | 39680 | 0.51 |  |  |  | MUN-01N1 | DJ: J03285 |  |  |  |  | 0 |  | L432077 | INTERCALAR POSTE AT COM N1 E TRAFO ENTRE OS PG: L432077 - L432078, FECHAR CHAVE NOVA PRÓBIMO AO PG: L432077 E ENERGIZAR OBRA. | . | [6 empty] | #REF!
9102364662 | B-1236759 | N/A | N/A | ER-CIND-POV-BURRO-BOM | MUNDO NOVO | ENERGIZADA |  | CARLOS DA CRUZ SANTANA - MRA258541 | ETEMILSON OLIVEIRA SANTOS - NTS149530 | NAILTON SANTANA PEREIRA FILHO - U344575 | PLANO 7 | QLP |  |  | 2026-01-09 | 2026-01-13 | 2026-01-19 | N/A | N/A | N/A | 2026-9983 | 2026-02-10 | N/A |  |  | 1045698 | E932641 AO E932647 | 1 | 0 | 7 | 7 | 7 | 0 | 100% | 100% | 2026-01-22 | 2026-01-26 |  | 2026-01-21 | 2026-1-87656 | D093636 | -12,015022 | -40,832435 | 37979.72 |  | 2349 | 17360 | 0.312 |  |  |  | TPM-01Z1 | J57829 |  |  |  |  | 0 |  | D093636 | ENCABEÇAR RD BT NO PG: D093636 E ENERGIZAR OBRA | . | [6 empty] | #REF!
9102359737 | B-1236827 | N/A | N/A | ER-CIND-FAZ-VELAME 199-VELAME | JACOBINA | ENERGIZADA |  | RODRIGO SANTOS SILVA - MRA096553 | ETEMILSON OLIVEIRA SANTOS - NTS149530 | RAFAEL SANTOS DA CRUZ - U469504 | PLANO 7 | QLP |  |  | 2026-01-12 | 2026-01-13 | 2026-01-16 | N/A | N/A | N/A | 2026-3964 | 2026-02-10 | N/A |  |  |  | E852167 AO E852169 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 100% | 100% | 2026-01-21 | 2026-01-23 |  | 2026-01-17 | 2026-1-69264 | E761307 | -11,201925 | -40,597157 | 16917.89 |  | 2300 | 4960 | 0.188 |  |  |  | JCB-01M6 | D05258 |  |  |  |  | 0 |  | E761307 | ENCABEÇAR RD BT NO PG: E761307 E ENERGIZAR OBRA. | . | [6 empty] | #REF!
9102360169 | B-1237522 | N/A | N/A | ER-CIND-POV-SARGENTO-FAZENDAS | JACOBINA | ENERGIZADA |  | RODRIGO SANTOS SILVA - MRA096553 | ETEMILSON OLIVEIRA SANTOS - NTS149530 | RAFAEL SANTOS DA CRUZ - U469504 | PLANO 7 | QLP |  |  | 2026-01-12 | 2026-01-13 | 2026-01-16 | N/A |  | N/A | 2026-3967 | 2026-02-10 | N/A |  |  |  | E852170 AO E852171 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 100% | 100% | 2026-01-21 | 2026-01-23 |  | 2026-01-17 | 2026-1-69796 | E225509 | -11,1384186 | -40,5825519 | 8967.77 |  | 2300 | 4960 | 0.052 |  |  |  | JCB-09N1 | J54735 |  |  |  |  | 0 |  | E225509 | INTRECALAR POSTE BT ENTRE OS PG: E225509 - E225510 E ENERGIZAR OBRA. | . | [6 empty] | #REF!
9102366176 | B-1237623 | N/A | N/A | ER-CIND-POV-FZ CARRAPATO-VARZEA DA ROCA | VÁRZEA DA ROÇA | ENERGIZADA |  | FABIANO LOPES DE MORAES - MRA554506 | GILVANDO RIOS DA CRUZ - NTS025538 | MANOEL GUSTAVO OLIVEIRA DOS S CONCEICAO - U464710 | PLANO 7 | QLP |  |  | 2026-01-12 | 2026-01-13 | 2026-01-19 | N/A |  | N/A | 2026-3968 | 2026-02-10 | N/A |  |  |  | E852172 AO E852176 | 1 | 0 | 5 | 5 | 5 | 0 | 100% | 100% | 2026-01-21 | 2026-01-26 |  | 2026-01-20 | 2026-1-82183 | L359960 | -11,599150 | -40,097687 | 31107.51 |  | 2326 | 12400 | 0.25 |  |  |  | VDR-01V2 | W73998 |  |  |  |  | 0 |  | L359960 | INTRECALAR POSTE BT ENTRE OS PG: L359960 - L359902 E ENERGIZAR OBRA. | . | [6 empty] | #REF!
9102363117 | B-1237707 | N/A | N/A | ER-CIND-FAZ-ALDEIA 12-LAGEDO DO BRAGA | MIGUEL CALMON | ENERGIZADA |  | EMERSON DE CARVALHO SILVA - MRA152590 | ETEMILSON OLIVEIRA SANTOS - NTS149530 | RICARDO SANTOS DE BRITO - U465100 | PLANO 7 | QLP |  |  | 2026-01-12 | 2026-01-13 | 2026-01-16 | 2026-3907 | 2026-02-10 | N/A | 2026-3907 | 2026-02-10 | N/A |  |  | 1045673 | E932204 AO E932213/ E852177 AO E852179 | 1 | 0 | 13 | 13 | 13 | 0 | 100% | 100% | 2026-01-19 | 2026-01-27 | B-1117461 | 2026-01-28 | 2026-1-108697 | E786709 | -11,446337 | -40,341047 | 139354.15 |  | 2332 | 32240 | N/A | N/A |  |  | MCM-01J2 | E30854 |  |  |  |  | 0 |  | E786709 | ALTERAR ESTRUTURA DE N3 P/ N4 NO PG: E786709, FECHAR CHAVE NOVA PRÓBIMO AO PG: E786709 E ENERGIZAR OBRA. | . |  |  |  | Trafo, Para raio e cabo 4 |  |  | #REF!
9102357730 | B-1237765 | N/A | N/A | ER-CIND-POV-S O ROQUE-RURAL | MUNDO NOVO | ENERGIZADA |  | DIOGO CRUZ DOS SANTOS - MRA177595 | GILVANDO RIOS DA CRUZ - NTS025538 | NAILTON SANTANA PEREIRA FILHO - U344575 | PLANO 7 | QLP |  |  | 2026-01-12 | 2026-01-13 | 2026-01-19 | N/A | N/A | N/A | 2026-3982 | 2026-02-10 | N/A |  |  |  | E852180 AO E852183 | 1 | 0 | 4 | 4 | 4 | 0 | 100% | 100% | 2026-01-20 | 2026-01-20 |  | 2026-01-30 | 2026-1-116912 | B520236 | -11,92218198 | -40,4887384 | 27571.73 |  | 2304 | 9920 | 0.25 |  |  |  | MUN-01N3 | G28796 |  |  |  |  | 0 |  | B520236 | ENCABEÇAR RD BT NO PG: B520236 E ENERGIZAR OBRA. | . | [6 empty] | #REF!
9102361229 | B-1238120 | N/A | N/A | ER-CIND-FAZ-BOQUEIRAO 35-SAO MIGUEL | CALDEIRÃO GRANDE | ENERGIZADA |  | CAIQUE SILVA LIMA - MRA219559 | GILVANDO RIOS DA CRUZ - NTS025538 | RAFAEL SANTOS DA CRUZ - U469504 | PLANO 7 | QLP |  |  | 2026-01-12 | 2026-01-13 | 2026-01-19 | 2026-3928 | 2026-02-10 | N/A | 2026-4030 | 2026-02-10 | N/A |  |  |  | E852184 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 100% | 100% | 2026-01-20 | 2026-01-23 |  | 2026-01-28 | 2026-1-107956 | E567400 | -10,99310117 | -40,2314576 | 16337.46 |  | 2381 | 2480 | N/A | N/A |  |  | PON-01B4 | D03881 |  |  |  |  | 0 |  | E567400 | INTERCALAR POSTE AT COM N1 E TRAFO ENTRE OS PG: E567400 - E567401, FECHAR CHAVE NOVA PRÓBIMO AO PG: E567400 E ENERGIZAR OBRA. | . |  |  |  | Para raio |  |  | #REF!
9102356289 | B-1238296 | N/A | N/A | ER-CIND-POV-CAMPO SAO JOAO-RURAL VZ MEIO | VÁRZEA DA ROÇA | ENERGIZADA |  | FABIANO LOPES DE MORAES - MRA554506 | GILVANDO RIOS DA CRUZ - NTS025538 | MANOEL GUSTAVO OLIVEIRA DOS S CONCEICAO - U464710 | PLANO 7 | QLP |  |  | 2026-01-13 | 2026-01-13 | 2026-01-19 | N/A | N/A | N/A | 2026-3998 | 2026-02-10 | N/A |  |  |  | E852195 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 100% | 100% | 2026-01-21 | 2026-01-26 |  | 2026-01-26 | 2026-1-101578 | B116691 | -11,6855662 | -40,006498 | 9318.52 |  | 2326 | 2480 | 0.062 |  |  |  | MUN-01N5 | T20297 |  |  |  |  | 0 |  | B116691 | ENCABEÇAR RD BT NO PG: B116691 E ENERGIZAR OBRA. | . | [6 empty] | #REF!
9102368709 | B-1238845 | N/A | N/A | ER-CIND-FAZ-VARZEA DANTAS-RURAL | CAEM | ENERGIZADA |  | CAIQUE SILVA LIMA - MRA219559 | GILVANDO RIOS DA CRUZ - NTS025538 | RAFAEL SANTOS DA CRUZ - U469504 | PLANO 7 | QLP |  |  | 2026-01-13 | 2026-01-13 | 2026-01-19 | N/A | N/A | N/A | 2026-4002 | 2026-02-10 | N/A |  |  |  | E852196 AO E852199 | 1 | 0 | 4 | 4 | 4 | 0 | 100% | 100% | 2026-01-19 | 2026-01-23 |  | 2026-01-29 | 2026-1-112225 | R020401 | -11,14621407 | -40,19428634 | 20747.15 |  | 2381 | 9920 | 0.23 |  |  |  | JCB-01M5 | J03926 |  |  |  |  | 0 |  | R020401 | ENCABEÇAR RD BT NO PG: R020401 E ENERGIZAR OBRA. | . | [6 empty] | #REF!
9102366749 | B-1239445 | N/A | N/A | ER-CIND-POV-DE IVO LUCIANO 2054-IVO LUCI | CAPIM GROSSO | ENERGIZADA |  | CAIQUE SILVA LIMA - MRA219559 | GILVANDO RIOS DA CRUZ - NTS025538 | MANOEL GUSTAVO OLIVEIRA DOS S CONCEICAO - U464710 | PLANO 7 | QLP |  |  | 2026-01-13 | 2026-01-13 | 2026-01-19 | 2026-3933 | 2026-02-10 | N/A | 2026-4033 | 2026-02-10 | N/A |  |  |  | E852200 AO E852201 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 100% | 100% | 2026-01-21 | 2026-01-23 |  | 2026-01-23 | 2026-1-94526 | D317384 | -11,282612 | -40,040396 | 15035.84 |  | 2381 | 4960 | 0.229 |  |  |  | JCB-09N3 | W53411 |  |  |  |  | 0 |  | D317384 | INTERCALAR 02 POSTES AT COM N1 ENTRE OS PG: D317384 - D319725, ENCABEÇAR RD BT NO PG: D317380 E ENERGIZAR OBRA. | . | [6 empty] | #REF!
9102374034 | B-1239641 | N/A | N/A | ER-CIND-FAZ-TIYUYU 89-KM 2 | CAPIM GROSSO | ENERGIZADA |  | CAIQUE SILVA LIMA - MRA219559 | GILVANDO RIOS DA CRUZ - NTS025538 | MANOEL GUSTAVO OLIVEIRA DOS S CONCEICAO - U464710 | PLANO 7 | QLP |  |  | 2026-01-13 | 2026-01-13 | 2026-01-19 | 2026-3935 | 2026-02-10 | N/A | 2026-4039 | 2026-02-10 | N/A |  |  |  | E852202 AO E852204 | 1 | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 100% | 50% | 2026-01-22 | 2026-01-23 |  | 2026-01-23 | 2026-1-93460 | D321199 | -11,302005 | -40,027070 | 19236.1 |  | 2381 | 7440 | 0.239 |  |  |  | CGI-01F1 | W11824 |  |  |  |  | 0 |  | D321199 | INTERCALAR 03 POSTES AT COM N1 ENTRE OS PG: D321199 - D321197, ENCABEÇAR RD BT NO PG: D321199 E ENERGIZAR OBRA. | . | [6 empty] | #REF!
9102370533 | B-1237611 | N/A | N/A | ER-CIND-FAZ-JENIPAPEIRO-RURAL-ITAITU | JACOBINA | ENERGIZADA |  | LUCIANO NUNES DA SILVA - MRA252517 | GILVANDO RIOS DA CRUZ - NTS025538 | RAFAEL SANTOS DA CRUZ - U469504 | PLANO 7 | INSTITUCIONAL |  |  | 2026-01-12 | 2026-01-13 | 2026-01-19 | 2026-3139 | 2026-02-09 | N/A | 2026-13585 | 2026-02-09 | N/A |  |  |  | E852185 AO E852194 | 1 | 0 | 10 | 10 | 10 | 0 | 100% | 100% | 2026-01-19 | 2026-01-30 |  | 2026-01-29 | 2026-1-113586 | R017124 | -11,34941586 | -40,48787039 | 69589.35 |  | 2305 | 24800 |  | 0.45 |  |  | JCB-01M5 | J04735 |  |  |  |  | 0 |  | R017124 | FECHAR CHAVE NOVA PRÓBIMO AO PG: R017124 E ENERGIZAR OBRA. | . |  |  |  | Alca 35mm, laço 35mm e para raio e Trafo |  |  | #REF!
[9 empty] | #N/A | [23 empty] | 0 | 0% | [11 empty] | #N/A | 0 | [10 empty] | 0 |  |  |  | . | [6 empty] | #REF!
[9 empty] | #N/A | [23 empty] | 0 | 0% | [11 empty] | #N/A | 0 | [10 empty] | 0 |  |  |  | . | [6 empty] | #REF!
[9 empty] | #N/A | [23 empty] | 0 | 0% | [11 empty] | #N/A | 0 | [10 empty] | 0 |  |  |  | .
[9 empty] | #N/A | [23 empty] | 0 | 0% | [11 empty] | #N/A | 0 | [10 empty] | 0 |  |  |  | .
[9 empty] | #N/A | [23 empty] | 0 | 0% | [11 empty] | #N/A | 0 | [10 empty] | 0 |  |  |  | .
[9 empty] | #N/A | [23 empty] | 0 | 0% | [11 empty] | #N/A | 0 | [10 empty] | 0 |  |  |  | .
[9 empty] | #N/A | [23 empty] | 0 | 0% | [11 empty] | #N/A | 0 | [10 empty] | 0 |  |  |  | .
[9 empty] | #N/A | [23 empty] | 0 | 0% | [11 empty] | #N/A | 0 | [10 empty] | 0 |  |  |  | .
[9 empty] | #N/A | [23 empty] | 0 | 0% | [11 empty] | #N/A | 0 | [10 empty] | 0 |  |  |  | .
|  | NÃO ELIMINAR ESTA LINHA | NÃO ELIMINAR ESTA LINHA | [63 empty] | QUADRO DE ENERGIZAÇÃO
[66 empty] | Obra: | RR-CIND-FAZ-BRASILEIRO 9999 B-CAICARA | < automático
[66 empty] | Projeto OBRA: | B-1219262 | << inserir só PEP obra
[66 empty] | Projeto KIT: | N/A | < automático
[66 empty] | Projeto MEDIDOR: | N/A | < automático
[66 empty] | Município: | SERROLÂNDIA | < automático
[66 empty] | UTD: | JACOBINA | < automático
[66 empty] | Plano / ID: | PLANO 7 | < automático
[66 empty] | Critério: | LPT | < automático
[66 empty] | Fiscal / AR: | RAFAEL SANTOS DA CRUZ - U469504 | < automático
[66 empty] | Encarregado: | LUCIANO NUNES DA SILVA - MRA252517 | < automático
[66 empty] | Supervisor: | GILVANDO RIOS DA CRUZ - NTS025538 | < automático
[66 empty] | PES: | 2025-163228 | < automático
[66 empty] | OC: | 2026-1-119305 | < automático
[66 empty] | Data da Conclusão: | 2026-01-31 | < automático
[66 empty] | Qtd. Postes: | 20 | < automático
[66 empty] | Qtd. Clientes Ligados: | N/A | < Editar para cliente real atendido no e-mail.
[66 empty] | Perdas: | 0 | < Editar Qtd. Perdas, se houver.
[66 empty] | OBS: |  | < Inserir OBS, caso necessário.
[66 empty] | Clientes validados | 0

## DADOS
matrícula | responsavel | cod_equipe | des_equipe | Centro de Serviço | Líder
27970 | CARLOS DA CRUZ SANTANA - MRA258541 | 2349 | CARLOS-JAC | BA-JACOBINA | ETEMILSON OLIVEIRA SANTOS - NTS149530 | 1
27567 | CLEBSON REIS NETO - MRA148601 | 2303 | CLEBSON-JAC | BA-JACOBINA | ETEMILSON OLIVEIRA SANTOS - NTS149530 | 2
27483 | DOUGLAS DA SILVA MELO - MRA666519 | 2299 | DOUGLAS-JAC | BA-JACOBINA | ETEMILSON OLIVEIRA SANTOS - NTS149530 | 3
27906 | EMERSON DE CARVALHO SILVA - MRA152590 | 2332 | EMERSON-JAC | BA-JACOBINA | ETEMILSON OLIVEIRA SANTOS - NTS149530 | 4
27426 | GERALDO DA COSTA GOMES - MRA571535 | 2302 | GERALDO-JAC | BA-JACOBINA | ETEMILSON OLIVEIRA SANTOS - NTS149530 | 5
27489 | JAILTON DA SILVA - MRA811574 | 2301 | JAILTON-JAC | BA-JACOBINA | ETEMILSON OLIVEIRA SANTOS - NTS149530 | 6
27560 | JULIO SERAFIM DAMACENO DOS SANTOS - MRA738523 | 2339 | JULIO-JAC | BA-JACOBINA | ETEMILSON OLIVEIRA SANTOS - NTS149530 | 7
27591 | RODRIGO SANTOS SILVA - MRA096553 | 2300 | RODRIGO-JAC | BA-JACOBINA | ETEMILSON OLIVEIRA SANTOS - NTS149530 | 8
23810 | CAIQUE SILVA LIMA - MRA219559 | 2381 | CAIQUE-JAC | BA-JACOBINA | GILVANDO RIOS DA CRUZ - NTS025538 | 1
27675 | DIOGO CRUZ DOS SANTOS - MRA177595 | 2304 | DIOGO-JAC | BA-JACOBINA | GILVANDO RIOS DA CRUZ - NTS025538 | 2
27780 | FABIANO LOPES DE MORAES - MRA554506 | 2326 | FABIANO-JAC | BA-JACOBINA | GILVANDO RIOS DA CRUZ - NTS025538 | 3
27943 | LUCIANO NUNES DA SILVA - MRA252517 | 2305 | LUCIANO-JAC | BA-JACOBINA | GILVANDO RIOS DA CRUZ - NTS025538 | 4
27565 | CARLOS ANDRE SANTOS DA SILVA - NTS884580 | 2363 | ANDRE -JAC | BA-JACOBINA | ETEMILSON OLIVEIRA SANTOS - NTS149530
27946 | PATRICIO DA SILVA BARBOSA - MRA370581 | 2333 | PATRICIO-JAC | BA-JACOBINA | ETEMILSON OLIVEIRA SANTOS - NTS149530
27487 | VIVANILTON DA SILVA OLIVEIRA | 2340 | VIVANILTON -JAC | BA-JACOBINA | ETEMILSON OLIVEIRA SANTOS - NTS149530
28051 | JAIR DE JESUS - NTS219592 | 2368 | JAIR -JAC | BA-JACOBINA | ETEMILSON OLIVEIRA SANTOS - NTS149530
| FRANCISCO GOES DE JESUS - NTS260555 | 2368 | JAIR -JAC | BA-JACOBINA | GILVANDO RIOS DA CRUZ - NTS025538
DESLIGADO
27873 | AMILTON FERNANDO ALVES COSTA - NTS825549 | 2330 | FERNANDO-JAC | BA-JACOBINA | GILVANDO RIOS DA CRUZ - NTS025538